**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2020 год**

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020) *(далее - Порядок)*.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2020 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в ред. от 16.09.2020) перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и периода реализации представлен в приложении к докладу.

В 2020 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация **11 муниципальных программ (28 подпрограмм)**[[1]](#footnote-1)с привлечением средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2020 году (плановый объем финансирования), составил **9 950,3 млн. руб**., что на 66,7% выше уровня 2019 года, из них: 6 749,8 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов, 3 030,5  млн. руб. - средства  городского бюджета,  170,0 млн. руб.- внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальных программ профинансированы на сумму **9 189,1 млн. руб.** или на 92,3%от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 6 122,5 млн. руб. (90,7%), за счет средств городского бюджета - в размере 2 938,6 млн. руб. (97%), за счет внебюджетных средств - в размере 128,0 млн. руб. (75,3%).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило **9 183,0 млн. руб.** (92,3% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 6 120,2 млн. руб. (99,96%), за счет средств городского бюджета - в размере 2 936,2 млн. руб. (96,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 126,6 млн. руб. (74,4%).

Объем выполненных в 2020 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил **8 569,6 млн. руб.** или86,1% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 5 580,3 млн. руб. (82,7%), за счет средств городского бюджета - в размере 2 862,8 млн. руб. (94,5%), за счет внебюджетных средств - в размере 126,5 млн. руб. (74,4%).

Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2020 году составила **89,9%** (в 2019 году составляла 86%).

**Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы (МП) | Плановый объем финансирования,  млн. руб. | Кассовое исполнение [[2]](#footnote-2) | | Удельный вес в общем объеме кассового исполнения | Фактически выполнено [[3]](#footnote-3) | | Рейтинг выпол-  нения МП |
| млн. руб. | % кассового исполнения от планового объема финансирова-ния | млн. руб. | % выполнения от планового объема финансиро-вания |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Всего по программам** | **9 950,3** | **9 183,0** | ***92,3*** | **100%** | **8 569,6** | ***86,1*** |  |
| 1. «Развитие потенциала молодежи города Благо-вещенска» | 19,7 | 19,7 | *100* | 0,2% | 19,7 | *100* | **1** |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 46,2 | 46,2 | *100* | 0,5% | 46,1 | *99,8* | **2** |
| 3. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» | 119,5 | 118,9 | *99,5* | 1,3% | 118,9 | *99,5* | **3** |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 1 887,1 | 1 840,9 | *97,6* | 20% | 1 847,4 | *97,9* | **4** |
| 5. «Развитие градо-строительной деятель-ности и управление земельными ресурсами на территории муниципаль-ного образования города Благовещенска» | 87,0 | 84,5 | *97,1* | 0,9% | 84,5 | *97,1* | **5** |
| 6. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 491,8 | 449,4 | *91,4* | 5% | 449,4 | *91,4* | **6** |
| 7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» | 409,8 | 370,7 | *90,5* | 4% | 370,7 | *90,5* | **7** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 8. «Развитие образования города Благовещенска» | 3 970,4 | 3 616,6 | *91,1* | 39,4% | 3 545,5 | *89,3* | **8** |
| 9. «Развитие малого и среднего предпринима-тельства и туризма на территории города Благовещенска» | 892,3 | 892,2 | *99,9* | 9,7% | 760,9 | *85,3* | **9** |
| 10. «Развитие и модерниза-ция жилищно-коммуналь-ного хозяйства, энергосбе-режение и повышение энергетической эффектив-ности, благоустройство территории города Благовещенска» | 1 405,8 | 1 174,7 | *83,6* | 12,8% | 1 008,4 | *71,7* | **10** |
| 11. «Обеспечение безопасности жизнедея-тельности населения и территории города Благо-вещенска» | 620,7 | 569,2 | *91,7* | 6,2% | 318,1 | *51,2* | **11** |

Согласно рейтингу выполнения в 2020 году лидируют следующие муниципальные программы: «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (100%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (99,8%), «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (99,5%), «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (97,9%) и «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (97,1%).

Наибольший объем финансовых средств в 2020 году был направлен на следующие муниципальные программы: «Развитие образования города Благовещенска» (39,4%), «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (20%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (12,8%) и «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (9,7%).

Доля расходов менее 8% от общего объема бюджетных средств составила по 4 муниципальным программам:

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (6,2%);

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (5%);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (4%);

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (1,3%).

Наименьший объем финансирования (менее 1%) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (0,9%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,5%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (0,2%).

Порядка 50% программных расходов муниципального образования города Благовещенска приходится на **развитие социальной сферы.**

Следует отметить высокий уровень поступлений в бюджет города Благовещенска средств из вышестоящих бюджетов – **6 749,8 млн. руб**. (или **69%** от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на муниципальные программы) на следующие муниципальные программы:

1. «Развитие образования города Благовещенска» - **2 436,7 млн. руб**., в том числе на исполнение переданных государственных полномочий.

2. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - **1 562,5 млн. руб.**

3. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» - **1 002,1 млн. руб.**

4. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **837,9 млн. руб.**

5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - **485,6 млн. руб.**

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - **308,1 млн. руб.**

7. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – **111,4 млн. руб.**

8. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - **5,7 млн. руб.**

Увеличениеобъема привлеченных средств в 2020 году более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом (в 2019 году было привлечено 3 237,8млн. руб.) связано, прежде всего, с необходимостью достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», посредством реализации национальных проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Муниципальным образованием городом Благовещенском в 2020 году принято участие в реализации **шести региональных проектов Амурской области** (1. «Формирование комфортной городской среды», 2. «Жилье», 3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 4. «Современная школа», 5. «Дорожная сеть», 6. «Культурная среда»), направленных на реализацию одноименных федеральных проектов, входящих в состав следующих **четырех национальных проектов Российской Федерации** **«Жилье и городская среда», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»**, финансируемых из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из вышестоящих бюджетов в рамках национальных проектов в 2020 году составила **1 733,1 млн. руб.** (в 2019 году было привлечено 843,7 млн. руб.). В целом в 2020 году принято участие в **6 государственных программах Российской Федерации** (7 подпрограммах) и **12 государственных программах Амурской области** (19 подпрограммах). Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила **6 769,7 млн. руб.** Средства федерального бюджета освоены на **51,3%**, областного бюджета на **85%**.

**Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  национального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта и одноименного регионального проекта Амурской области | Наименование  государственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| **1. «Жилье и городская среда»**:  1.1. «Формирование комфортной городской среды»;  1.2. «Жилье»; 1.3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;  **2. «Образование»**:  2.1. «Современная школа»;  **3. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**:  3.1. «Дорожная сеть»;  **4. «Культура»**:  4.1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование: «Культурная среда»). | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  2. «Развитие образования»;  3. «Социальная поддержка граждан»;  4. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;  5. «Развитие транспортной системы»;  6. «Развитие культуры». | 1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»;  2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»;  3. «Развитие образования Амурской области»;  4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»;  5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;  6. «Развитие транспортной системы Амурской области»;  7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»;  8. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Амурской области»;  9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»;  10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»;  11. «Развитие здравоохранения Амурской области»;  12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области». |

Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р (ред. от 16.09.2020) назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.

Стоит отметить, что три муниципальные программы реализуются исключительно за счет средств городского бюджета - «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» и «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска».

Для реализации пяти муниципальных программ в 2020 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере **170,0** **млн. руб.**, что составляет **1,7%** от общего объема финансирования муниципальных программ (в 2019 году было привлечено 111,3 млн. руб.).Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (**95,6** **млн. руб.)** и«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» **(63,0 млн. руб.)**.По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – **6,3 млн. руб.;**

«Развитие образования города Благовещенска» – **4,2 млн. руб.;**

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **0**,**950 млн. руб.**

На **капитальные вложения**[[4]](#footnote-4) в 2020 году в рамках семи муниципальных программ были направлены бюджетные средства в размере **1 808,4 млн. руб.** (из предусматриваемых 2 334,5 млн. руб.),что составляет **19,7%** от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 1 705,2 млн. руб., за счет средств городского бюджета - в размере 103,2 млн. руб. Средства, направленные на капитальные вложения, освоены на сумму 1 302,2 млн. руб. или на 55,8 % от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 1 219,4 млн. руб., за счет средств городского бюджета - в размере 82,8 млн. руб. Процент выполнения от фактического объема финансирования составляет 72%. Основные причины недовыполнения – авансирование значительного объема работ по крупным инвестиционным проектам и ограничения, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (недостаток квалифицированной иностранной рабочей силы, неблагоприятные погодные условия – проливные дожди) при строительстве школы на 1500 мест в 406 квартале. Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на:

- выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл» - **800,0 млн. руб.**;

- приобретение 88 благоустроенных жилых квартир на первичном рынке недвижимости и авансирование работ по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - **318,0 млн. руб.**;

-выполнение работ по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» и авансирование работ по строительству 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства указанного объекта - **237,2 млн. руб.**;

- выполнение работ по завершению строительства водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города как объекта инженерной инфраструктуры для расширения систем водоснабжения и канализации с целью ввода не менее 19,0 тыс. кв. м. жилья в Северном планировочном районе города Благовещенска (в границах улиц Зеленая – 50 лет Октября – Шафира – Муравьева-Амурского) в рамках участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации регионального проекта Амурской области «Жилье», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» - **208,2 млн. руб.**;

- строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Современная школа», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Образование» - **205,3 млн. руб.**

В результате выполнения 142 из 147 запланированных на 2020 год мероприятий муниципальных программдостигнуты плановые значения 219 **непосредственных результатов**[[5]](#footnote-5) из 251. Также достигнуты плановые значения 107 **целевых показателей (индикаторов)**[[6]](#footnote-6) муниципальных программ (подпрограмм) из 128 планируемых на 2020 год. Расчёт фактических значений 3 целевых показателей в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» будет возможен после представления Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Амурской области отчётности за 2020 год, формируемой не ранее мая 2021 года, поэтому оценка эффективности была проведена по четырем целевым показателям из семи. Недостижение и недовыполнение некоторых плановых значений непосредственных результатов реализации мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) обусловлено в первую очередь ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе введенным распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р режимом повышенной готовности в связи с глобальным распространением COVID-2019 на территории Российской Федерации и Амурской области.

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с разделом IX Порядка. Под эффективностью муниципальной программы (подпрограммы) подразумевается соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:

1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);

2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;

3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| неудовлетворительная | менее 250 % |
| удовлетворительная | 250 - 274 % |
| соответствующая запланированной | 275 - 299 % |
| высокая | 300 % и более |

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2020 год реализация 8 муниципальных программ оценивается как «высокая», 1 - «соответствует запланированной», 1 - «удовлетворительная» («Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»), 1 - «неудовлетворительная» («Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»).

Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:

- высокая эффективность - 22 подпрограммы;

- эффективность, соответствующая запланированной - 2 подпрограммы;

- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Развитие туризма в городе Благовещенске»);

- неудовлетворительная эффективность - 3 подпрограммы («Библиотечное обслуживание», «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», «Развитие системы защиты прав детей»).

Неудовлетворительная эффективность одной муниципальной программы и трёх подпрограмм обоснована низкой оценкой результативности по причине недостижения установленных плановых значений целевых показателей (индикаторов) ввиду ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по двум муниципальным программам - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (334,8%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (313,2%) и четырем подпрограммам - «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма» (409,3%), «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» (349,4%), «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» (314,2%), «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» (312,4%).

Таким образом, благодаря реализации муниципальных программ в 2020 году несмотря на введенный режим повышенной готовности в связи с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации и Амурской области, удалось достичь определенных положительных результатов. Проведенная в 2020 году оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации 11 муниципальных программ (28 подпрограмм).

Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.

**1. Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска*.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил 409,8 млн. руб., в том числе: 142,4 млн. руб. - средства федерального бюджета, 165,7 млн. руб. - средства областного бюджета, 38,7 млн. руб. – средства городского бюджета, 63,0 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 370,7 млн. руб. или на 90,5 % от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 142,4 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 126,7 млн. руб. (76,5%), за счет средств городского бюджета - в размере 38,6 млн. руб. (99,7%), за счет внебюджетных средств - в размере 63,0 млн. руб. (100%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **6 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»,** составил253,0 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 214,5 млн. руб. или на 84,8%.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2020 году осуществлено финансирование следующих мероприятий:

1. «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». В рамках данного мероприятия в 2020 году запланировано и профинансировано 145 004,9 тыс. руб. (в т. ч. средства федерального бюджета - 142 413,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 2 591,2 тыс. руб.) Данные средства в полном объеме направлены на окончательную оплату 7 контрактов, заключенных в 2019 году, на общую сумму 181 535,4 тыс. руб., на приобретение в муниципальную собственность 88 благоустроенных жилых помещений (квартир) общей площадью 2 930,0 кв. м на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем. В 2019 году авансирование указанных контрактов произведено на сумму 36 530,6 тыс. руб. В октябре 2020 года произведена окончательная оплата.

2. «Обеспечение мероприятий по сносу аварийных домов». В 2020 году предусмотренные средства в размере 2 000,0 тыс. руб. направлены мероприятия по сносу аварийных домов.

В 2020 году:

- осуществлена оплата контрактов на снос 11 многоквартирных домов (в отношении 2 домов – контракт заключен в 2019 году на сумму 936,4 тыс. руб., окончательная оплата в размере 681,1 тыс. руб. осуществлена в марте 2020 года, в отношении 9 домов контракт заключен в 2020 году на сумму 1 181,5 тыс. руб.);

- произведена оплата договоров на разработку проектов организации работ по сносу 12 многоквартирных домов на общую сумму 137,4 тыс. руб.

Общая площадь снесенных в 2020 году жилых домов составила 2 476,7 кв. м.

3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году из запланированных 105 966,4 тыс. руб. (в том числе: 101 682,8 тыс. руб. - средства Фонда реформирования ЖКХ, 2 147,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 2 136,0 тыс. руб. - средства городского бюджета) профинансировано 67 810,9 тыс. руб. (в том числе: средства Фонда - 63 527,3 тыс. руб., средства областного и городского бюджета профинансированы в полном объеме от запланированных). На объем фактически профинансированных средств заключено и оплачено 29 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также произведены выплаты по 4 решениям суда на общую сумму 52 342,2 тыс. руб. (в том числе средства Фонда - 49 337,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 868,4 тыс. руб., средства городского бюджета - 2 136,0 тыс. руб.). Также, на сумму 15 152,6 тыс. руб. (13 873,4 тыс. руб. - средства Фонда, 1 279,2 тыс. руб. - средства областного бюджета) приобретено 5 жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда общей площадью 264,3 кв. м.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия в целях обеспечения безопасности проживания, в общей численности населения города Благовещенска» соответствует плановому и составил 0,66%. Фактическое значение показателя «Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Благовещенска» соответствует плановому и равен 0,5%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 84,8%, то есть фактическое использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы на 15,2% оказалось меньше запланированного (252 971,3 тыс. руб.) и составило 214 499,7 тыс. руб. Из них средства городского бюджета составили 67 950,0 тыс. руб. Отклонение объемов фактического исполнения от запланированных сумм обусловлено отказом граждан, переселяемых из аварийного жилья, от подписания соглашений об изъятии жилья и земельного участка ввиду несогласия с их выкупной стоимостью, определенной на основании рыночной оценки.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составила 117,9%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** оценивается как **высокая** и составляет **302,7%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска»,** составил 0,5 млн. руб. Средства освоены на 100%.

Оценка результативности составила 100%, что связано со 100% степенью достижения целевого показателя. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» равен плановому показателю и составляет 0,03%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

В результате реализации подпрограммы 2, в 2020 году произведена социальная выплата одному работнику муниципальной организации в сумме 440,0 тыс. руб. Средства в сумме 76,3 тыс. руб. были направлены на выплату средств на погашение суммы остатка основного долга по ипотечным кредитам работников муниципальных организаций.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составила 100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций.

По **подпрограмме 3** **«Обеспечение жильем молодых семей»** общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2020 году составил 96,9 млн. руб., освоение составило 99,9%.

На реализацию подпрограммы 3 были привлечены следующие бюджеты: областной, городской и внебюджетные средства (средства участников подпрограммы 3). Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,9%, средства областного бюджета освоены на 100% (31 891,8 тыс. руб.), средства городского бюджета освоены на 99% (2 010,0 тыс. руб.).

При планируемой выдачи свидетельств 24 молодым семьям с общим составом семьи 87 человек, в 2020 году выданы свидетельства 25 молодым семьям на общую сумму 33 901,8 тыс. руб. за счет областного и городского бюджетов. Сумма внебюджетных средств (средства молодых семей) составила 63 008,2 тыс. руб. Общее число граждан, улучшивших жилищные условия по данной подпрограмме (учитывая состав молодых семей) составило 90 человек.

Оценка результативности составила 104,1%, что связано с выполнением целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (104,1%). Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составила 100,2%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** оценивается как **высокая** и составляет **308,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы** **4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы»**,составил 31,43 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 31,37 млн. руб. или на 99,8%.

В результате реализации подпрограммы 4 в 2020 году выполнены мероприятия:

- по финансированию расходов деятельности муниципального казенного учреждения «Благовещенский городской архивный и жилищный центр»;

- по финансированию расходов на содержание и ремонт муниципального жилья. В 2020 году произведен и оплачен ремонт 23 незаселенных жилых помещений общей площадью 433,1 кв. м на общую сумму 3 490,4 тыс. руб. Оплата коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям произведена на сумму 430,0 тыс. руб., средства освоены на 100%.

- по финансовому обеспечению государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». В 2020 году объем финансирования предусмотрен на расходы по содержанию работника МУ «БГАЖЦ», осуществляющего мероприятия по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Оценка результативности составила 100%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составила 100,2%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности МУ «БГАЖЦ», осуществляющего функции в жилищной сфере.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы** **5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**,составил 17,6 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 17,5 млн. руб. или на 99,5%.

В результате реализации подпрограммы 5 в 2020 году обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилого фонда 9 детей сирот и лиц из их числа, в том числе:

- приобретены и оплачены 2 квартиры на общую стоимость 3 792,9 тыс. руб. для предоставления детям-сиротам, а также лицам из их числа;

- из муниципального жилищного фонда гражданам из категории детей-сирот предоставлено 7 квартир (за данные квартиры из областного бюджета в качестве возмещения затрат перечислены средства в сумме 13 085,7 тыс. руб.).

Оценка результативности составила 100%, что связано с выполнением в полном объеме целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (соответствует плановому показателю и составляет 0,08%). Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составила 100,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы** **6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска»**,составил 10,4 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 9,95 млн. руб. или на 95,7%.

В результате реализации подпрограммы 6 в 2020 году выдано 29 сертификатов на получение единовременной денежной выплаты взамен бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, из них:

- 3 сертификата не реализовано;

- для получения единовременной денежной выплаты в адрес МУ «БГАЖЦ» на рассмотрение предоставлено 26 пакетов документов. По 25 земельным сертификатам произведены выплаты на общую сумму 9 954,6 тыс. руб. По 1 сертификату заявление на перечисление средств от претендента не поступило.

Оценка результативности составила 97,2%. Фактическое значение целевого показателя «Доля граждан, получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно» составило 3,5% (при плановом значении 3,6%). Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 составила 101,6%.

**Эффективность реализации подпрограммы 6** оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **294,5%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 88,7%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составила 112,7%.

По результатам проведенного анализа **эффективность реализации муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **301,4**%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска. Дальнейшая реализация программы будет зависеть от уровня ее финансирования за счет бюджетных средств всех уровней, а также средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств иного межбюджетного трансферта.

**2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил 1 887,1 млн. руб., в том числе: 36,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 1 526,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 324,7 млн. руб. – средства городского бюджета.

Бюджетные средства освоены на 97,6% от планового объема финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 100%, средства областного бюджета – 98%, средства городского бюджета – 44,5%.

Мероприятия программы выполнены на сумму 1 847,4 млн. руб. или на 97,9% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 36,0 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 1 501,4 млн. руб. (98,4%), за счет средств городского бюджета - в размере 310,0 млн. руб. (95,5%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм.**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»,** составил1 795,3 млн. руб., в том числе: 36,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 1 514,1 млн. руб. - средства областного бюджета, 245,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 1 755,6 млн. руб. или на 97,8% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 36,0 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 1 489,1 млн. руб. (98,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 230,5 млн. руб. (94%).

С целью реализации подпрограммы 1 в рамках основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» осуществлено финансирование 14 мероприятий.

В 2020 году с целью развития улично-дорожной сети города Благовещенска выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»:

- выполнен ремонт улиц, дорожного и асфальтобетонного покрытий, тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильной стоянки, ливневой канализации, кабельной канализации по ул. Калинина;

- осуществлена установка барьерного ограждения и исполнительного пункта по ул. Октябрьская;

- модернизированы сети наружного освещения, наружное освещение, 23 светофорных объекта;

- обустроены островки вокруг опор наружного освещения и гостевые парковки;

- подключены 20 остановок к электросети;

- осуществлено устройство 31 островка безопасности и пешеходного ограждения;

- нанесено 16 км дорожной разметки;

- выполнены работы по устройству водопропускного сооружения в селе Верхнеблаговещенское, аварийно-восстановительные работы автодорожного моста через реку Зея (0,024 км);

- выполнены проектные работы (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геологические изыскания) для ремонта водопропускного сооружения через реку Бурхановка в районе ул. Северная - ул. Калинина;

- разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) в границах муниципального образования города Благовещенска на период с 2020 по 2035 годы;

- выполнены работы по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Благовещенска общей протяженностью 176,33 км, расположенных на территории Благовещенской агломерации, и работы по восстановлению 1,8 км поврежденных участков улично-дорожной сети города Благовещенска за счет предоставления субсидии муниципальному казенному предприятию города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс»;

- организовано функционирование системы фото-видеофиксации (количество обслуженных комплексов составило 18 ед.).

2. Осуществлен ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, в том числе выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина от ул. Нагорной в сторону ООТ «Конечная (Верхнеблаговещенское)».

3. По мероприятию «Магистральные улицы Северного жилого района г.Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкое шоссе до ул. 50 лет Октября (в т.ч. проектные работы)» получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

4. Предоставлены субсидии МКП «ГСТК» (подразделению по ремонту и содержанию дорог и подразделению по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения) на возмещение:

- затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети (протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями - 237,4 км, площадь выполненного ямочного ремонта - 13,2 тыс. кв. м);

- затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения (количество обслуживаемых светофорных объектов 170 ед., плоских дорожных знаков - 699 ед., площадь линий дорожной разметки – 64,65 тыс. кв. м);

- затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа (количество установленных дорожных знаков – 22 ед.).

5. Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска в связи с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

6. Осуществлено приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для достижения целевых показателей в сфере дорожного хозяйства (площадь выполненных аварийно-восстановительных работ (ямочного ремонта) составила 4 016,8 кв. м, протяженность отремонтированных дорог - 6,214 км или 0,02%).

7. Приобретено 2 транспортных средства, предназначенных для обеспечения функционирования (содержания), созданного в 2020 году, дорожного патруля.

8. Благоустроена (модернизирована) дорожная сеть Благовещенской агломерации протяженностью 16,5 км в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети» - 58,3% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов» - 100% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 33,1% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 61,7% (в соответствии с планируемым значением);

«Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонт и ремонта автомобильных дорог» - 31,3 км (в соответствии с планируемым значением). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,4%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 102,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как **высокая** и составляет **300,1%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»**, составил 91,8 млн. руб. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

С целью реализации подпрограммы 2 в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»:

1. Предоставлены субсидии перевозчикам и МП «Автоколонна 1275» на:

- возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков (перевозчиками, в том числе МП «Автоколонна 1275» реализованы 816 льготных проездных билетов);

- компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты (обеспечены перевозками 3 171,8 тыс. пассажиров)

- возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным и (или) троллейбусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты (снижение убытков транспортного предприятия составило 40%).

2. Обеспечена деятельность МУ «Городская Диспетчерская Служба» (до ликвидации учреждения - 14.10.2020).

3. Приобретены бланки для перевозчиков с защитой от подделки, в том числе 100 свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 2 000 карт маршрута регулярных перевозок.

4. Приобретено 5 транспортных средств (автобусов).

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 124,7%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий» - 43,2% (планируемое значение - 55%, недостижение обусловлено отсутствием у перевозчиков финансовой возможности обновлять транспортные средства для повышения безопасности и качества перевозок пассажиров);

«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске» - 73,6% (планируемое значение - 25%, значительное перевыполнение обусловлено наличием в большинстве автобусах речевых информаторов и световых табло с бегущей строкой, некоторые автобусы оборудованы подъемными устройствами и приспособлены для перевозки граждан в инвалидных колясках).

«Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов» - 816 шт. (в соответствии с планируемым значением);

«Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в расчете на 1000 чел. населения» - 1,59 (в соответствии с планируемым значением);

«Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска(отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием)» - 92,5% (планируемое значение 92,8%, незначительное недостижение показателя обусловлено снижением выполненных рейсов на маршрутах).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 124,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **349,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Развитие транспортной системы города Благовещенска» составила 100%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,6%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 102,5%.

По результатам проведенного анализа, **эффективность реализации** **муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы города Благовещенска»** оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

**3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил **1 405,8 млн.руб.,** в том числе: **1 002,1 млн.руб.** – средства областного бюджета, **403,7 млн.руб.** – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия программы выполнены на сумму **1 008,4 млн. руб. или на 71,7 % от планового объема финансирования.**

Муниципальная программа состоит из **5** **подпрограмм**, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»**,составил **861,0 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму **527,8 млн. руб**. или на **61,3%.**

В 2020 году с целью повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечения доступности коммунальных услуг выполнены следующие мероприятия:

1) в рамках мероприятий государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры в 2020 году:

- выполнены работы по строительству инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 города Благовещенска и по строительству сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения;

- осуществлен ремонт (модернизация) инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по ул. Ленина (от ул. Шевченко до ул. Шимановского), по ул. Калинина (от ул. Ленина до ул. Горького) и капитальный ремонт (замена) котла на котельной 74 квартала города Благовещенска;

2) завершены работы по строительству II очереди мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» в городе Благовещенске, объект введен в эксплуатацию 21.01.2021;

3) завершено выполнение работ по строительству водопроводных сетей в районе «5-й стройки» на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» (третий и пятый этапы), протяженность построенных в 2020 году наружных сетей водоснабжения по ул. Дальняя и ул. Придорожная составила 1 км;

4) выполнены работы по актуализации с последующим утверждением схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года;

5) в рамках обеспечения государственных полномочий компенсированы выпадающие доходы теплоснабжающей организации - ООО «Амурские коммунальные системы», возникшие в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги составило 104,8 %);

6) выполнены работы первого этапа по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г. Благовещенск, Амурская область» (срок окончания выполнения работ второго этапа - 30.07.2021);

7) осуществлена разработка предпроектного решения о возможности организации водоснабжения в селе Белогорье за счет подземных вод с целью выполнения в дальнейшем проектных работ по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье»;

8) выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г. Благовещенск, Амурская область» за счет городских средств и получено положительное заключение ГАУ «Амургосэкспертиза»;

9) разработана документация по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Благовещенска;

10) оплачены расходы по охране, содержанию и ремонту объекта незавершенного строительства и объекта в период передачи в муниципальную собственность – «Строительство мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область», в том числе выполнены ремонтно-восстановительные работы и ремонт водозаборной скважины № ВД-168 глубиной 85 м);

11) выполнены работы по ремонту сетей коммунальной инфраструктуры города Благовещенска в целях реализации национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (протяженность отремонтированных по ул. Калинина сетей теплоснабжения - 1,7 км, сетей водоснабжения - 1,54 км, сетей водоотведения - 0,63 км);

12) с целью поддержки организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению:

- предоставлена субсидия МП «Банно-прачечные услуги», предоставляющему населению услуги в отделениях бань (в 2020 году количество предоставленных населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу составило 133,6 тыс. чел./помывок);

- предоставлены субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) (площадь неблагоустроенного жилищного фонда, обслуживаемая по льготному тарифу на жилищные услуги, составила 50,1 тыс. кв. м);

13) организовано проведение конкурсов по отбору управляющих организаций (компаний) в отношении 110 многоквартирных домов для обеспечения безопасных условий проживания граждан;

14) оборудованы 164 места накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадки для сбора ТКО) для обеспечения благоприятных условий проживания граждан;

15) начато выполнение работ по завершению строительства водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города как объекта инженерной инфраструктуры для расширения систем водоснабжения и канализации с целью ввода 19,0 тыс. кв. м. жилья в Северном планировочном районе города Благовещенска (в границах улиц Зеленая – 50 лет Октября – Шафира – Муравьева-Амурского) в рамках участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации регионального проекта Амурской области «Жилье», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» (техническая готовность объекта - 19,6%, ввод объекта в эксплуатацию планируется до 30.11.2021).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Целевые показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 75,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 132,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «**Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг**» оценивается как **высокая** и составляет **307,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»** составил **0,2 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **100%.**

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Благовещенске выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры - 49 бесхозяйных объектов приняты в муниципальную собственность.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%.

В рамках данной подпрограммы степень достижения планового значения показателя «Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность» составила **100%** (плановое и фактическое значения показателя – 44%).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **300,0%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска»** составил **14,6 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму **14,3 млн. руб**. или на **97,9%.**

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100%.

Степень достижения планового значения показателя «Доля площади отремонтированного жилищного фонда, в общей площади муниципального жилищного фонда» составила 100 % (плановое и фактическое значения показателя – 2,4 %).

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска»:

1) обеспечены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Так, в 2020 году площадь отремонтированного жилищного фонда составила 4 809,0 кв. м, разработана проектная документация по капитальному ремонту и благоустройству придомовых территорий, выполнены работы по обследованию двух МКД;

2) исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в отношении жилых и нежилых помещений находящихся в муниципальной собственности;

3) в рамках государственной поддержки проведен капитальный ремонт поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, составила 118,1 кв. м.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,4%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,6%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** «**Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска»** составил **478,0 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **86,7%** (414,3 млн. руб.).

В целях благоустройства территории города Благовещенска:

1) предоставлены субсидии МКП города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по:

- уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска (в 2020 году вывезено с территорий общего пользования - 48,8 тыс. куб. м. мусора, установлено 44 элемента благоустройства на территориях общего пользования - урн, скамеек, контейнеров, информационных знаков);

- содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска (площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования - 197 тыс. кв. м);

- содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств(284,6 км муниципальных сетей наружного освещения, 14 443 светильников наружного освещения);

2) освещены значимые общественные и социальные объекты города Благовещенска, в том числе выполнены работы по устройству декоративной подсветки в сквере при МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска», расположенном между пер. Св. Иннокентия, 4 и ул. Б.Хмельницкого, 1, и по архитектурной подсветке пограничной вышки на набережной реки Амур;

3) в рамках мероприятия по поддержке административного центра Амурской области благоустроены и (или) проавансированы работы по 20 общественным и 85 дворовым территориям города (выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска декоративными светодиодными конструкциями, устройству детских игровых и спортивных площадок, изготовлению и устройству малых архитектурных форм);

4) оплачены консультационные услуги по сопровождению рассмотрения и оценки предложения о заключении концессионного соглашения для реализации проектов модернизации системы наружного освещения города Благовещенска с использованием механизмов муниципально-частного партнерства - получены 2 экспертных заключения в отношении проекта концессионного соглашения и его финансовой модели;

5) оплачены услуги по поставке электроэнергии на уличное освещение ПАО «ДЭК»;

6) обустроена детскими и спортивными площадками, ограждениями - 61 дворовая территория;

7) проведены прочие мероприятия по благоустройству городского округа (содержание и эксплуатация городских фонтанов, строительство и содержание «Снежного городка», праздничное оформление города к новому 2021 году, вывоз гаражей и другие).

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение» - 100% (в соответствии с планируемым значением); «Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты» - 0,19% (в соответствии с планируемым значением); «Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа» - 56% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке» - 100% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий» - 4,4% (в соответствии с планируемым значением).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 95,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** «**Благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** составил **51,9 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **99,6%.**

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%. Реализация данной подпрограммы в 2020 году позволила достигнуть цели, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы на 99,9 %.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **303,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города.

**4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление образования администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил **3 970,4 млн. руб**., в том числе: 2 436,7 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 529,5 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,2 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму **3 545,5 млн. руб**. или на 89,3% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 2 092,4 млн. руб. (85,9%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 449,9 млн. руб. (94,8%), за счет внебюджетных средств - в размере 3,1 млн. руб. (73,8%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **3 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**,составил **3 800,8 млн. руб.**, в том числе: 1 751,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 343,2 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,2 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 3 013,9 млн. руб. или на 97,3% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 1 710,6 млн. руб. (97,7%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 300,3 млн. руб. (96,8%), за счет внебюджетных средств - в размере 3,1 млн. руб. (73,8%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1) выплачены компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 12 062 детьми в возрасте от 1 года до 8 лет, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях;

2) обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечено дополнительное образование детей в муниципальных образовательных организациях (в 2020 году численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составила 27,9 тыс. чел., охвачено программами дошкольного образования 13 292 ребёнка от 1 года до 8 лет);

3) обеспечена деятельность 43 муниципальных образовательных организаций (учреждений), охвачено программами дополнительного образования 8 208 детей в возрасте от 5 до 18 лет в организациях дополнительного образования детей;

4) организован подвоз 382 обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах;

5) выплачены премии за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности 40 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях города Благовещенска;

6) предоставлено бесплатное питание 280 детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска;

7) обеспечены бесплатным двухразовым питанием 385 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированной программе;

8) обеспечены бесплатным горячим питанием 12 480 обучающихся 1 - 4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города;

9) проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретена и установлена, модернизирована пожарная сигнализация в 6 образовательных организациях, также приняты меры по инженерно-технической защите объектов в 14 образовательных организациях;

10) обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - в 2020 году получили сертификаты дополнительного образования 11 190 детей от 5 до 18 лет;

11) осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - в 2020 году 904 педагогических работника исполняли обязанности классных руководителей;

12) с целью создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет предоставлены субсидии негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (выдано 82 сертификата);

13) созданы условия для эффективного патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающие развитие у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству, путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - в 2020 году 3 200 детей с 8 до 18 лет вступили в это общественное движение;

14) обновлена и укреплена материально-техническая база 15 муниципальных организаций (учреждений), в том числе отремонтированы здания 2 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в том числе осуществлена в полном объеме оплата по замене окон в МАДОУ «ДС № 28», «ДС № 40», «ДС № 60», МАОУ «Школа № 5», «Школа № 12», «Школа № 23», «Школа № 24», «Школа № 27», «Школа № 28», «Гимназия № 25», осуществлен ремонт потолка большого бассейна в МАОУ ДО «ДЮСШ № 1», в полном объеме оплата за проведение ремонта кровли в МАОУ «Прогимназия», проведен ремонт спортивного зала в МАОУ «Школа № 14», «Школа № 16». Частично осуществлена оплата по замене оконных блоков в МАОУ «Лицей № 11», «Школа № 26», частично ремонт кровли в МАОУ ДО «ЦЭВД»);

15) проведен капитальный ремонт в МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска» и текущий ремонт в МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» в рамках модернизации систем общего образования;

16) выполнены работы по уличному освещению фасадов зданий 5 образовательных организаций как значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска (МАОУ «Лицей № 6», «Лицей № 11», «Школа № 12», «Школа № 22», «Школа № 26»);

17) проведен текущий ремонт в 6 дошкольных образовательных организациях города в рамках модернизации систем дошкольного образования (МАДОУ «ДС № 5», «ДС № 28», «ДС № 32», «ДС № 35», «ДС № 55», «Прогимназия»);

18) поддержаны инициативы в сфере образования города Благовещенска, в том числе 3 проекта (МАДОУ «ДС № 60», МАОУ «Школа № 16», МАОУ «Алексеевская гимназия») в рамках муниципального гранта в сфере образования;

19) начато строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации **регионального проекта Амурской области «Современная школа»**, направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав **национального проекта Российской Федерации «Образование»** (техническая готовность объекта - 15%, окончание выполнения работ планируется до 31.12.2022).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100,6%. Целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 90,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 110,1%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «**Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **302,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие системы защиты прав детей»**,составил **68,8 млн. руб.**, в том числе: 67,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 1,6 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 68,1 млн. руб. или на 99% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 66,5 млн. руб. (99%), за счет средств городского бюджета - в размере 1,6 млн. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1) созданы необходимые условия 9 специалистам управления образования администрации города Благовещенска для осуществления полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц;

2) обеспечены единовременным пособием 76 детей, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в семьи;

3) предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке (выплаты) 6 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальных образовательных организациях, до окончания обучения;

4) предоставлены выплаты денежных средств на содержание 434 детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 66 приемным родителям;

5) проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в рамках оздоровительной кампании 1 661 ребёнок был охвачен организованным летним отдыхом в профильных сменах при 25 образовательных организациях города;

6) с целью развития интеллектуального, творческого и физического потенциалов всех категорий детей выявлены и поддержаны одаренные дети (в 2020 году численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня, составила 11 500 человек).

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 65,1%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,9%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 65,8%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «**Развитие системы защиты прав детей**» оценивается как **неудовлетворительная и** составила **229,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку. Неудовлетворительная эффективность обоснована ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования»**,составил **100,8 млн. руб.** мероприятия программы выполнены на 99,6% от планового объема финансирования (100,4 млн. руб.).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- обеспечена деятельность управления образования администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере образования, а также деятельность МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и МБУ «Информационно-аналитический методический центр», обслуживающих 43 образовательные организации города;

- с целью развития кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) проведены муниципальный конкурс «Педагог года-2020», муниципальный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций города «Признание» и августовская конференция педагогических работников образовательных организаций города в режиме online-трансляции по теме «От национальных целей и стратегических задач к новому качеству образования», по итогам конкурсов награждены 20 педагогов и 6 классных руководителей, также награждены ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска 25 молодых педагогов;

- предоставлены единовременные социальные пособия 99 работникам муниципальных образовательных учреждений, в том числе 33 выпускникам средних и высших учебных заведений, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, и 66 работникам, уходящим на пенсию по старости или по инвалидности.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100,1%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,6%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,5%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 100,6%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 91,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 110,4%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **302,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

**5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры**

**в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление культуры администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил 491,8 млн. руб., в том числе: 5,7 млн. руб. - средства областного бюджета, 390,5 млн. руб. - средства городского бюджета, 95,6 млн. руб. - внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 449,4 млн. руб. или на 91,4% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 5,7 млн. руб. (100%), за счет средств городского бюджета - в размере 390,5 млн. руб. (100%), за счет внебюджетных средств - в размере 53,2 млн. руб. (55,6%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Историко-культурное наследие»**, составил3,4 млн. руб. (городской бюджет). Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2020 году проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия, в том числе:

- проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия, в том числе отремонтированы 3 памятника («Героям-танкистам» в поселке Моховая падь, В.И. Ленину на одноименной площади, «Казакам-первопоселенцам»), братская могила 118 бойцам, павшим за власть Советов, на территории стадиона Спартак и речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны;

- произведен ремонт декоративного освещения стены памяти памятника «Воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и триумфальной арки.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска» достигнут и составил – 93%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Историко-культурное наследие» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Дополнительное образование детей в сфере культуры»**, составил109,2 млн. руб., в том числе: 97,6 млн. руб. - средства городского бюджета, 11,6 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 97,2% (106,2 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 2 в 2020 году:

- обеспечена деятельность 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Художественная школа», «Центральная детская школа искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской», «Музыкальная школа», «Школа искусств села Белогорье» (количество обучающихся в указанных учреждениях составило 1 459 детей), «Муниципальная информационная библиотечная система» (включающая 12 библиотек), «Городской дом культуры», «Общественно-Культурный Центр», «Централизованная бухгалтерия сферы культуры» (обслуживаемая 8 учреждений) и управления культуры администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования (в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большинство мероприятий проводили в онлайн-режиме, активно продвигая электронные ресурсы);

- установлена архитектурная подсветка на 5 значимых культурных объектах города Благовещенска: «Центральная детская школа искусств им. М.Ф. Кнауф-Каминской», «Художественная школа», библиотека искусств, молодежная библиотека им. А.П. Чехова и Парк «Дружбы»;

- доведены бюджетные средства до МБУДО «Художественная школа» на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания по ул. Чайковского, 61 *(срок выполнения работ – до 20.02.2021)*.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ» достигнут и составил – 5,7%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Библиотечное обслуживание»**, составил63,0 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 56,0 млн. руб. - средства городского бюджета, 2,0 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2020 году муниципальным образованием городом Благовещенском принято участие в реализации **регионального** и **федерального проектов** «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (краткое наименование: «Культурная среда»)» **национального проекта Российской Федерации «Культура»**.

Благодаря привлеченным средствам на создание модельной библиотеки искусств, в размере 5,0 млн. руб., в библиотеке были проведены масштабные преобразования: ремонт фасада, перепланировка пространства, звукоизоляция потолка и примыкающих стен, замена дверей, установка выставочного оборудования, кондиционеров и системы видеонаблюдения. Трансформация пространства и современное оборудование открывают новые возможности для модернизации деятельности и развития услуг: приобретены высокотехнологичные компьютеры, электронное музыкальное фортепиано, видеомэппинг, акустическая система, звукоизоляционная кабина с оборудованием для аудио- и видеозаписи, бесконтактный визуализатор. Кроме того, в библиотеку приобретено 1171 экземпляр книг.

Активная проектная деятельность библиотек МИБС позволила поднять работу на новый уровень и привлечь внебюджетные ресурсы. В 2020 году МИБС приняла участие в конкурсах: фонда Президентских грантов (проект «Лаборатория амурской анимации»), муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Победителями стали 9 проектов, сумма поддержки составила 1 479 774,00 руб.

В Год памяти и славы реализованы социально-значимые проекты: в библиотеке «Багульник» п. Моховая Падь - «Белые птицы – дети войны», в ходе, которого школьники знакомились с детьми войны, проживающими в их районе, брали у них интервью, памятные фотографии и документы, для создания памятного фотоальбома.

МБ им. Б. Машука в рамках Года Памяти и славы в рамках проекта «Музей личных историй: приграничная Победа» создана передвижная sound-экспозиция, предоставляющая возможность не только зрительно познакомиться с личными историями героев, но и прослушать рассказы о воинах, принимавших участие в военных действиях на Дальнем Востоке.

Благовещенский Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» запустил проект «Вспомним поименно». Партнер проекта – Военный комиссариат города Благовещенск и Благовещенского района. Его руководство предоставило архивные данные участников Великой Отечественной войны. На основе этих сведений в «Народном музее» организован цикл мемориальных выставок с рассказами о фронтовиках-благовещенцах.

27 января в молодежной библиотеке им. А.П. Чехова совместно с Фондом «Мост поколений» к 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда была организована всероссийская веб-трансляция с жительницами блокадного Ленинграда и кинопоказ. Цель акции - предоставить молодым благовещенцам, возможность живого общения с участниками героической обороны города с помощью современных технологий – в режиме онлайн.

15 общественных и ведомственных музеев Благовещенска приняли участие в проекте «Музеи о войне». Сюжеты-экскурсии об экспозициях, посвященных 75-летию Победы, представлены на сайте МИБС в разделе «Музеи о войне».

В связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, библиотеки МИБС проводили свои мероприятия в онлайн-режиме, осуществляли библиографическое информирование, активно продвигали электронные ресурсы через официальный сайт и свои аккаунты в социальных сетях; увеличили число виртуальных справок, консультаций, виртуальных выставок, продвигающих электронные ресурсы МИБС.

Вместе с тем с 1 апреля по 16 июня библиотеки были закрыты для посещения. После открытия для читателей стали доступны услуги абонемента без посещения книжного фонда. При этом часть книг находится в «карантине» в течение 5 дней, что значительно сокращает возможности библиотеки по предоставлению библиотечных услуг. Эти причины и отсутствие массовых мероприятий значительно уменьшило число посетителей библиотек (план – 225 факт – 212,6 тыс. ед.) повлияло на сокращение количества книговыдачи (план -611,2, факт – 492,7 тыс. экз.).

В 2020 году была установлена архитектурная подсветка на здании модельной муниципальной библиотеки искусств (ул. Ленина, 72) за счет средств пожертвований на сумму 535,0 тыс. рублей.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила – 12 012,5%. Произошло снижение целевых показателей (индикаторов):

«Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек» - (-)14,7% (при планируемом значении – 1,2%);

«Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках» - (-)22,8% (при планируемом значении – 0,1%).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 12 012,5%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «Библиотечное обслуживание» оценивается как **неудовлетворительная.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 23 925%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров. Неудовлетворительная эффективность обоснована ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»**, составил262,3 млн. руб., в том числе: 0,7 млн. руб. – средства областного бюджета; 179,6 млн. руб. - средства городского бюджета, 82,0 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 85,1% (223,2 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 4 в 2020 году обеспечена деятельность двух муниципальных учреждений культуры - МБУК «ГДК» и МАУК «ОКЦ».

В связи с ограничениями культурно-досуговые учреждения в своей деятельности с апреля активно использовали проведение мероприятий в формате онлайн: видеоконкурсы, квесты, онлайн-концерты, онлайн-акции, прямые эфиры и др. Так в 2020 году проведено 1 357 мероприятий всех форм, на которых побывало 390 028 зрителей, из общего числа в формате офлайн – 838 (185 227), в формате онлайн – 519 (204 801).

В 2020 году была установлена архитектурная подсветка в парке «Дружба» МАУК «ОКЦ» за счет средств пожертвований на сумму 4 448,0 тыс. рублей.

Главной проблемой 2020 года стали ограничения, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, что привело к уменьшению количества мероприятий на 7,2% по сравнению с 2019 годом и снижением охвата зрителей на 32,1% по сравнению с 2019 годом. В связи с этим уменьшилось количество участников культурно-досуговых мероприятий с 32,9 тыс. человек до 26,9 тыс. человек.

Оценка результативности подпрограммы 4 составила – 1 090,6%. Целевой показатель (индикатор) «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» составил -34,9%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 1 090,6%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 4** «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как **неудовлетворительная.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 2 081,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Неудовлетворительная эффективность обоснована ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры»**, составил53,9 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2020 году обеспечена деятельность:

- управления культуры администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования;

- МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры».

Осуществлена поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска, в том числе предоставлен муниципальный грант в сфере культуры и искусства в рамках которого поддержаны 24 социально-значимых проекта, выплачены премии муниципального образования города Благовещенска 3 коллективам самодеятельного художественного творчества и 6 работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, за вклад в развитие культуры города Благовещенска.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 99,1%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 100% (соответствует плановому значению);

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 98,1 % (от планируемого значения - 100%, но среднемесячная заработная плата указанных работников составляет 100% от доведенного министерством образования и науки Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2020 год).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 99,1%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как **соответствующая запланированной.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **298,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа оценка результативности **муниципальной программы** составила - 6 962,2%.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составила – 3 531,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» оценивается как **неудовлетворительная.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 6 962,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска. Неудовлетворительная эффективность обоснована ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и**

**спорта в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил **46,2 млн. руб**., в том числе: 39,9 млн. руб. – средства городского бюджета, 6,3 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму **46,1 млн. руб**. или на 99,8% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств городского бюджета – в размере 39,9 млн. руб. (100%), за счет внебюджетных средств – в размере 6,2 млн. руб. (98,4%).

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» осуществлено финансирование деятельности муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»). В рамках выполнения муниципального задания на 2020 год, которое заключается в обеспечении доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени:

проведено 54 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, привлечено к участию 4 550 человек;

число посетителей спортивных объектов за 2020 год составило 38 444 человека;

уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных учреждений составил 95%.

В рамках мероприятия «Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований» были выполнены работы по освещению фасада МУ СОК «Юность».

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» осуществлены закупки спортивного инвентаря, накладок на теннисные ракетки для сборной города по настольному теннису, спортивной формы для сборных команд города Благовещенска, парадной спортивной формы для представителей сборных команд, будо-матов для проведения мероприятий и показательных выступлений, лыжного инвентаря, спортивных электронных табло.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа» осуществлен комплекс мероприятий, направленны на развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением:

- организованы и проведены соревнования, учебно-тренировочные занятия, сборы по различным видам спорта;

- организована работа судейских бригад (выплата «судейских», командировочные расходы, оплата питания судейской и рабочей бригады);

- организовано питание спортсменов;

- обеспечено медицинское сопровождение при проведении спортивных мероприятий (услуги дежурства автомобиля неотложной медицинской помощи, врачей, услуги по страхованию спортсменов от несчастных случаев во время проведения соревнований);

- приобретены наградная, полиграфическая, сувенирная продукции для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников.

В рамках мероприятия «Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением» в ходе реализации общественного проекта «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья» был создан «Маршрут здоровья» на территории общественно-государственного объединения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Разработаны 3 карты маршрута с различными дистанциями и уровнями сложностями: легкий маршрут (для новичков, детей, пожилых людей); маршрут средней сложности (для людей в хорошей физической форме); сложный маршрут (для спортсменов). На маршруте были установлены информационные стенды, опорные ориентиры и места для отдыха. В сентябре 2020 года было сформировано 10 групп для пробного прохождения маршрута здоровья, которые были разбиты по возрастным категориям. Для них был создан график и к каждой группе прикреплён инструктор по ЗОЖ и 3 волонтера. Общая численность людей в организованных группах составила 200 человек.

В рамках мероприятия «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День Здоровья: «Кросс», «Азимут», «Оранжевый Мяч», «Лыжня»» организовано и проведено 1 городское спортивно-массовое мероприятие – «Лыжня», участие в котором приняли 2 761 человек, 2 мероприятия («Кросс», «Оранжевый Мяч») были проведены в урезанном формате, 1 мероприятие «Азимут» было отменено в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В целях реализации мероприятия «Развитие и поддержка спорта высших достижений» предоставлены субсидии:

некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Благовещенск» на приобретение спортивного инвентаря и экипировки;

Амурской областной федерации спортивной гимнастики на приобретение наградной атрибутики, оформление спортивного зала и монтаж-демонтаж оборудования;

Благовещенской физкультурно-спортивной общественной организации «Хоккейный клуб «Благовещенск» на предоставление в пользование хоккейного корта;

Амурской областной физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «ЯРЫЙ» на подготовку лыжной трассы;

Благовещенской физкультурно-спортивной общественной организации «Хоккейный Клуб «Благовещенск», на предоставление в пользование хоккейного корта и приобретение хоккейных клюшек;

Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Биатлон Амурской области», на приобретение пневматических винтовок для подготовки спортсменов к участию в спортивных мероприятиях по биатлону;

городской общественной спортивной организации «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» города Благовещенска», на пневматическую винтовку и пистолет для подготовки спортсменов к соревнованиям;

общественной физкультурно-спортивной организации «Спортивный клуб «Троя» г. Благовещенска», на приобретение ролл-матов для спортивного зала в целях организации соревнований;

Амурскому областному отделению ОГО «ВФСО «Динамо», на проведение спортивного мероприятия «Кросс»;

автономной некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир», на аренду плавательной дорожки в целях организации учебных занятий по плаванию для детей инвалидов;

Благовещенской общественной организации «Федерация мультиспорта «АМУРБАЙК», на организацию и проведение городского спортивного мероприятия «Новогодняя мультигонка».

Также в рамках мероприятия «Развитие и поддержка спорта высших достижений» были выданы премии 48 спортсменам за достижение высоких спортивных результатов на областных спартакиадах Амурской области, официальных чемпионатах, кубках, первенствах Российской Федерации, Европы и мира.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья» организованы и проведены учебно-тренировочные занятия и соревнования по волейболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Амурском областном отделении ОГО ВФСО «Динамо».

Оценка результативности муниципальной программы составила 106,6%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска» – 36,1% (на 1,2% выше планируемого значения);

«Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» – 68,3% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» – 22,1% (на 1,1% выше планируемого значения);

«Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» – 8,5% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске» - 9,8% (на 5,3% ниже планируемого значения в связи с отменой проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе в данной категории населения. Были отменены спартакиады инвалидов городского и областного уровня по причине предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Рост показателя по сравнению с 2019 годом составил 1,2% );

«Уровень обеспечения населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» – 64,2% (на 9,2% выше планируемого значения);

«Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов» - 65% (на 25% выше планируемого значения);

«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» – 72,6% (в соответствии с планируемым значением).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 106,6%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 313,2%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **313,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

**7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил **19,7 млн. руб.** Финансовые средства освоены полностью.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий:

1. Реализация мер в области муниципальной молодежной политики;
2. Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью» проведено 143 мероприятия, к которым было привлечено более 13 788 человек. Самыми масштабными и значимыми мероприятиями для молодежи в 2020 году стали:

- фестиваль «Крымская весна» (около 1 000 участников);

- парад Российского студенчества и общегородская студенческая линейка (более 1 000 участников);

- школа ведущих – 2020 (39 участников. 7 участников, прошедших школу, активно привлекаются на городские мероприятия в роли ведущих);

-  праздничный онлайн концерт, посвященный Дню Молодежи (премии в размере 11 500 руб. получили 4 победителя, привлечены к участию более 56 человек с различными творческими номерами, концерт посмотрело более 1000 человек);

- акция «Город Берегу» (высажено 30 саженцев, 15 саженцев рябины получили имена общественных объединений. Собрано более 85 мешков мусора. Очищены от мусора и облагорожены 8 общественных территорий (250 участников);

- фотоакция «Новый год в молодой семье» (более 50 семей);

- фестиваль граффити в Год памяти и славы (украшены 5 трансформаторных подстанций и 1 пассажирский автобус);

- онлайн флешмоб «Гвоздика Памяти» (150 участников, 1505 просмотров);

- обучающие форумные компании, включающие в себя 4 городских форума по различным направлениям молодежной политики, что позволило более 100 участникам получить новые знания в профильных областях, обменяться опытом, поучаствовать в дебатах с ключевыми спикерами и применять данные навыки для развития своего города и региона.

В рамках работы с молодежью, находящейся в социально-опасном положении была реализована городская ярмарка «Живи ярко» — проведено 1 мероприятие, в котором приняло участие более 150 подростков.

Также осуществляется поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений и движений - с января 2020 года были поддержаны 13 акций, проводимых общественными организациями, в которых приняли участие более 1 200 человек из числа молодежи.

В результате планомерной и эффективной работы в городе Благовещенске развиваются общественные советы с участием молодежи: Совет молодых ученых, общегородской совет студенческого самоуправления, сообщество молодых предпринимателей, студенческие Медиацентры. Общая численность молодежи, принимающих участие в работе Советов, составляет более 150 человек.

В рамках осуществления мероприятия «Выплата премий и грантов в сфере молодежной политики» проведены следующие конкурсы:

- городской конкурс социальной рекламы «Отражение» (4 победителя стали обладателями денежной премии в размере 11 500 руб.);

- конкурс социальной рекламы «Благовещенск глазами молодежи (3 победителя стали обладателями премий в размере 11 500 руб., 7 500 руб., 3 500 руб.);

- заочный конкурс по присуждению премии в области профессионального образования в городе Благовещенске «Студент года-2020» (приняли участие 50 учащихся учреждений профессионального образования, выявлено и награждено премиями в размере 11 500 руб. 8 лидеров из числа студентов);

- городской конкурс «Молодая семья - 2020» (приняло участие   
20 молодых семей, двум победителям в номинациях «Мама, папа, я» и «Семейная пара» вручены денежные премии в размере 20 000 и 14 500 руб. соответственно);

- городской конкурс научных работ среди молодежи города Благовещенска «Амуринтеллект – 2020» (победителям выплачено: 1 премия 40 000 рублей, 2 премии по 20 000 рублей, 3 премии по 10 000 рублей);

- ежегодно проводится Школа социального проектирования и грантовый конкурс в сфере молодежной муниципальной политики (в 2020 году были выплачены 3 гранта).

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа» осуществлено финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». В рамках исполнения муниципального задания на 2020 год: проведено 2 715 мероприятий (100%), привлечено к участию 23 872 человека (100,%). Данные мероприятия были направлены на:

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении;

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, в том числе создание условий для самореализации подростков, молодежи и развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность;

развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Оценка результативности составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет» - 56%;

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной, предпринимательской и добровольческой деятельности, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи» - 35,95%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление по делам ГОЧС города Благовещенска,* соисполнителем - *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил 620,7 млн. руб., в том числе: 173,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 312,6 млн. руб. - средства областного бюджета, 135,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 318,1 млн. руб. или 51,2% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета на сумму 1,9 млн. руб. (1,1%), за счет средств областного бюджета на сумму 193,8 млн. руб. (62%), за счет средств городского бюджета на сумму 122,3 млн. руб. (90,5%). Недовыполнение обусловлено авансированием в 2020 году работ по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»,** составил56,5 млн. руб., в том числе: 19,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 37,5 млн. руб. – средства городского бюджета. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 56,1 млн. руб. или на 99,3% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 19,0 млн. руб. (100%), за счет средств городского бюджета - в размере 37,2 млн. руб. (99,2%).

С целью реализации подпрограммы 1, обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, осуществлено их развитие, обновление и укрепление материально-технической базы, в том числе:

- организован доступ к единой городской системе видеонаблюдения;

- осуществлены поставки персональных компьютеров, жестких дисков к серверу и коммуникационного оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам ГОЧС города Благовещенска;

- оказаны услуги по предоставлению бессрочных прав на программное обеспечение Macroscop;

- установлены и обслуживаются 217 камер видеонаблюдения, 35 сирен и звуковых оповещателей.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 154,5%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99,4%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 155,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»** оценивается как **высокая** и составляет **409,3%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершения правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»,** составил6,3 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 6,2 млн. руб. (98,4%).

С целью реализации подпрограммы 2 в 2020 году:

- обеспечены и проведены мероприятия по профилактической работе по вопросам безопасного поведения на воде (изготовлена и установлена наглядная агитация - 1 комплект информационных щитов и знаков «Купаться запрещено»);

- созданы 8 спасательных постов (приобретены строительные материалы для подготовки вышки к купальному сезону в период с 1 июня по 31 августа 2020 года, осуществлены поставки аптечки первой медицинской помощи, радиостанции и аккумулятора к ней, мегафонов);

- приобретен спасательный катер для проведения поисково-спасательным отрядом управления по делам ГОЧС города Благовещенска патрулирования на воде в местах массового отдыха граждан на водных объектах города Благовещенска – реке Амур (от пер. Уралова до ул. Мухина и от ул. Мухина до ул. Артиллерийской), реке Зея (ул. Амурская 1, пер. Связной, зона отдыха пос. Зазейский, село Белогорье), озере Владимировское (правый берег реки Зея, 1,5 километра от автодорожного моста), ручье Буяновский (пос. Моховая Падь).

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 97,3%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 102,8%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300,1%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»,** составил2,8 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 2,4 млн. руб. (85,7% от планового объема финансирования).

С целью реализации подпрограммы 3 и предупреждения пожаров в границах городского округа в 2020 году:

- организовано противопожарное видеонаблюдение за лесами, прилегающими к городу, с использованием 12 камер видеонаблюдения;

- изготовлены и установлены 8 баннеров в качестве наглядной агитации в период подготовки и прохождения весеннего и осеннего пожароопасных периодов;

- выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах города;

- осуществлены поставки ГСМ, спецодежды, аптечек;

- изготовлены памятки на пожароопасный период.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 105,4%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 85,4%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 123,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **314,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»,** составил488,7 млн. руб., в том числе: 173,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 293,6 млн. руб. - средства областного бюджета, 22,1 млн. руб. – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 189,4 млн. руб. или на 38,8% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета на сумму 1,9 млн. руб. (1,1%), за счет средств областного бюджета на сумму 174,9 млн. руб. (59,6%), за счет средств городского бюджета на сумму 12,6 млн. руб. (57%). Недовыполнение обусловлено авансированием в 2020 году работ по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

С целью реализации подпрограммы 4, в том числе выполнения санитарно-эпидемиологических требований и обеспечения экологической безопасности в 2020 году:

1. Выполнены работы (проектные работы) по объекту муниципальной собственности «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур», в том числе:

- проавансированы работы по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» (техническая готовность объекта в 2020 году составила 0,08 %, срок окончания выполнения работ – 30.06.2021);

- выполнены работы по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе отработан аванс 2019 года (техническая готовность объекта составила 40,7% из планируемых 51,9%, недовыполнение связано с высоким уровнем воды реки Зея в летний период, срок окончания выполнения работ – 30.11.2021);

- проавансированы работы по строительству 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства указанного объекта (техническая готовность объекта составила 0,03%, срок окончания выполнения работ – 30.06.2023);

- заключен муниципальный контракт на завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта (срок окончания выполнения работ – 30.06.2024);

2. Обеспечены охрана и содержание объекта незавершенного строительства «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск»;

3. Осуществлены мероприятия по отлову и содержанию 153 безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;

4. Создан муниципальный приют для животных вместимостью 250 голов путем приобретения объекта недвижимого имущества и земельного участка под ним, расположенных в с. Игнатьево.

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 90,2%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 110,9%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **301,1%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»,** составил66,5 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 64,0 млн. руб. или на 96,2% от планового объема финансирования.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2020 году обеспечена деятельность МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска» (бухгалтерское, кадровое и юридическое обслуживание, услуги связи, коммунальные услуги и другие).

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 96,2%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 104%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

Оценка эффективности **муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»** в 2020 году проведена по семи целевым показателям. Достигнуты следующие результаты:

«Количество обращений по уголовным и административным делам» - 814 ед.;

«Сведения о переданных происшествиях, преступлениях» - 392 ед.;

«Количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа» - 17 чел.;

«Уровень оснащенности мест массового отдыха на водных объектах спасательными постами» - 100%;

«Количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа» - 39 чел.;

«Обеспечение эффективности управления и руководства в сфере окружающей среды и рационального природопользования» - 100%;

«Уровень достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий, показателей (индикаторов) муниципальной программы» - 100%.

Оценка результативности муниципальной программы составила 116,3%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 91,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 126,8%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»** оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **334,8%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил **892,30 млн. руб.,** в том числе: 837,87 млн. руб. - средства областного бюджета, 53,48 млн. руб. – средства городского бюджета, 0,95 млн. руб. – внебюджетные средства. Финансовые средства освоены на 100%.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске»,** составил**800,95 млн. руб.,** в том числе: 752,00 млн. руб. – средства областного бюджета, 0,48 млн. руб. – средства городского бюджета, 0,95 млн. руб. – внебюджетные средства. Финансовые средства освоены на 100%.

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 83,6% от планового объема финансирования. В рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» бюджетные средства в размере 800,00 млн. руб. направлены на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область).

Внебюджетные средства в размере 0,95 млн. руб. направлены на создание тематического центра «Городская усадьба» на территории городского парка культуры и отдыха». В 2020 году выполнена межэтажная засыпка с заливкой жидкой глиной в 1 доме, установка 2 дома с частичной внутренней отделкой, произведено устройство навеса, установка забора, проведены работы для установки ворот. Открытие центра запланировано на 2021 год.

Также в 2020 году в рамках мероприятий, не требующих финансирования:

проведены экскурсии, выставки, мастер-классы при «Доме ремесел» МБУК «Городской дом культуры» и тематическом центре «Городская усадьба» (некоммерческое частное учреждение по сохранению культурного наследия города Благовещенска «Городская усадьба») - число российских и иностранных граждан, принявших участие в мероприятиях составило 78,8 тыс. чел.;

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 85%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

объем частных (внебюджетных) инвестиций, направленных на создание новых туристских объектов – 1 млн. руб.;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города - 390 тыс. чел. (из планируемых 557,3 тыс. чел.).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 85%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как **соответствующая запланированной.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **270%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске»**,составил**91,35 млн. руб**., в том числе: 85,87 млн. руб. - средства областного бюджета, 5,48 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 99,9%.

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 99,9% от планового объема финансирования. В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства направлены на региональную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) по следующим направлениям:

- гранты в форме субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в количестве 23 единиц;

- гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания в количестве 8 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в количестве 126 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в количестве 16 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере культуры и досуговой деятельности в количестве 19 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере гостиничного бизнеса в количестве 24 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере общественного питания с использованием объектов общественного питания с залами обслуживания в количестве 58 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере туристических услуг в количестве 49 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере образования в количестве 33 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере присмотра и ухода за детьми в количестве 2 единиц;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере предоставления услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключение ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов и кинотеатров (кинозалов) с использованием стационарных помещений для предоставления услуг и проведения мероприятий в количестве 12 единиц;

- гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Амурской области в количестве 12 единиц.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 106,2%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 382 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 191 ед.;

- объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 12 328 тыс. руб.;

- объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 137 436 тыс. руб.;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 14065 ед.;

- объем поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства – 12 141,1 млн. руб.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 106,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **312,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске.

**Оценка эффективности муниципальной программы** проведена по четырем целевым показателям из семи, так как фактические значения трёх показателей за 2020 год будут рассчитаны в соответствии с отчётностью, формируемой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по Амурской области, не ранее мая 2021 года. К ним относятся:

1) объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска;

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.

Оценка результативности составила 92,6%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры – 801,0 млн. руб.;

доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций – 0,1%;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 390,0 тыс. чел. (из планируемых 557,3 тыс. чел.);

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 608 ед. (из планируемых 606 ед.).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 92,6%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как **соответствующая запланированной.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **285,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

**10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства*.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил 87,0 млн. руб. Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 84,5 млн. руб.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности» финансирование составило 340,4 тыс. руб. Фактическое освоение составило 89,7%. В 2020 году:

- выполнены работы по организации выполнения кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков для муниципальных нужд (65 земельных участков);

- оказаны услуги по предоставлению доступа к RTK поправкам от базовой станции и по организации метрологической аттестации GPS-приемника.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности» финансирование составило 11 162,5 тыс. руб. Фактическое освоение составило 98,7%. В 2020 году:

- разработаны проекты планировки территории и проекты межевания территории квартала 162 города, территорий, предназначенных для размещения линейных объектов - автомобильной дороги по ул. Конная, автомобильного моста по ул. Шевченко - ул. Северная, очистных сооружений ливневой канализации Северного жилого района города Благовещенска;

- разработаны варианты планировочных и объёмно-пространственных решений в отношении территории БВТКУ;

- выполнены работы первого этапа по разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон территорий от кладбищ муниципального образования города Благовещенска;

- изготовлены презентационные материалы инвестиционного проекта «Застройка Северного жилого района» города Благовещенска;

- разработаны 3 программы комплексного развития (социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска), которые будут утверждены после доработки.

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» осуществлено финансирование деятельности МУ «ГУКС», исполняющего функции технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности и выступающего от имени муниципального образования города Благовещенска. Финансирование составило 75 512,0 тыс. руб. (фактическое освоение составило 96,9%).

Оценка результативности составила 100%, что связано со 100% степенью достижения следующих целевых показателей:

«Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» – 65 ед.;

«Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования» – 2 ед.;

«Увеличение общей площади территории города Благовещенска, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади» – 11 га.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 103%.

**Эффективность реализации муниципальной программы** «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

**11. Муниципальная программа «Формирование современной**

**городской среды на территории города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства и освещения общественных пространств (мест массового посещения, наиболее посещаемых территорий общего пользования) города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию программы, составил 119,5 млн. руб., в том числе: 111,4 млн. руб. - средства областного бюджета, 8,1 млн. руб. – средства городского бюджета. Фактическое выполнение составило 118,9 млн. руб. (99,5%).

Бюджетные средства были направлены на мероприятие «Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды» в рамках реализации в 2020 году **регионального** и **федерального проектов** «Формирование комфортной городской среды» **национального проекта «Жилье и городская среда»**.

Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области было заключено соглашение от 16.01.2020 №10701000-1-2020-006 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 338 907,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 111 387,4 тыс. руб., 2021 год - 111 387,4 тыс. руб., 2022 год - 116 132,2 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 360 539,3 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 118 497,2 тыс. руб., 2021 год - 118 497,2 тыс. руб., 2022 год - 123 544,9 тыс. руб.).

В рамках исполнения соглашения благоустроены (модернизированы) 25 территории города, в том числе одна общественная - сквер с фонтаном в квартале 408 (ул. Институтская - ул. Дьяченко) и 24 дворовые по следующим адресам:

- ул. Строителей 79/1, 79/3;

- ул. Калинина 142, 142/2;

- ул. Институтская 3/3, 13/1;

- ул. 50 лет Октября 150;

- ул. Пионерская, 151, 153;

- ул. Амурская 34, 165, 167;

- ул. Шевченко 17;

- ул. Кантемирова 7, 9, 11, 11/1;

- ул. Ленина 72;

- ул. Дьяченко 6, 6А, 7, 9;

- ул. Лазо 58;

- ул. Зейская 49.

Также, в 2020 году проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году (по результатам определена общественная территория – территория прилегающая к р. Буяновский в п. Моховая Падь).

В рамках основного мероприятия «Реализация ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»»:

- проведено обследование существующей информационно-коммуникационной структуры муниципального образования;

- разработана и утверждена концепция цифровизации деятельности органов местного самоуправления, цифровизации городского хозяйства, построения и развития автоматизированных систем обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Благовещенска с целью возможного дальнейшего участия в ведомственном проекте Цифровизации городского хозяйства «Умный город», реализуемом в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Достигнуты следующие целевые показатели реализации программы:

«Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов» – 24 ед. (соответствует плановому значению);

«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий» - 1,78% (соответствует плановому значению);

«Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» - 1 ед. (соответствует плановому значению);

«Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования» - 2,63% (соответствует плановому значению);

«Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска» – 12% (соответствует плановому значению);

«Количество реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства» – 2 ед. (соответствует плановому значению);

«Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов» – 0 ед. (плановое значение – 1 ед.). Недостижение планового значения целевого показателя (индикатора) обосновано поздним заведением лимитов на мероприятие.

Оценка результативности программы составила 85,7%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 86,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как **удовлетворительная.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **271,3%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

*Приложение к докладу*

Перечень муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Соисполнитель подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жильем молодых семей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" и прочие расходы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице земельного управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | "Развитие транспортной системы города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| 3. | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Благоустройство территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | "Развитие образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Развитие системы защиты прав детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска" и прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 5. | "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Управление культуры администрации города Благовещенска | Историко-культурное наследие | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Дополнительное образование детей в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Библиотечное обслуживание | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| 6. | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 7. | "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| 9. | "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Развитие туризма в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| 10. | "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" | 2018 - 2024 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - |

1. В 7 муниципальных программах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. *(*[*Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»*](consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887F93E4D2227612CB8594AC60F1B725ABE56B98B0D7A4D4EBD203891601825DC4889866EF8009E4iCj7F)*)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Непосредственный результат - количественная характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направленного на достижение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации, напрямую связанная с направленным на реализацию мероприятия объемом финансовых ресурсов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы). [↑](#footnote-ref-6)