**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2022 год**

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020) *(далее - Порядок)*.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2022 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в ред. от 06.12.2022 № 6318) перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и периода реализации представлен в приложении к докладу.

В 2022 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация **11 муниципальных программ (29 подпрограмм)**[[1]](#footnote-1)с привлечением средств из вышестоящих бюджетов, а также и внебюджетных источников. Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2022 году составила **94,9%** (в 2021 году составляла **93,7%)**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2022 году (плановый объем финансирования), составил **15 343,8 млн. руб**. (с учетом неиспользованных остатков в размере 496,6 млн.руб.), что на 26,5% выше уровня 2021 года, из них: **11 613,8 млн.руб.** - средства федерального и областного бюджетов (**на 2 792,3 млн.руб. больше уровня 2021 года** без учета остатков прошлых лет, 3 584,3  млн. руб. - средства  городского бюджета (на уровне 2021 года),  145,7 млн. руб.- внебюджетные средства (на 21,7 млн.руб. больше чем в 2021 году).

Фактически мероприятия муниципальных программ профинансированы на сумму **14 429,7 млн. руб.** или на 94% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 10 775,4 млн. руб. (92,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 510,0 млн. руб. (98%), за счет внебюджетных средств - в размере 144,0 млн. руб. (98%).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило **14 431,4 млн. руб.** (94,1% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 10 775,4 млн. руб. (92,3%), за счет средств городского бюджета – в размере 3 510,4 млн. руб. (97,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 145,7 млн. руб. (100%).

Объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил **12 511,6 млн. руб.** или81,5% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 8 868,1 млн. руб. (82,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 497,9 млн. руб. (97,6%), за счет внебюджетных средств - в размере 145,6 млн. руб. (99,9%).

Основные причины не полного освоения бюджетных средств связаны с нарушением обязательств по исполнению муниципальных контрактов в сфере ЖКХ, строительства объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «АКС» переносом сроков сдачи объектов недвижимости, предназначенных для переселения из аварийного жилого фонда, получением отрицательных заключений и продлением сроков государственной экспертизы на объекты капитального строительства в сфере ЖКХ, чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате высокого уровнем поднятия воды в р.Зея, высоким уровнем заболеваемости в образовательных учреждениях, повлиявшим на снижение потребности в расходовании бюджетных средств, экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур.

**Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы (МП) | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Кассовое исполнение [[2]](#footnote-2) | Удельный вес в общем объеме кассового исполнения | Фактически выполнено [[3]](#footnote-3) | Рейтинг выпол-нения МП |
| млн. руб. | % кассового исполнения от планового объема финансиро-вания | млн. руб. | % выполнения от планового объема финансиро-вания |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Всего по программам** | **15 343,8** | **14 431,4** | ***94,1*** | **100%** | **12 511,6** | ***81,5*** |  |
| 1. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 22,7 | 22,7 | *100* | 0,2% | 22,7 | *100* | **1** |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 106,6 | 106,6 | *99,5* | 0,7% | 106,0 | *99,4* | **2** |
| 3. «Формирование современ-ной городской среды на террритории города Благовещенска на 2018-2024 годы» | 443,7 | 443,7 | *100* | 2,9% | 443,7 | *100* | **1** |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» |  2 124,9 | 2 025,0 | *95,3* | 13,9% |  2 043,3 | *96,1* | **4** |
| 5. «Развитие градостроитель-ной деятельности и управле-ние земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» | 108,1 | 107,1 | *99,1* | 0,7% | 107,1 | *99,1* | **3** |
| 6. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 590,6 | 590,6 | *100,0* | 3,8% | 590,6 | *100* | **1** |
| 7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-ния города Благовещенска» | 863,8 | 596,0 | *69,0* | 5,6% | 625,3 | *72,3* | **7** |
| 8. «Развитие образования города Благовещенска» | 5 094,2 | 5 035,5 | *98,8* | 33,2% | 4 634,0 | *91,0* | **5** |
| 9. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 424,4 | 189,2 | *44,8* | 2,8% | 189,2 | *44,6* | **9** |
| 10. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустрой-ство территории города Благовещенска»  | 3 777,3 | 3 654,8 | *96,8* | 24,6% | 2 319,0 | *61,4* | **8** |
| 11. «Обеспечение безопасности жизнедеятель-ности населения и территории города Благовещенска» | 1 787,5 | 1 660,0 | *92,9* | 11,6% |  1 430,8 | *80,0* | **6** |

Согласно рейтингу по итогам 2022 года полное освоение средств выполнено по трем муниципальным программам: «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (100%), «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (100%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (100%). Выполнение более 95% произошло по трем муниципальным программам - «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (99,8%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (99,1%).

 Наименьшее выполнение наблюдается по 2-м программам - «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (44,6%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (61,4%).

Наибольшая доля расходов городского бюджета приходится на такие муниципальные программы: «Развитие образования города Благовещенска» (33,2%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (24,6%).

Доля расходов (**менее 15%**) от общего объема бюджетных средств составила по шести муниципальным программам:

«Развитие транспортной системы города Благовещенска» (13,9%),

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (11,6%),

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (5,6%),

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (3,8%);

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (2,9%),

 «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (2,8%),

Наименьший объем финансирования (**менее 1%**) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (0,7%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,7%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (0,2%).

Порядка 43,5**%** программных расходов муниципального образования города Благовещенска приходится на **развитие социальной сферы.**

Следует отметить в 2022 году эффективную работу администрации города по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, по результатам которой поступления в бюджет города Благовещенска за счет средств государственных программ РФ и Амурской области составили – **11 613,8 млн.руб.** (или **76,0%** от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию **9** муниципальных программ (из 11 утвержденных):

1. «Развитие образования города Благовещенска» - **3 601,0 млн.руб.** (на *74,9 млн.руб*. больше уровня 2021 года - **3 526,1 млн. руб**., в том числе на исполнение переданных государственных полномочий.

2. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» - **3 229,5 млн.руб.** (на *1 600,7 млн.руб.* больше уровня 2021 года - **1 628,8 млн. руб**.)

3. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - **1 654,5 млн.руб.** (*на 131,3 млн.руб.* больше уровня 2021 года - **1 523,2 млн. руб.)**

4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - **1 530,3 млн.руб.** (в том числе неиспользованные остатки прошлых лет **– 212,8 млн.руб.)**,чтона *443,7 млн.руб.* больше уровня 2021 года - **873,8 млн. руб.)**

5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - **736,2 млн.руб.** **(в том числе неиспользованные остатки прошлых лет - 134,5 млн.руб.),** что на *159,8 млн.руб.* больше уровня 2021 года - **441,9 млн. руб.**

6. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – **442,6 млн. руб.** (на *312,3 млн.руб.* больше уровня 2021 года - **130,3 млн. руб.**)

7. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **387,3 млн.руб. (из них доведены неиспользованные остатки 2020-2021 годов - 165,4 млн.руб.)**, что на *21,2 млн.руб.* больше уровня 2021 - **343,6 млн. ру**б.

8.«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске – **25,5 млн.руб.** (на *22,7 млн.руб.* больше уровня 2021 года - **2,8 млн.руб.**)

9. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - **7,0 млн.руб.** (на 12,8 млн.руб. меньше уровня прошлого года -**19,8 млн. руб.**).

Увеличение объема привлеченных средств в 2022 году на 33% по сравнению с 2021 годом связано, прежде всего, с увеличением финансирования по мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и государственных программ РФ и Амурской области, реализация которых направлена на достижение основных национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Кроме этого, с 2022 года городу впервые выделено финансирование на реализацию инфраструктурных проектов в рамках новых механизмов «инфраструктурного меню» - «реструктуризация бюджетных кредитов субъектов РФ» и «инфраструктурные бюджетные кредиты».

Наибольший объем финансирования привлечен в рамках таких государственных программ РФ:

**1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»** - **1 072,0 млн.руб. *(больше чем в 2021 году на 407,2 млн.руб.):***

- формирование современной городской среды – **101,4 млн.руб.,**

- обеспечение жильем молодых семей – **4,7 млн.руб.**

**-** (завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка N 5, 2 пускового комплекса участка N 5 и участка N 6 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» - **957,8 млн.руб.**

**2. «Развитие образования РФ»** - **996,1 млн.руб. *(больше чем в 2021 году на 85,9 млн.руб.)****,* в том числе - **712,6** **млн.руб.** (строительство школы на 1500 мест в квартале 406 в рамках национального проекта «Образование», **123,5 млн.руб**. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, **160,0 млн.руб.** - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях ).

**3. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» – 415,6 млн.руб.**

*Впервые выделено финансирование на*:

- приобретение 11 автобусов среднего класса для муниципального предприятия г. Благовещенска "Автоколонна 1275" в целях обновления городского общественного транспорта – **77,5 млн.руб.;**

- на реализацию проекта «1000 дворов», направленного на благоустройство 50 дворовых территорий – **338,1 млн.руб.**

**4. «Развитие физической культуры и спорта РФ» - 19,2 млн. руб.** (*впервые выделено финансирование* на создание "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящего в состав национальных проектов.

**5. «Развитие культуры РФ» - 5,0 млн.руб.** (на создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура»)

Только за счет областного бюджета наибольшее привлечение средств составило в рамках следующих государственных программ Амурской области:

**1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»** - **3 582,9 млн.руб. (*больше уровня 2021 года на 2 104,8 млн.руб****. за счет впервые привлеченных бюджетных средств на реализацию инфраструктурных проектов в рамках механизмов «инфраструктурного меню»),* в том числе:

- нареализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты и реструктуризации бюджетных кредитов Амурской области - **2 259,5 млн.руб.** в целях обеспечения реализации новых инвестиционных проектов в сферах жилищного строительства и транспорта (строительство газовой котельной, реконструкция канализационного коллектора, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, прокладка тепловой сети до объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур)

- расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры **574,7 млн.руб.**,

- поддержка административного центра Амурской области – **195,6 млн.руб.,**

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Большой городской центр «Трибуна Холл») – **353,4 млн.руб.**

**2. «Охрана окружающей среды в Амурской области» - 422,4 млн.руб.** (на выполнение работ по объекту «Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс (участок № 10), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка №5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства).

**3. «Развитие транспортной системы Амурской области» - 1 577,0** млн. руб., в том числе:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – **789,5 млн. руб.** (на 10,9 млн.руб. больше чем в 2021 году),

- на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - **688,5 млн. руб.,**

- финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и содержанием дорожного патруля – **21,5 млн. руб.**

**4. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» - 102,9 млн. руб.** (**15,8 млн. руб.** на региональную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и **87,1 млн. руб.** – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за счет средств областного бюджета).

**5.** **«Развитие образования Амурской области» – 2 604,9 млн. руб. млн. руб.** (на 44,4 млн. руб. больше чем в 2021 году), в том числе:

- на модернизация систем общего образования – **123,3 млн. руб.,**

- создание новых мест в общеобразовательных организация – **251,2 млн.руб.** (строительство школы на 1 500 мест),

**-**обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – **4,5 млн. руб.,**

**-** проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций – **2,6 млн. руб.**

**6. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» - 529,5 млн. руб.:**

 **-** финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства – **63,9 млн. руб.** (*на 44,0 млн.руб. больше чем в 2021 году*),

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" – **425,2 млн. руб.**

**-**финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется к завершению в первый год планового периода – **35,3 млн. руб.).**

В целом в 2022 году принято участие в 5 государственных программах Российской Федерации (5 подпрограммах) и 13 государственных программах Амурской области (23 подпрограммах). Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 8 502,6 млн. руб., что на 25% больше чем в 2020 году, в том числе сумма привлеченных средств в **рамках национальных проектов** в 2022 году составила 2 209,3 млн. руб., что соответствует уровню прошлого года.

**Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиенационального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта и одноименного регионального проекта Амурской области | Наименованиегосударственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| **1. «Жилье и городская среда»**:1.1. «Формирование комфортной городской среды»; 1.2. «Жилье»; 1.3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 1.4. «Чистая вода».**2. «Образование»**:2.1. «Современная школа»; **3. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**:3.1. «Дорожная сеть»;**4. «Культура»**:4.1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование: «Культурная среда»). **ИТОГО: 4 НП**  | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;2. «Развитие образования»;3. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;4. «Развитие культуры».5. «Развития физической культуры и спорта»**ИТОГО: 5 ГП РФ** | 1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»;2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»;3. «Развитие образования Амурской области»;4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»;5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;6. «Развитие транспортной системы Амурской области»;7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»;8. «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области»;9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»;10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»;11. «Развитие здравоохранения Амурской области»;12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области».13. «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области»**ИТОГО: 13 ГП АО** |

Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р (ред. от 12.09.2022 № 183р) назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.

Стоит отметить, что только две муниципальные программы реализуются исключительно за счет средств городского бюджета - «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска», «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска».

Для реализации пяти муниципальных программ в 2022 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере **145,7 млн.руб.**, что составляет **1%** от общего объема финансирования муниципальных программ (в 2021 году было привлечено 113,6 млн. руб.).Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (**117,8** **млн. руб.)** и«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» **(17,4 млн. руб.)**.По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – **5,6** **млн.руб**. (на 1,1 млн.руб. больше чем в 2021 году - 4,5 млн. руб.);

«Развитие образования города Благовещенска» – **4,8 млн.руб.** (на 0,5 млн.руб. больше чем в 2021 году - 4,3 млн. руб.);

На **капитальные вложения**[[4]](#footnote-4) в 2022 году в рамках **шести** муниципальных программ были направлены бюджетные средства в размере **5 275,6 млн.руб**. (более чем в 2 раза больше уровня 2021 года - **2 205,9 млн. руб.)**,что составляет **38,5%** от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 5 134,5 млн. руб. Средства, направленные на капитальные вложения, освоены 83,3 % от планового объема финансирования. Процент выполнения от фактического объема финансирования составляет 57%.

 *Основные причины недовыполнения – авансирование значительного объема работ по крупным инвестиционным проектам, нарушением сроков выполнения работ, отставание от графика производства работ с результате последствий неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлекшей к невозможности исполнения муниципальных контрактов, неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на поднятия уровня воды в реке Зея).*

 Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на:

- выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл»,

- приобретение в муниципальную собственность 106 жилых помещений общей площадью 2 946 кв. м на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда,

- строительство газовой котельной в Северном планировочном районе (разработана проектная документация),

- реконструкцию очистных сооружений в Северном жилом районе города Благовещенска,

- реконструкцию канализационного коллектора, г. Благовещенск»,

- реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в районе п.Аэропорт.

Продолжены работы по строительству:

- объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе: 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта, 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта,

- строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Современная школа», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Образование».

В результате выполнения **152** запланированных на 2022 год мероприятий муниципальных программдостигнуты плановые значения **233 непосредственных результатов**[[5]](#footnote-5) из 270. Также достигнуты плановые значения **43 целевых показателей (индикаторов)**[[6]](#footnote-6) муниципальных программ (подпрограмм) из 54 планируемых на 2022 год. Не достижение и недовыполнение некоторых плановых значений непосредственных результатов реализации мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) обусловлено следующими причинами – отставанием графика выполнения работ по объектам капитального строительства, последствиями антиковидных ограничений, нарушением обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов, невозможностью точного планирования ввиду опреджеленной специфики деятельности.

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с разделом IX Порядка. Под эффективностью муниципальной программы (подпрограммы) подразумевается соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:

1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);

2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;

3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| неудовлетворительная | менее 250 % |
| удовлетворительная | 250 - 274 % |
| соответствующая запланированной | 275 - 299 % |
| высокая | 300 % и более |

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2022 год 9 муниципальных программ оценивается как «высокая», 2 - «соответствует запланированной».

Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:

- высокая эффективность - 25 подпрограммы;

- эффективность, соответствующая запланированной - 2 подпрограммы;

- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»);

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по 6муниципальным программам (подпрограммам) - «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (372,4%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (300,1%), Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска (319%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (1 248,4%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (440 %), «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (304,9%) и **16** подпрограммам «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» (412,6%), «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» (300,3%), «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» (300,2%), «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска» (321,4%), «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» (392,5%), «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска» (300,6%), «Библиотечное обслуживание» (3 600%), «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» (341,2%), «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (300,1%), «Развитие системы защиты прав детей» (301,2%).

Таким образом, проведенная в 2022 году оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации **11** муниципальных программ (**29** подпрограмм).

Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.

**1. Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска*.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 863,8 млн. руб., в том числе: 119,6 млн. руб. - средства федерального бюджета, 416,2 млн. руб. - средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (в том числе: 128,2 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 200,3 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе: 6,3 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 110,3 млн. руб. – средства городского бюджета, 17,4 млн. руб. – внебюджетные средства. Из них капитальные вложения - 521,7 млн. руб., прочие расходы - 342,1 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 596,1 млн. руб. или на 69% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 596,1 млн. руб. (69% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 625,3 млн. руб. или 72,4% от планового объема финансирования с учетом выполненных работ, частично профинансированных в 2021 году.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **7 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»,** составил518,1 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 319,6 млн. руб. или на 61,7%.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2022 году:

- обеспечены мероприятия по сносу аварийных домов - площадь снесенных аварийных домов составила 1,9 тыс. кв. м. (произведен снос 6 МКД, исполнен контракт на разработку проектов организации работ по сносу 33 объектов по решению суда и кроме того, зафиксирован разбор 7 МКД неустановленными лицами;

- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» **национального проекта** «Жилье и городская среда» переселены из аварийного жилищного фонда 231 человек, площадь расселенных аварийных домов составила 3,23 тыс. кв. м. в рамках III (2021 - 2022 гг.) и V (2023 - 1 марта 2024 года) этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее - региональная адресная программа).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 67,3%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 49,3%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -136,4%. Эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как удовлетворительная и составляет 253%, это обосновано следующими факторами:

- в рамках мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» не освоены средства областного бюджета в размере 87,1 млн. руб., так как застройщиком не были исполнены обязательства по окончательной оплате заключенных и проавансированных в 2018 году 6 контрактов на приобретение в муниципальную собственность 106 жилых помещений на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем (планируется в срок до 01.06.2023 переселить из аварийного жилищного фонда 314 граждан, планируемая площадь расселенных аварийных домов - 2,64 тыс. кв. м.);

- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» возникли проблемы с оформлением документов на 2 аварийных жилых помещения в рамках III (2021 - 2022 гг.) этапа региональной адресной программы, а недовыполнение обусловлено авансированием в рамках V (2023 - 1 марта 2024 года) этапа по 7 муниципальным контрактам на приобретение благоустроенных 29 жилых квартир, созданных в будущем, срок приобретения объектов недвижимости - до 01.12.2023 (учитывая, что не расселенные в 2022 году адреса аварийных жилых помещений включены в региональную адресную программу остаток неиспользованных лимитов планируется освоить в 2023 году).

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска»,** составил 1,6 млн. руб. Средства освоены на 99,9% - остаток неиспользованных лимитов обусловлен отсутствием потребности (оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%.).

С целью реализации подпрограммы 2 в 2022 году улучшены жилищные условия 3 семей муниципальных работников, количество членов этих семей - 10 человек.

Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением планируемого целевого показателя - «доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,09%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составила 100,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций.

По **подпрограмме 3** **«Обеспечение жильем молодых семей»** общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году, составил 26,3 млн. руб. (привлечены средства федерального бюджета - 4,7 млн. руб., областного бюджета - 3,7 млн. руб. и внебюджетные средства - 17,4 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 3 в 2022 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей, количество граждан, входящих в состав этих молодых семей - участников подпрограммы - 15 человек.

Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,13%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы** **4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы»** составил 82,9 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы:

- профинансированы расходы, связанные с содержанием муниципального жилья, площадь отремонтированного жилищного фонда составила 85,0 кв. м.;

- осуществлены государственные полномочия Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и для этого профинансированы расходы на обеспечение деятельности сотрудника МКУ «БГАЖЦ» (приобретены канцелярские товары);

- профинансированы расходы на обеспечение функций КУМИ города Благовещенска, реализующего полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального образования города Благовещенска, и обеспечена деятельность МКУ «БГАЖЦ», осуществляющего функции в жилищной сфере.

Оценка результативности подпрограммы составила 100%, так как достигнуты целевые показатели, в том числе: «удельный вес отремонтированного муниципального жилищного фонда в общей площади всего муниципального жилищного фонда города Благовещенска» - 0,05%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9% (экономия), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения функций исполнительно-распорядительного, контрольного органа муниципального образования - Комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, а также эффективной деятельности МУ «БГАЖЦ», осуществляющих функции в жилищной сфере.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы** **5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**,составил 151,7 млн. руб. (в том числе: федеральных - 114,9 млн. руб., областных – 36,8 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы:

- организовано осуществление государственных полномочий и предоставлены жилые помещения 47 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: 45 обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда за счет приобретения квартир и 2 улучшили жилищные условия за счет возмещения затрат за предоставленные квартиры из городского бюджета;

- обеспечены государственные полномочия по проведению капитального ремонта 3 жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

- осуществлено авансирование 5 муниципальных контрактов на приобретение 20 жилых помещений, создаваемых в будущем - окончательная оплата контрактов и передача квартир планируется до 01.11.2023, что позволит в 2023 году улучшить жилищные условия 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Оценка результативности составила 100%, что обусловлено достижением целевого показателя «доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения» - 0,42%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,8% (остаток лимитов обусловлен отсутствием жилых помещений, подходящих под необходимые для ремонта критерии), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,2%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы** **6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска»**,составил 68,0 млн. руб. (в том числе: областных – 63,9 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства 173 гражданам - участникам подпрограммы, стоящим на учете.

Оценка результативности составила 91,6%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 93,1%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 98,4% - недостижение целевого показателя «Доля граждан, получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно» (29,08% из планируемой 31,76%) и недоосвоение обусловлены тем, что у 16 граждан - участников подпрограммы закончился срок действия сертификатов, в том числе по 2 сертификатам произведен отказ в связи с нарушением Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 14.07.2020 № 2194.

**Эффективность реализации подпрограммы 6** оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **283,1%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 7** **«Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»**, составил 15,3 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы переселены из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 3 гражданина, площадь расселенных аварийных домов составила 0,16 тыс. кв. м.

Оценка результативности составила 100% (целевой показатель достигнут), оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 7** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составила 84%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 68,4%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 122,8% - недостижение ряда плановых значений целевых показателей (индикаторов), то есть планируемой на 2022 год в рамках программы доли населения, улучшившего жилищные условия, и недоосвоение обусловлены окончанием срока действия сертификатов участников подпрограммы 6 и неисполнением обязательств по переселению из аварийного жилищного фонда по подпрограмме 1 в рамках мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

По результатам проведенного анализа **эффективность реализации муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **275,3**%. Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

**2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **2 124,9** млн. руб., в том числе: 77,5 млн. руб.(3,6%) – средства федерального бюджета, 1 576,9 млн. руб. (74,2%) - средства областного бюджета, 470,4 млн. руб. (22,1%) – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 2 043,3 млн. руб. или на 96,2% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 175,4 млн. руб. (226,4%, с учетом отработки аванса за 2021 год), областного бюджета - в размере 1 424,1 млн. руб. (90,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 443,7 млн. руб. (94,3%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм.**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»,** составил1 802,6 млн. руб., в том числе: 1 499,4 млн. руб. - средства областного бюджета, 303,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 1 729,0 млн. руб. или на 95,9% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств областного бюджета - в размере 1 346,5 млн. руб. (89,8%), за счет средств городского бюджета - в размере 284,5 млн. руб. (93,8%).

Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить совершенствование и сохранность автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на территории города Благовещенска.

С целью развития улично-дорожной сети города Благовещенска выполнены следующие мероприятия:

 - предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» (МКП «ГСТК») по фактически понесенным затратам. Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, составила 237,78 км., площадь выполненного ямочного ремонта (струйно - инъекционный метод) - 5,1 тыс. кв. м. Количество обслуживаемых светофорных объектов составило 176 ед, плоских дорожных знаков - 309 ед., площадь линий дорожной разметки - 54,2 тыс. кв. м;

- проведен ремонт автомобильных дорог с целью привидения к нормативным требованиям общей протяженностью 3,88 км., нарастающим итогом с 2017 общая протяженность составила - 80,24 км. Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 9,7 км., протяженность отремонтированной ливневой канализации - 2,9 км., протяженность отремонтированной кабельной канализации - 4,98 км., протяженность отремонтированной транспортной круговой развязки по ул. Калинина, Игнатьевское шоссе, Новотроицкое шоссе - 2,6 тыс. кв. м., протяженность восстановленного освещения - 4,5 км., площадь укрепленных обочин автомобильных дорог - 157,6 кв. м., количество установленных остановочных павильонов - 26 ед., количество модернизированных светофорных объектов - 1 ед., количество обслуживаемых комплексов фотовидеофиксации - 17 ед., количество внесенных изменений в проект организации дорожного движения улично-дорожной сети города Благовещенска - 1 ед.

- выполнены проектные и изыскательские работы по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска" (срок окончания выполнения работ по реконструкции: 28.09.2023). Осуществлено авансирование заключенных в 2022 году контрактов на реконструкцию в срок до 28.04.2023 следующих 4-х автомобильных дорог города: 1) по ул. Горького от ул. Первомайская до ул. Лазо; 2) по ул. Октябрьская от ул. Лазо до ул. Театральная; 3) по ул. Лазо от ул. Горького до ул. Северная; 4) ул. Северная от ул. Лазо до ул. Театральная. *Недоосвоение бюджетных средств обусловлено невыполнением работ по разработке обоснования инвестиций по объекту «Строительство автодорожного путепровода через ж/д станцию в г. Благовещенск» в связи с затянувшимся сроком получения заключения технико-экономического аудита, а также переносом сроков выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область" с 20.12.2022 на 31.03.2023 (1 этап) и 25.05.2023 (2 этап)*

- по фактически понесенным затратам на механизированной уборку в соответствии с нормативными требованиями, составила 237,78 км., площадь выполненного ямочного ремонта (струйно - инъекционный метод), составила 3,8 тыс. кв. м.

- обеспечено функционирование дорожного патруля;

- предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию (МКП «ГСТК») на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах города Благовещенска. Установлены 45 знаков по следующим адресам: пересечение ул. 50 лет Октября - ул. Тенистая и ул. Пролетарска - ул. Пионерская, по ул. Краснофлотская от ул. Пионерская до пер. Уралова, также установлены искусственные неровности в количестве 2 шт. на пересечении улиц: Пролетарская - Пионерская и Политехническая – Северная;

- отремонтировано бетонное основание площадки передвижного поста весового контроля по ул. Ленина (конечная остановка автобусного маршрута № 5);

 В целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведены к нормативным требованиям - 5,5 км, нарастающим итогом с 2019 года протяженностью - 35,9 км. Отработан аванс за 2021 год и выполнены дорожные работы на следующих участках автомобильных дорог города Благовещенска: ремонт ул. Ленина в 2 этапа (от ул. Шевченко до ул. Мухина и от ул. Театральная до ул. Шимановского), ремонт Игнатьевское шоссе (от «0» км в сторону ул. Мухина), ремонт ул. Горького (от ул. Театральная до ул. Лазо), капитальный ремонт ул. Мухина (от ул. Зейская до ул. Пролетарская).

 Оценка результативности подпрограммы составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети» - 58,3% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов» - 100% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 33,1% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 61,7% (в соответствии с планируемым значением);

«Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонт и ремонта автомобильных дорог» - 31,3 км (в соответствии с планируемым значением). Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 94,9%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 105,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как **высокая** и составляет **300,3%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»**, составил322,2 млн. руб., в том числе: 77,5 млн. руб. – средства федерального бюджета, 77,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 167,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Данная подпрограмма направлена на модернизацию парка подвижного состава и развитие материально-технической базы транспортных предприятий, а так же на обеспечение доступности транспортных услуг для населения.

С целью реализации подпрограммы в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»:

Предоставлены субсидии 5 перевозчикам за выполненные операции по активации 859 льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

 В рамках выполнения мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения» на условиях софинансирования из средств областного и городского бюджетов в запланированном количестве приобретены для МП "Автоколонна 1275" 9 транспортных средств, в том числе: 8 автобусов большого класса марки ЛиАЗ и 1 автобус среднего класса марки ПАЗ. В 2022 году количество автобусов, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (приобретенных в лизинг за счет субсидии), составило 23 шт.

 В рамках выполнения мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов") приобретены 11 автобусов среднего класса марки ПАЗ для МП г. Благовещенска "Автоколонна 1275".

 Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, при плановом показателе 57 %, фактический показатель составил 47 %. Отклонение показателя связано с недостаточным финансированием из средств областного и городского бюджетов на мероприятия по обновлению пассажирского транспорта.

«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске» - составила 20 % при плановом показателе 40 %. Показатель выполнен на 50 %, недостижение обусловлено тем, что в 2022 году из 348 автобусов, привлеченных к перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, только 69 были оборудованы подъемными устройствами для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения, в том числе приобретенные в 2022 году в рамках подпрограммы новые 20 автобусов для МП "Автоколонна 1275". Также оборудованы речевыми информаторами 321 автобус для инвалидов по зрению и световыми табло с бегущей строкой 276 автобусов для инвалидов по слуху.

«Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов» - 859 шт.

 «Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска(отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием)» - составила 92,5 %. Показатель выполнен на 100 %.

Оценка результативности бюджетных ассигнований составила 100%

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 85,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как **удовлетворительная** и составляет **265,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Развитие транспортной системы города Благовещенска» составила 100%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 95,3%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,9%.

По результатам проведенного анализа, **эффективность реализации** **муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы города Благовещенска»** оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

**3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **3 777,3 млн. руб.,** в том числе: **3 229,5 млн. руб.** - средства областного бюджета, **547,8 млн. руб.** – средства городского бюджета. Из них капитальные вложения - 2 326,2 млн. руб., прочие расходы – 1 451,1 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 3 654,8 млн. руб. или на 96,8% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 3 654,8 млн. руб. (96,8% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 2 319,0 млн. руб. или 61,4% от планового объема финансирования в связи с авансированием.

Муниципальная программа состоит из **5** **подпрограмм**, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»**,составил **3 128,9 млн. руб.** (в том числе привлеченных средств областного бюджета - 3 033,9 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы в 2022 году:

- модернизированы и отремонтированы сети водоснабжения протяженностью 6,61 км., сети водоотведения протяженностью 2,94 км., тепловые сети протяженностью 2,67 км.;

- В связи с привлечением средств механизмов «инфраструктурного меню»:

создан объект инфраструктуры «Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале «Золотая миля», необходимый для реализации **нового инвестиционного проекта** «Строительство канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР)», (протяженность сетей составила - 0,893 км.),

разработана проектная документация и осуществлено авансирование работ по объекту инфраструктуры «Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области», ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год (создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 80 гк/час). Данный объект необходим для реализации **нового инвестиционного проекта** «Проект комплексной застройки территории «Северный жилой район»»;

начата реконструкция 3-х объектов инфраструктуры в рамках заключенного в 2022 году концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией - ООО «АКС»:

1) «Реконструкция канализационного коллектора, г. Благовещенск» - готовность проектной документации составила 52%, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 5 522 м3/сут.;

2) «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область», объект необходим для реализации **нового инвестиционного проекта** «Создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний», готовность проектной документации составила 43%, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта: водоснабжение - 76 630 м3/год; водоотведение - 70 800 м3/год;

3) «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска» - **инфраструктурный проект, источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит**, ведется разработка проектной документации по объекту и осуществлено авансирование работ по реконструкции объекта, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год (создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 25 000 м3/сут.).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 97,6% в связи с недостижением одного целевого показателя (индикатора) программы по причине непредставления в установленный срок подрядчиком документов (форм КС-2 и КС-3) для фиксирования факта передачи выполненных работ по строительству 0,15 км. тепловой сети в квартале 342 города и ряда плановых значений непосредственных результатов мероприятий.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,3% - недоосвоение обусловлено ещё и следующими различными факторами:

- расторжением двух контрактов на выполнение работ по замене участка канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко и по ремонту тепловой сети по пер. Релочный от ул. Комсомольская до ул. Мухина в связи с неисполнением обязательств подрядчиками;

- получением отрицательного заключения проектной документации по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье» в рамках регионального проекта «Чистая вода»;

- получением отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы)»;

- продлением срока проведения госэкспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т. ч. проектные работы)» на основании обращения проектировщика;

- сложившейся экономией при реализации мероприятий.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «**Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг**» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **295,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»** составил **0,3 млн. руб.**

С целью реализации подпрограммы 2 в 2022 году приняты в муниципальную собственность 46 бесхозяйных объектов.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%, так как достигнут целевой показатель (индикатор) программы «доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность – 63%».

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **300,0%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска»** составил **16,5 млн. руб.**

С целью реализации подпрограммы 3 в 2022 году:

- для осуществления капитального ремонта жилищного фонда города Благовещенска подготовлена техническая документация (проектно-сметная документация, технические обследования МКД) в количестве 35 ед., в том числе выполнены работы по проведению строительно-технической экспертизы выполненного капитального ремонта МКД по ул. Калинина 38 и по ул. Пионерская 155 и по обследованию технического состояния строительных конструкций 33 зданий МКД;

- исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100% - достигнут целевой показатель (индикатор) программы.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 95,8% - неосвоение лимитов обусловлено экономией по торгам.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** «**Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска»** составил **562,9 млн. руб.** (в том числе привлеченных средств областного бюджета – 195,6 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 4 в 2022 году:

- в рамках мероприятия по поддержке административного центра Амурской области: отремонтированы фасады 16 зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска; благоустроена дворовая территория по ул. Политехническая 38/44 и велись работы по благоустройству 3-х общественных территорий города - Парк «Дружбы», «Первомайский парк», «Городской парк»;

- впервые проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете»» - в рамках фестиваля проведены 30 мероприятий, количество участников конкурса составило 23 ед., площадь модульных цветников, цветников и клумб, созданных в рамках фестиваля - 0.815 тыс. куб. м.;

- выполнены работы по обустройству 2-х зон отдыха в квартале 160 города: Игнатьевское шоссе 10/4 и 10/6;

- выполнены мероприятия по: новогоднему оформлению к празднованию Нового 2022 года (2 этап) и Нового 2023 года (1 этап, монтаж декоративных светодиодных конструкций и новогоднего городка); оформлению и оборудованию территорий общего пользования декоративными светодиодными конструкциями; подбору, вывозу и обезвреживанию биоотходов; обустройству площадки для выгула собак по ул. Студенческая 47; вывозу самовольно установленных гаражей; обследованию территорий на заселение клещами; благоустройству дворовой территории МКД по ул. Островского 25;

- обустроены детскими и спортивными площадками и ограждениями 59 дворовых территорий города;

- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «СЛС-Благовещенск»;

- отремонтированы 24 светильника наружного освещения, количество обслуживаемых светильников наружного освещения составило 1 005 шт.;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска - площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования составила 241,3 тыс. кв. м., количество посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников) - 1 753 шт.;

-  предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска - количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования, составило 80,4 тыс. куб. м, количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования - 75 ед. (в том числе: 50 урн, 17 контейнеров, 8 биотуалетов).

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 97,8% - не достигнут в полном объеме один целевой показатель (индикатор) из 5 в связи с невыполнением работ по поставке модульного туалета по причине аварии транспортного средства, доставляемого товар.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 93,2% - недоосвоение обусловлено ещё и следующими факторами:

- невыполнением работ по: благоустройству спортивной площадки МКД по ул. Амурская 102, 106 - ул. Театральная 44, 44/2 по причине отсутствия своевременно подготовленной исполнительной документации; по благоустройству общественной территории по шоссе Игнатьевское 10/4, 10/6 по причине неисполнения обязательств подрядчиком; по ремонту фасадов зданий по ул. Институтская 2/1 - 10/1 по причине отсутствия своевременно подготовленной исполнительной документации; а также недовыполнением работ по укладке резинового покрытия на детской спортивной площадке в Городском парке из-за погодных условий и по устройству амфитеатра в Первомайском парке, а также невыполнением закупки скульптурной композиции из чугуна «Изба на курьих ножках с горкой» для благоустройства Первомайского парка;

- затянувшимися сроками проведения снятия показаний приборов учета электроэнергии на уличное освещение и оформлением разграничения балансовой принадлежности в отношении сетей наружного освещения;

- снижением количества поданных заявок на выполнение работ по установке временных опор наружного освещения;

- отказом ресурсоснабжающими организациями в согласовании работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройству ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройству детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов;

- сложившейся экономией.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,9%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** «**Благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **295,9%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** составил **68,7 млн. руб.**

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенного анализа оценка результативности **муниципальной программы** составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 96,8% (в связи с недоосвоением средств по подпрограммам 1, 3 и 4 ввиду вышеперечисленных факторов), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -103,3%.

Эффективность реализации **муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** исоставила **300,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города.

**4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление образования администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **5 094,2** млн. руб., в том числе: 996,1 млн. руб.(19,6%) – средства федерального бюджета, 2 604,9 млн. руб. (51,1%) - средства областного бюджета, 1 488,4 млн. руб. (29,2%) – средства городского бюджета, 4,8 млн. руб. (0,1%) – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 4 634,0 млн. руб. или на 91,0% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 736,9 млн. руб. (74,0%), областного бюджета - в размере 2 431,1 млн. руб. (93,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 461,2 млн. руб. (98,2%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,8 млн. руб. (100,0%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **3 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**,составил **4 890,1 млн. руб.**, в том числе: 996,1 млн. руб. – средства федерального бюджета, 2 522,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 366,7 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,8 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму **4 441,5** млн. руб. или на **90,6%** от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 736,9 млн. руб. (74,0%), областного бюджета - в размере 2 349,2 млн. руб. (93,1%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 340,5 млн. руб. (98,1%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,8 млн. руб. (100,0%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

выплачены компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях;

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, (численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составила 28,6 тыс. чел., охвачено программами дошкольного образования 12 421 ребёнок от 1 года до 8 лет) - из них:

осуществлена выплата заработной платы (с учетом выплат на оплату труда) работникам дошкольных образовательных учреждений, работникам общеобразовательных учреждений, приобретена компьютерная техника, спортивный инвентарь и оборудование в детские сады, произведена оплата услуг Интернет, приобретены учебники, учебные материалы, наглядные пособия, школьная мебель, учебное оборудование;

обеспечена деятельность 43 муниципальных образовательных организаций (учреждений), охвачено программами дополнительного образования 7 813 детей в возрасте от 5 до 18  лет.

 организован подвоз 522 обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах в муниципальные образовательные организации (школы №№ 13, 15, 22, 23, 24) по семи маршрутам. На данные цели направлено за счет средств городского бюджета;

выплачены премии за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности 40 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях города Благовещенска в объеме;

предоставлено бесплатное питание 105 детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска;

 предоставлено бесплатное питание 50 детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, родители (законные представители) которых являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти или сотрудниками федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022 на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях, а также Украины.;

обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 2022 году получили сертификаты дополнительного образования более 10 000 детей от 5 до 18 лет;

созданы условия для эффективного патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающие развитие у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству, путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - в 2022 году 1 200 детей с 8 до 18 лет вступили в это общественное движение. На данное мероприятие направлено;

продолжается строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Современная школа», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Образование».

**Оценка результативности подпрограммы 1** составила 100,0%. Целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,8% - недоосвоение обусловлено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой повлиявший на освоение средств - финансирование осуществляется согласно предоставленных заявок, то есть исходя из фактической посещаемости детьми общеобразовательных учреждений.

 Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,2%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «**Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации подпрограммы составила **300,1%**.

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие системы защиты прав детей»**,составил **84,5 млн. руб.**, в том числе: 82,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 2,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму **84,1** млн. руб. или на **99,5 %** от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 81,8 млн. руб. (99,4 %), за счет средств городского бюджета - в размере 2,2 млн. руб. (100 %).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

 созданы необходимые условия специалистам управления образования администрации города Благовещенска для осуществления полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, обеспечена деятельность учреждения;

обеспечены единовременным пособием 79 ребенка, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в семьи;

 предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке (выплаты) 6 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальных образовательных организациях, до окончания обучения;

предоставлены выплаты денежных средств на содержание 379 детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 66 приемным родителям;

проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в рамках оздоровительной кампании 1 883 ребёнок был охвачен организованным летним отдыхом в профильных сменах при 21 образовательных организациях города.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100,6%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,4%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,2%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «**Развитие системы защиты прав детей**» оценивается как **высокая и** составила **301,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования»**,составил **119,5 млн. руб.** мероприятия программы выполнены на 99,2% от планового объема финансирования (118,5 млн. руб.).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

обеспечена деятельность управления образования администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере образования, а также деятельность МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и МБУ «Информационно-аналитический методический центр», обслуживающих 43 образовательные организации города;

с целью развития кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) проведены - муниципальный конкурс «Педагог года-2022», муниципальный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций города «Признание», августовская конференция педагогических работников образовательных организаций города по теме: «Обучение и воспитание в эпоху цифровизации: вызовы, проблемы, решения», по итогам конкурсов награждены 19 педагогов и 10 классных руководителей, также награждены ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска 25 молодых педагогов;

 предоставлены единовременные социальные пособия 108 работникам муниципальных образовательных учреждений, в том числе выпускникам средних и высших учебных заведений, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, и работникам, уходящим на пенсию по старости или по инвалидности;

предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования города Благовещенска заключены 5 соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100,0%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,9%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»**» оценивается как **высокая и составляет** **300,0%**.

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 100,0%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,8%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,2%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска**» оценивается как **высокая и составляет** **300,0%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

**5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры**

**в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление культуры администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **590,6** млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. (0,8%) - средства федерального бюджета, 2,0 млн. руб. (0,3%), средства областного бюджета, 465,8 млн. руб. (78,9%) - средства городского бюджета, 117,8 млн. руб. (20,0%) - внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 590,6 млн. руб. или на 100% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 5,0 млн. руб.(0,8%), за счет средств федерального бюджета, 2,0 млн. руб. (0,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 465,8 млн. руб. (78,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 117,8 млн. руб. (20,0%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Историко-культурное наследие»**, составил2,8 млн. руб. (городской бюджет). Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

В рамках реализации подпрограммы в 2022 году проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия - произведен ремонт памятников монументального искусства: Памятный знак в честь награждения Амурской области Орденом Ленина (сквер в квартале № 43); Памятник Воинам-амурцам (Площадь Победы); Памятник Муравьеву-Амурскому; Устройство памятников и скамеек в квартале № 160 (ул. Б.Хмельницкого/ул. Красноармейская); Памятник В.М. Приемыхову (монтаж гранитных плит).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%.

Целевой показатель (индикатор) «Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска» достигнут и составил – 97,3%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Историко-культурное наследие» оценивается как **высокая и** **составляет 300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Дополнительное образование детей в сфере культуры»**, составил132,5 млн. руб., в том числе: 117,6 млн. руб. - средства городского бюджета, 14,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100 % .

В рамках реализации подпрограммы:

в конце 2022 года к четырем муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей: «Детская художественная школа имени П.С. Евстафьева», «Центральная детская школа искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской», «Детская музыкальная школа», «Детская школа искусств села Белогорье» **добавилось новое учреждение** - Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль «Ровесники» изменил свой юридический статус, и стал муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская хореографическая школа «Ровесники». Это первое в Амурской области профильное учреждение дополнительного образования, реализующее предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;

количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 2022 году увеличилось на 411, в том числе за счет воспитанников - 396 «ровесников»;

 установлена архитектурная подсветка здания муниципального учреждения дополнительного образования сферы культуры - Детской музыкальной школы по ул. Лазо 44.

Оценка результативности подпрограммы составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ» достигнут и составил - 6,9%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как **высокая и составляет** **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Библиотечное обслуживание»**, составил81,8 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 74,9 млн. руб. - средства городского бюджета, 1,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы, грантовую поддержку администрации Благовещенска получили шесть проектов МИБС: «Фамильный обсерваториУМ» МБ им. Б. Машука; «Волковские чтения» МБ им. А.П. Чехова; «От книги к театру: создание театра детской книги в библиотеке» МБ «Багульник»; Социально-краеведческий фотопроект «Мое село» МБ с. Садовое; «Библиотека вне границ. С книгой не скучно» МБ с. Плодопитомник; «Культурно-исторический ВездеХод» МДБ им. П. Комарова.

Следует выделить грантовый проект – аудиогид «Кольцо времени. Проект направлен на развитие внутреннего туризма и актуализацию интереса жителей г. Благовещенска к истории своего города.

Перевыполнение запланированного показателя количества зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках связано с активной работой **5 модельных библиотек**. Библиотека «Центральная» переоснащена по модельному стандарту и открыта в октябре 2022 года в статусе модельной библиотеки городских инноваций. На сегодняшний день 41,6% муниципальных библиотек оснащены в соответствии с федеральным модельным стандартом, что в 2 раза больше среднего общероссийского показателя.

 В декабре 2022 года библиотечная система г. Благовещенска первой в Амурской области среди библиотек вошла в проект «Пушкинская карта».

 Оценка результативности подпрограммы 3 составила – 1 750 %. Произошло снижение целевых показателей (индикаторов):

«Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек» - 0,01%;

«Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках» - 0,1% .

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 1 750,0 %.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «Библиотечное обслуживание» оценивается как **высокая и составляет 3 600%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»**, составил307,1 млн. руб., в том числе: 2,0 млн. руб. – средства областного бюджета; 203,7 млн. руб. - средства городского бюджета, 101,4 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.

С целью реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 - обеспечена деятельность двух муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры - «Городской дом культуры» (МБУК «ГДК») и «Общественно-Культурный Центр» (МАУК «ОКЦ»). В 2022 году число культурно-досуговых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 1 012 ед., количество участников культурно-досуговых мероприятий - 35,4 тыс. чел., число клубных формирований - 70 ед;

- установлена архитектурная подсветка на 2 объектах муниципального культурно-досугового учреждения - МБУК «Городской дом культуры» (основного здания и пристройки к нему);

- реализован проект, основанный на местных инициативах «Капитальному ремонту Дома культуры с. Белогорье».

В связи со сложившейся обстановкой в стране, с проведением специальной военной операции и поступлением федеральных рекомендаций об ограничении проведения развлекательных мероприятий учреждения культуры основной акцент делали на информационно-просветительские мероприятия. Проведено 743 патриотических акций и концертов для 202 570 зрителей.

Оценка результативности подпрограммы составила - 120,6 %.

Целевой показатель (индикатор) «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» составил -4,1%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 120,6 %.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 4** «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как **высокая и составляет 341,2 %**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры»**, составил66,9 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы в 2022 году осуществлена поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска, в том числе предоставлен муниципальный грант в сфере культуры и искусства (2,0 млн. руб.) в рамках которого поддержаны 15 социально-значимых проектов, выплачены премии муниципального образования города Благовещенска 3 коллективам самодеятельного художественного творчества и 5 работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей за вклад в развитие культуры города Благовещенска.

Успешный опыт участия в муниципальном гранте в сфере культуры и искусства позволил муниципальным учреждениям культуры стать победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В 2022 году привлечено по конкурсуконкурса Президентского фонда культурных инициатив **10,7 млн.** руб..

 Оценка результативности подпрограммы составила 99,4%. достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 100,6% (соответствует плановому значению);

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 102,2 % (от планируемого значения - 100%, но среднемесячная заработная плата указанных работников составляет 100% от доведенного министерством образования и науки Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2022 год).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 99,4%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как **соответствующая запланированной и составляет** **298,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа оценка результативности **муниципальной программы** составила – 574,2 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составила – 574,2 %.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» оценивается**.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 1 248,4 %**.

Высокая результативность муниципальной программы объясняется тем, что в 2022 году плановые значения целевых показателей муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений по сравнению с 2021 годом значительно перевыполнены, так как в 2022 году были сняты все ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные в прошлый год из-за распространения коронавируса.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и**

**спорта в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **106,6 млн. руб**., в том числе: 19,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 6,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 75,5 млн. руб. – средства городского бюджета, 5,6 млн. руб. – внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 106,1 млн. руб. или на 99,5% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 106,1 млн. руб. (99,5% млн. руб. от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 106,0 млн. руб. или 99,4% от планового объема финансирования.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»:

- обеспечена деятельность муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»), в том числе:

в соответствии с утвержденным на 2022 год муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - проведены на территории МУ СОК «Юность» 63 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, число посетителей спортивных объектов составило 57 000 человек; проведены 4 мероприятия в рамках ВФСК «ГТО», в которых приняли участие 800 человек, количество испытаний (тестов) «ГТО» составило 12 единиц, количество участников тестирования комплекса «ГТО» - 1 400 человек; привлечены к физкультурно-оздоровительным занятиям 40 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

за счет предоставления субсидии на иные цели в 2022 году выполнены монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения на 2-х спортивных объектах, электромонтажные работы на одном спортивном объекте, работы по ремонту пандуса на 2-х спортивных объектах территории МУ СОК «Юность»;

- обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (МАУ «СШЦБИ») - в соответствии с утвержденным на 2022 год муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) число лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта составило 125 человек, по олимпийским видам спорта - 35 человек.

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом»:

- экипированы 3 сборные команды города Благовещенска в количестве 205 человек, в том числе сборная команда по хоккею с мячом, сборная команда по гандболу и приобретена парадная форма для финалистов комплексной спартакиады городов Амурской области;

- приобретен спортивный инвентарь в количестве 16 шт., в том числе для игры в хоккей с мячом и клюшки для игры в хоккей с шайбой;

- приобретено спортивно-технологическое оборудование и инвентарь по хоккею - 1 комплект: осуществлен монтаж хоккейной коробки во дворе дома по ул. Зейская 113;

- закуплено оборудование для создания «умной» спортивной площадки в виде плоскостного спортивного сооружения при учреждении физкультурно-спортивной направленности МУ СОК «Юность» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» (подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта») и федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящего в состав национальных проектов, государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (направления (подпрограммы) «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва») - монтаж «умной» спортивной площадки планируется в 2023 году в пос. Моховая падь вблизи МАОУ «Школа № 23 города Благовещенска».

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа»:

- в городе проведены 258 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе:

3 комплексных мероприятия (спартакиады), направленных на развитие школьного и студенческого спорта;

2 мероприятия, направленных на повышение числа занимающихся физической культурой и спортом по месту работы граждан (по волейболу среди сотрудников АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» и всероссийский забег сотрудников АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»);

- проведены городские спортивно-массовые мероприятия - Дни Здоровья: «Кросс» и «Оранжевый Мяч», количество участников составило 3 000 человек;

- оказана поддержка 4 некоммерческим организациям на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных спортивных команд:

1) ГОСО «Федерация лыжных гонок г. Благовещенска» на подготовку лыжной трассы для проведения соревнований по лыжным гонкам «Открытие сезона» - 1 этап кубка города;

2) РОФСО «Хоккей с мячом Амурской области» на организацию и проведение открытых тренировок со всеми желающими школьниками и проведение первенства города Благовещенска по хоккею с мячом;

3) Спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования в городе Благовещенске» на организацию и проведение городского спортивно-массового мероприятия-Дня Здоровья «Азимут 2022»;

4) РОО «Федерация спортивной гимнастики Амурской области» на финансирование межрегиональных соревнований городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра города Благовещенска по спортивной гимнастике);

- предоставлены премии 126 спортсменам и их 15 тренерам за достижение высоких спортивных результатов на областных спартакиадах Амурской области, официальных чемпионатах, кубках, первенствах Российской Федерации, Европы и мира;

- организованы и проведены для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья:

8 секций для занятий физической культурой и спортом - по парабадминтону (для людей с любыми формами поражения опорно-двигательного аппарата), настольному теннису, волейболу, по пулевой стрельбе, шахматам, мини футболу, дартсу, плаванию;

5 мероприятий - городская спартакиада среди инвалидов, турнир по плаванию среди детей инвалидов, турнир по пляжному волейболу среди глухих и слабослышащих, легкоатлетический марафон «Я могу», чемпионат (первенство) города Благовещенска по бадминтону среди инвалидов всех категорий.

Оценка результативности муниципальной программы проведена по 8 целевым показателям (индикаторам) и составила 95,1% в связи с тем, что не достигнуты в полном объеме 4 показателя по причине повышенного уровня сезонной заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, последствий перенесенной короновирусной инфекции, оттока населения из города Благовещенска. Тем не менее по остальным 4 показателям наблюдается положительное отклонение в связи с:

активной популяризаций физической культуры и спорта на территории города Благовещенска;

увеличением секционных занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных учреждениях;

активной работой городского Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»), оснащенного спортивно-технологическим оборудованием в 2021 году в целях реализации на территории муниципального образования города Благовещенска регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография»;

активной работой центра спортивной подготовки - МАУ «СШЦБИ».

Таким образом, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска, составила 44,8%, доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске - 10,2%. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 57%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,5%, что обусловлено сложившейся экономией.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 95,5%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как **соответствующая запланированной** исоставляет **290,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

**7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **22,7 млн. руб.** Финансовые средства освоены полностью.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий:

1. Реализация мер в области муниципальной молодежной политики;
2. Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью» организованы и проведены 152 мероприятия по работе с молодежью (из планируемых 120), вовлечены в реализацию основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске – 15 424 молодых людей (из планируемых 13 500). Положительное отклонение наблюдается за счет создания в 2022 году нового креативного пространства «Молодежный гараж», которым могут воспользоваться по предварительной записи все желающие для проведения мероприятий разной направленности.

Самые значимые мероприятия 2022 года: «Школа ведущих», День молодежи, «Парад студенчества», городской конкурс по присуждению премий в области профессионального образования «Лучший студенческий центр - 2022», городской молодежный форум «Столица 28», молодежный экологический форум «Эко-стайл», молодежный межнациональный фестиваль «Благовещенск - национальный», городской фестиваль национальных культур, городская командная патриотическая игра «Полоса препятствий», серия просветительских лекций-бесед для студентов города на тему «Вэйпинг. Взгляд ученого.».

В рамках осуществления мероприятия «Выплата премий и грантов в сфере молодежной политики» награждены 14 активных и талантливых молодых людей премиями победителей следующих конкурсов: социальной рекламы «Отражение» (9 человек), «Лучший студенческий центр» (3 человека), «Молодая семья – 2022» (2 человека).

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим общественным организациям в сфере молодежной политики» предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Лидер» на реализацию проекта в сфере молодежной политики на территории города Благовещенска – «Содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья». Количество молодых людей, принявших участие в проекте, составило 210 человек.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа» обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор», в соответствии с утвержденным муниципальным заданием проведено 2 776 мероприятий и привлечено к участию 26 237 молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно). Мероприятия были направлены на:

- профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

- формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

- вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Оценка результативности составила 102,5%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет» - 56% из планируемой 53,4% (положительное отклонение в связи с открытием в городе нового креативного пространства «Молодежный гараж»);

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной, предпринимательской и добровольческой деятельности, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи» - 35%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 102,5%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **304,9%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление по делам ГОЧС города Благовещенска,* соисполнителем программы (ответственным за подпрограмму 4) - *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 1 787,5 млн. руб., в том числе: 957,8 млн. руб. - средства федерального бюджета, 572,6 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 196,7 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 257,1 млн. руб. - средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 1 624,8 млн. руб., прочие расходы - 162,7 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 1 660,0 млн. руб. или на 92,9% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 1 660,0 млн. руб. (92,9% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 430,7 млн. руб. или 80% от планового объема финансирования - недоосвоение и недовыполнение обусловлены высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»,** составил59,1 млн. руб. (в том числе 4,4 млн. руб. привлеченных средств областного бюджета).

С целью реализации подпрограммы 1 в 2022 году:

- обеспечено функционирование, обновление и укрепление материально-технической базы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, а также информационное обеспечение и пропаганда нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма, в том числе:

приобретен аппаратный комплекс «Сегмент искусственного интеллекта», в который входит 8 камер видеонаблюдения, за счет этого увеличены количество функционирующих в городе камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» и количество выявленных (зафиксированных) с использованием АПК «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений;

приобретены 3 модуля сбора видеоинформации, в каждый из которого входят камера видеонаблюдения, записывающее устройство и комплект связи с выводом изображения в Единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенска, таким образом обновлена техника (оборудование) ЕДДС для функционирования АПК «Безопасный город»;

организован доступ к единой системе видеонаблюдения города Благовещенска с 405 функционирующими камерами видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

обеспечено функционирование 35 объектов муниципальной системы оповещения населения;

- обеспечена транспортная безопасность моста через реку Зея - в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 28.02.2022 № 928 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования города Благовещенска в собственность Амурской области» и на основании акта приема-передачи от 18.03.2022 мост безвозмездно передан из собственности муниципального образования города Благовещенска в собственность Амурской области.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 97,4% в связи с недостижением в полном объеме двух целевых показателей (индикаторов) ввиду невозможности точного планирования на очередной финансовый год плановых значений показателей - тем не менее, достигнутые результаты доказывают, что население стало более осведомлено об установленных комплексах фото-видео фиксации, вследствие чего правовая дисциплина улучшилась.

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 97,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»** оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **294,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершения правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»,** составил3,1 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2022 году:

- в летний период 2022 года были созданы 8 спасательных постов в следующих местах города: р. Зея (4 ед., в том числе: в районе переулка Связной, на базе отдыха «У друзей» в п. Зазейский и в с. Белогорье), руч. Бурьяновский п. Моховая падь, р. Амур (2 ед. в том числе: в районе ул. Мухина 1), озеро Владимирское, выплачена заработная плата спасателям-матросам в купальный период;

- приобретены средства помощи утопающим в целях обучения способам спасения на воде в количестве 10 шт., в том числе спасательные концы Алекса́ндрова, представляющие собой плавучие тонкие корабельные тросы, обычно из полипропилена, длиной около 30 м, с петлёй диаметром около 40 см и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 110,7% - наблюдается положительное отклонение целевого показателя (индикатора) «количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа» в связи с оперативными действиями матросов-спасателей и своевременной агитацией о безопасном времяпрепровождении на водных объектах.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 110,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **321,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»,** составил3,4 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2022 году:

- организовано противопожарное видеонаблюдение за лесами, прилегающими к городу Благовещенску, обслуживались 12 камер видеонаблюдения с целью своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров и палов в границах городского округа;

- изготовлена и установлена наглядная агитация в виде баннеров в количестве 6 ед. (в весенний пожароопасный период - 3 ед. и в осенний пожароопасный период - 3 ед.), которые информируют граждан о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах, с указанием телефонных номеров единых служб спасения, в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы Благовещенска;

- выплачена заработная плата спасателям поисково-спасательного отряда (ПСО) в весенне-осенний пожароопасный период, осуществлено финансирование за поставку ГСМ (бензин А - 80), нефтепродуктов, спецодежды и за выполненные работы по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах городского округа города Благовещенска.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 145,9% -наблюдается положительное отклонение целевого показателя (индикатора) «количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа» в связи с оперативной и слаженной работой спасателей, а также благодаря регулярному информированию граждан о соблюдении мер пожарной безопасности.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 98,6% в связи с экономией.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 148%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **392,5%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»,** составил1 643,0 млн. руб., в том числе: 957,8 млн. руб. - средства федерального бюджета, 568,2 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 196,7 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 117,0 млн. руб. – средства городского бюджета.

С целью реализации подпрограммы 4 в 2022 году:

- продолжены работы по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе:

2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта (техническая готовность 95,7% из планируемых 95,8%, срок окончания выполнения работ – 30.11.2023);

1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта (техническая готовность 55,4% из планируемых 73,7%, срок окончания выполнения работ – 30.06.2023);

2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта (завершение строительства), окончание выполнения работ до 30.06.2024 (техническая готовность объекта составила 54,8% из планируемых 55%), также в 2022 году откорректирована проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы от 14.03.2022 № 28-1-1-2-013999-2022 по объекту, осуществлены авторский надзор за строительством объекта и строительный контроль на объекте;

- организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев, количество отловленных МБУ «Служба по регулированию численности безнадзорных животных» (муниципальным приютом для животных) животных составило 289 голов - с 2023 года учреждение будет ликвидировано;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования города Благовещенска - ликвидированы 48 мест несанкционированного размещения отходов;

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%, так как целевой показатель (индикатор) достигнут, несмотря на недостижение в полном объеме ряда плановых значений непосредственных результатов при реализации мероприятий в связи с высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года.

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 92,3% - недоосвоение обусловлено также высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года и сложившейся экономией.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 108,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»,** составил79,0 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2022 году обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска», осуществляющего полномочия по безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, так как целевой показатель (индикатор) достигнут.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99,4% в связи с экономией.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 100,6%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 108,9% - оценка проведена по семи целевым показателям (индикаторам), в том числе по двум показателям подпрограмм 2 и 3 наблюдается положительное отклонение и по двум показателям подпрограммы 1 - недостижение в полном объеме). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 92,9% в связи с высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск». Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 117,2%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»** оценивается как **высокая** исоставляет **319%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»**

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **424,4 млн. руб.** (*в том числе неиспользуемые остатки прошлых лет областного и городского бюджетов –* ***165,4 млн.руб.***), из них: 387,3 млн. руб. (91,2%) - средства областного бюджета, 37,0 млн. руб. (9%) – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на **44,8%** по причине отставания в выполнении проектных работ, запланированных на 2022 год по объекту «Большой городской центр «Трибуна Холл» в рамках подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске».

 Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы «Развитие туризма в городе Благовещенске»,** составил**376,1 млн. руб.,** в том числе: 353,4 млн. руб. – средства областного бюджета, 22,7 млн. руб. – средства городского бюджета, Финансовые средства освоены на 37,7%.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» бюджетные средства в размере 141,5 млн. руб. направлены на капитальные вложения в объект муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл»». Техническая готовность объекта в 2022 году составила 41,5% из планируемых 59,3% по причине несоблюдения подрядчиком графика выполнения работ по проектированию и соответственно отсутствием положительных заключений государственных экспертиз проектно-сметных документаций 2-го этапа строительства объекта.

В рамках основного мероприятия «Информационное сопровождение деятельности администрации города Благовещенска в сфере туризма» бюджетные средства в размере 99,0 тыс. руб. направлены на размещение публикации в периодическом федеральном печатном издании об участии города Благовещенска в реализации проекта «1000 дворов».

В рамках мероприятий, не требующих финансирования в 2022 году проведены экскурсии, выставки, мастер-классы при «Доме ремесел» МБУК «Городской дом культуры» и тематическом центре «Городская усадьба», участие в которых приняло 123 тыс. чел. российских и иностранных граждан.

Оценка результативности подпрограммы составила 70,5%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 402,6 тыс. чел. (из планируемых 571,1 тыс. чел., недостижение обусловлено тем, что в 2022 году были лишь частично сняты антиковидные ограничения и остается закрыта граница с КНР.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 37,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 187%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы**  «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как соответствующая запланирвоанной и составляет **295,2%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию **подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске»**,составил**48,3 млн. руб**., в том числе: 33,9 млн. руб. - средства областного бюджета, 14,4 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства направлены на финансовую поддержку **35** субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства путем предоставления грантов в форме субсидий на поддержку и развитие предпринимательства по следующим **4** направлениям:

1) по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, в количестве - **3 ед**.;

2) по возмещению части затрат, связанных с приобретением в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – **8 ед**.;

3) на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов - **17 ед.;**

4) гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики – **7 ед**.

Оценка результативности подпрограммы составила **156,3%.** Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 35 ед. (из планируемых 29, наблюдается положительное отклонение в связи с тем, что рядом предпринимателей заявлен меньший объем средств на получение субсидии и соответственно субсидии предоставлены большему количеству хозяйствующих субъектов);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 34 ед. (из планируемых 50), недостижение сложилось у 12 субъектов МСП в связи с ухудшением геополитической ситуацией);

- объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 136 431,9 тыс. руб. (из планируемых 37 000, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на муниципальном уровне);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 13 979 ед. (из планируемых 14 100 ед, незначительное недостижение обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства);

- объем поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 416 млн. руб. (из планируемых 12 200 млн.руб., наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 156,3 %.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **412,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске.

По результатам проведенного анализа, **оценка результативности муниципальной программы** составила 101,4%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры – 141,5 млн. руб.;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 402,6 тыс. чел.

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 606 ед. (из планируемых 610 ед., незначительное недостижение обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства);

объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 304 млн. руб. (из планируемых 920 млн. руб., наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета);

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска – 31,3% (из планируемых 25%, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета);

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города – 41%, что соответствует плановому показателю на 2022 год.

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований** составила 44,8%.

**Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований** составила 226,2%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **372,4%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

**10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства*.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **108,1** млн. руб. Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 107,1 млн. руб., что составило 99,1%.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» финансирование составило 810,1 тыс. руб. Фактически освоено составило 780,3 тыс. руб.

Средства городского бюджета направлены на выполнение кадастровых работ в отношении 201 земельного участка для муниципальных нужд, в том числе под многоквартирными домами. Не полное освоение городских средств (96,3%) связано с нарушением сроков выполнения кадастровых работ по муниципальному контракту, ведется претензионная работа.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности»:

- подготовлена документация по планировке территории составила 193,1 га из планируемой 207 га . *Недостижение обусловлено тем, что по результатам публичных слушаний проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта "Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска" отправлен на доработку;*

- актуализирован документ территориального планирования и градостроительного зонирования (выполнены и оплачены работы второго этапа по разработке проекта Генерального плана городского округа города Благовещенска)

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» осуществлено финансирование деятельности МУ «ГУКС», исполняющего функции технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности и выступающего от имени муниципального образования города Благовещенска.

 **Оценка результативности муниципальной программы составила** 100%, что связано со 100% степенью достижения следующих целевых показателей:

«Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» – 201 ед.;

«Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования» – 1 ед.;

«Увеличение общей площади территории города Благовещенска, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади» – 37 га.

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований** составила 99,1%.

**Оценка экономической эффективности** использования бюджетных ассигнований составила 171,2 %.

**Эффективность реализации муниципальной программы** «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» оценивается как **высокая и составляет 440 %**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

**11. Муниципальная программа «Формирование современной**

**городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства и освещения общественных пространств (мест массового посещения, наиболее посещаемых территорий общего пользования) города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил **443,7** млн. руб., в том числе: 439,5 млн. руб. (99,0%) – средства федерального бюджета, 3,1 млн. руб. (0,7%) - средства областного бюджета, 1,1 млн. руб. (0,3%) – средства городского бюджета. Фактическое выполнение составило 443,7 млн. руб. (100%). Бюджетные средства направлены:

- на выполнение мероприятий в рамках участия в **региональном** и **федеральном проекте** «Формирование комфортной городской среды» **национального проекта «Жилье и городская среда»** (благоустроено 15 дворовых территорий многоквартирных домов (по следующим адресам: ул. Политехническая 88, ул. Шевченко 14, ул. Комсомольская 42, ул. Свободная 259, ул. Пионерская 46, ул. Горького 150 и 182, ул. Амурская 22, ул. Чайковского 33, ул. Садовая 53, ул. 50 лет Октября 142, 202 и 202/2, ул. Зейская 99, ул. Островского 251) и муниципальная территория общего пользования - общественная территория в с. Плодопитомник, район озера);

 - на реализацию проекта «1 000 дворов» (благоустроено 50 дворовых территорий города Благовещенска).

Достигнуты следующие целевые показатели реализации программы:

 Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования- 3,22%;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий -1,11%;

Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска – 20%;

Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов – 1;

Индекс качества городской среды  –  202 балла (фактическое значение целевого показателя (индикатора) будет известно после 01.04.2023 (данные с сайта "индекс-городов.рф").

Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 15 % (расчет фактического значения целевого показателя (индикатора) будет возможен после 01.04.2023 и определения индекса качества городской среды за 2022 год (данные с сайта «индекс-городов.рф»);

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальных программ) современной городской среды – 90%;

 Оценка результативности программы составила 100%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как **высокая и составляет 300%.**

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

 *Приложение к докладу*

Перечень действующих в 2022 году муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Соисполнитель подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жильем молодых семей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" и прочие расходы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 2. | "Развитие транспортной системы города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| 3. | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Благоустройство территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 4. | "Развитие образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Развитие системы защиты прав детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска" и прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 5. | "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Управление культуры администрации города Благовещенска | Историко-культурное наследие | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Дополнительное образование детей в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Библиотечное обслуживание | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| 6. | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 7. | "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 8. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| 9. | "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Развитие туризма в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| 10. | "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | - | - |
| 11. | "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" | 2018 - 2024 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - |

1. В 7 муниципальных программах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. *(**Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»**)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Непосредственный результат - количественная характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направленного на достижение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации, напрямую связанная с направленным на реализацию мероприятия объемом финансовых ресурсов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы). [↑](#footnote-ref-6)