**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2019 год**

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020 № 812) *(далее - Порядок)*.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2019 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация **11 муниципальных программ (26 подпрограмм)**[[1]](#footnote-1)с привлечением средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска в редакции, действовавшей в 2019 году, представлен ниже в **таблице** к Сводному докладу.

Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2019 году составила **86%.**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2019 году (плановый объем финансирования), составил **5 969,5 млн. руб**., что на 1,8% выше уровня 2018 года, из них: 978,3 млн. руб. - средства федерального бюджета, 2 259,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 2 620,4 млн. руб. - средства городского бюджета, 111,3 млн. руб. - внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальных программ профинансированы на сумму **5 935,5 млн. руб.** или на 99,4%от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 978,2 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 2 247,8 млн. руб. (99,5%), за счет средств городского бюджета - в размере 2 596,6 млн. руб. (99,1%), за счет внебюджетных средств - в размере 113,0 млн. руб. (101,5%, без учёта остатков от доходов муниципальных учреждений, полученных от приносящей доход деятельности, на 01.01.2019).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило **5 933,6 млн. руб.** (99,4% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 978,2 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 2 247,6 млн. руб. (99,5%), за счет средств городского бюджета - в размере 2 595,5 млн. руб. (99%), за счет внебюджетных средств - в размере 112,3 млн. руб. (100,9%, с учётом остатков от доходов муниципальных учреждений, полученных от приносящей доход деятельности, на 01.01.2019).

Объем выполненных в 2019 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил **6 102,7 млн. руб.** или102,2% от планового объема финансирования с учетом проавансированных в 2018 году работ по берегоукреплению и реконструкции набережной р.Амур (завершение строительства 2 пускового комплекса участка № 8 и 3 пускового комплекса участка № 9 в составе II этапа строительства объекта), в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 1 305,3 млн. руб. (133,4%), за счет средств областного бюджета - в размере 2 159,0 млн. руб. (95,6%), за счет средств городского бюджета - в размере 2 526,1 млн. руб. (96,4%), за счет внебюджетных средств - в размере 112,3 млн. руб. (100,9%).

**Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы (МП) | Плановый объем финансирования,  млн. руб. | Кассовое исполнение [[2]](#footnote-2) | | Удельный вес в общем объеме кассового исполнения | Фактически выполнено [[3]](#footnote-3) | | Рейтинг выпол-  нения МП |
| млн. руб. | % финансирова-ния от планового объема финансирова-ния | млн. руб. | % выполнения от планового объема финансиро-вания |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Всего по программам** | **5 969,5** | **5 933,6** | ***99,4*** | **100%** | **6 102,7** | ***102,2*** |  |
| 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» | 154,2 | 151,8 | *98,5* | 2,5% | 116,2 | *75,4* | **7** |
| 2. «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы» | 1 123,2 | 1 115,5 | *99,3* | 18,8% | 1 026,3 | *91,4* | **6** |
| 3. «Развитие и модерниза-ция жилищно-коммуналь-ного хозяйства, энергосбе-режение и повышение энергетической эффектив-ности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2021 годы» | 513,5 | 499,8 | *97,3* | 8,4% | 494,3 | *96,3* | **4** |
| 4. «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» | 3 034,8 | 3 029,9 | *99,8* | 51,1% | 2 963,7 | *97,7* | **3** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | *5* | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 5. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» | 460,6 | 462,1 | *100,3* | 7,8% | 462,1 | *100,3* | **1** |
| 6. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» | 39,7 | 39,1 | *98,7* | 0,7% | 39,1 | *98,7* | **2** |
| 7. «Развитие потенциала молодежи города Благо-вещенска на 2015-2021 годы» | 15,1 | 15,1 | *100* | 0,3% | 15,1 | *100* | **1** |
| 8. «Обеспечение безопасности жизнедея-тельности населения и территории города Благо-вещенска на 2015-2021 годы», *в том числе*  *отработка аванса 2018 г. по мероприятию «Берегоукрепление р .Амур»* | 417,1 | 409,9 | *98,3* | 7% | 775,5  *392,0* | *185,9*  *(92% без отработки аванса)* | **5** |
| 9. «Развитие малого и среднего предпринима-тельства и туризма на территории города Благовещенска» | 13,4 | 13,4 | *100* | 0,2% | 13,4 | *100* | **1** |
| 10. «Развитие градо-строительной деятель-ности и управление земельными ресурсами на территории муниципаль-ного образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» | 68,6 | 67,6 | *98,5* | 1,1% | 67,6 | *98,5* | **2** |
| 11. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» | 129,4 | 129,4 | *100* | 2,2% | 129,4 | *100* | **1** |

В соответствии с рейтингом выполнение четырех муниципальных программ составляет 100%.

В 2019 году наибольший объем финансовых средств направлен на муниципальные программы «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» (51,1%) и «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы» (18,8%).

Доля расходов менее 10% от общего объема бюджетных средств составила по 5 муниципальным программам:

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2021 годы» (8,4%);

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» (7,8%);

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2021 годы» (7%);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» (2,6%);

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (2,2%).

Наименьший объем финансирования (менее 1%) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» (1,1%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» (0,7%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2021 годы» (0,3%);

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (0,2%).

Таким образом, большая часть программных расходов муниципального образования города Благовещенска была направлена на **развитие социальной сферы - 62,3%.**

Следует отметить высокий уровень поступлений в бюджет города Благовещенска средств вышестоящих бюджетов (**54%** от общего объема средств, предусмотренных на муниципальные программы) на следующие муниципальные программы:

1. «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» - **1654,4 млн. руб**., в том числе на исполнение переданных государственных полномочий.

2. «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 – 2021 годы» - **848,8 млн. руб.**

3. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2021 годы» - **203,2 млн. руб.**

4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы» - **141,4 млн. руб.**

5. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – **117,6 млн. руб.**

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» - **111,5 млн. руб.**

7. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **12,5 млн. руб.**

8. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» - **10,3 млн. руб.**

Увеличениеобъема привлеченных средств (на 6% больше чем в 2018 году)связано, прежде всего, с необходимостью достижения целей и решения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В связи с этим в 2019 году муниципальным образованием городом Благовещенском принято участие в реализации **5 национальных проектов Российской Федерации** **(7 федеральных и региональных проектов)**, финансируемых из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила **843,7 млн. руб.** Средства федерального бюджета освоены на **95,9%**, областного бюджета на **61,1%**. Остаток неосвоенных средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на оплату авансов по муниципальным контрактам, планируемым к реализации в 2020 году с целью продолжения участия в национальном проекте. В том числе принято участие в **7 государственных программах РФ** (8 подпрограммах) и **12 государственных программах Амурской области** (20 подпрограммах). Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила **3 420,4 млн. руб.** Средства федерального бюджета освоены на **93,5%**, областного бюджета на **95,7%**.

Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  национального проекта Российской Федерации | Наименование  государственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| 1. «Жилье и городская среда»;  2. «Образование»;  3. «Демография»;  4. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;  5. «Культура». | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  2. «Развитие образования»;  3. «Социальная поддержка граждан»;  4.«Доступная среда»;  5. «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»;  6. «Развитие транспортной системы»;  7. «Развитие культуры и туризма». | 1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»;  2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»;  3. «Развитие образования Амурской области»;  4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»;  5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;  6. «Развитие транспортной системы Амурской области»;  7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»;  8. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области»;  9. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия области»;  10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»;  11. «Развитие здравоохранения Амурской области»;  12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области». |

Стоит отметить, что три муниципальные программы реализуются исключительно за счет средств местного бюджета, в том числе: «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2021 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» и «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2021 годы».

Для реализации шести муниципальных программ были привлечены средства из внебюджетных источников, что составляет **1,9%** от общего объема финансирования муниципальных программ.Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» - **95,5 млн. руб.** По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» – **5,5 млн. руб.;**

«Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» – **3,9 млн. руб.;**

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» - **3,2 млн. руб.;**

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» - **2,2 млн. руб.;**

«Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы» - **0**,**850 млн. руб.**

На **капитальные вложения**[[4]](#footnote-4) в 2019 году были направлены бюджетные средства в размере **565,0 млн. руб.,** что составляет 9,5% от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 381,7 млн. руб., за счет средств областного бюджета - в размере 111,6 млн. руб., за счет средств городского бюджета - в размере 71,7 млн. руб. Профинансированы работы по:

завершению строительства корпуса № 2 при МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» на 528 мест, что позволило перейти на односменный режим работы школы;

приобретению в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 120 мест при МАДОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска» для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет;

завершению строительства 2 пускового комплекса участка № 8 и 3 пускового комплекса участка № 9 в составе II этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур».

По результатам отчета о достижении плановых значений **129** **целевых показателей (индикаторов)**[[5]](#footnote-5) муниципальных программ (подпрограмм) за 2019 год, степень достижения планового значения соответствует или более 100% по 116 целевым показателям (индикаторам),менее 100% - по 10. Расчёт фактических значений 3 целевых показателей в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» будет возможен после представления Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Амурской области отчётности за 2019 год, формируемой, не ранее мая 2020 года.

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:

1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);

2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;

3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| неудовлетворительная | менее 250 % |
| удовлетворительная | 250 - 274 % |
| соответствующая запланированной | 275 - 299 % |
| высокая | 300 % и более |

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска за 2019 год, реализация 9 муниципальных программ оценивается как «высокая», 2 - «соответствуют запланированной» («Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» и «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы»).

Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:

- высокая эффективность - 21 подпрограмма;

- эффективность, соответствующая запланированной - 4 подпрограммы;

- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска» в связи с увеличением к концу 2019 года аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска и невозможностью включить высвобожденные гражданами аварийные многоквартирные дома в реализацию мероприятий по их сносу, а также в план-график закупок по причине длительности закупочных процедур).

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по следующим муниципальным программам:

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» (437,4%);

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2021 годы» (383,5%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» (336,2%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2021 годы» (311,2%).

Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.

**1. Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска*.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил 154,2 млн. руб., в том числе: 107,3 млн. руб. - средства федерального бюджета, 4,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 39,5 млн. руб. – средства городского бюджета, 3,2 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 116,2 млн. руб. или на 75,4 % от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 70,6 млн. руб. (65,8%), за счет средств областного бюджета - в размере 4,1 млн. руб. (97,2%), за счет средств городского бюджета - в размере 38,3 млн. руб. (97,1%), за счет внебюджетных средств - в размере 3,2 млн. руб. (100%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **4 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»,** составил120,2 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 82,6 млн. руб. или на 68,7%.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2019 году осуществлено финансирование следующих мероприятий:

1. В рамках реализации в 2019 году **регионального** и **федерального проектов** «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» **национального проекта «Жилье и городская среда»:**

1.1. Произведены выплаты возмещений по 36 соглашениям на общую сумму 70 960,3 тыс. руб. В рамках непрограммных расходов произведены выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения, признанные аварийными и подлежащими сносу по 8 решениям суда на общую сумму 17 493,2 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. По результатам реализации программных и непрограммых мероприятий выплаты получили 80 человек, общая площадь расселенных аварийных домов составила 1,69 тыс. кв. м.

Остаток средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 37,2 тыс. руб. образовался ввиду заявительного характера мероприятия по выплате возмещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской и уточнения количества граждан, получающих выплату.

1.2. Приобретена 1 квартира на вторичном рынке недвижимости на общую сумму 3 311,1 тыс. руб. (площадь расселенных аварийных домов – 0,06 тыс. кв. м). Остаток в сумме 5,4 тыс. руб. возвращен в областной бюджет.

2. В 2019 году произведена выплата аванса за счет средств иного межбюджетного трансферта в сумме 36 530,6 тыс. руб. по заключенным в 2019 году 7 контрактам на общую сумму 181 535,7 тыс. руб. на приобретение 88 благоустроенных жилых квартир общей площадью 3 055,4 кв. м, на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем. Выплата аванса произведена в полном объеме. Планируемый срок передачи квартир до 01.11.2020.

3. В 2019 году заключено 13 контрактов на снос 26-ти МКД общей площадью – 7,215 тыс. кв. м. на общую сумму 7 721,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Из них, по одному контракту на сумму 936,4 тыс. руб. оплата будет произведена в I квартале 2020 года. Кроме того, в 2019 году произведена оплата договоров на разработку проектов организации работ по сносу 22 МКД на общую сумму 594,2 тыс. руб. В рамках непрограммных расходов за счет резервного фонда администрации города Благовещенска снесен 1 МКД площадью 0,096 тыс. кв. м. на сумму 99,9 тыс. руб. По договорам безвозмездного оказания услуг снесено 19 МКД общей площадью 2,975 тыс. кв. м. Застройщиками снесено 2 МКД общей площадью 0,216 тыс. кв. м. Общая площадь снесенных домов в рамках программных и непрограммных мероприятий составила 10,502 тыс. кв. м. Остаток средств в сумме 893,7 тыс. руб. возращен в городской бюджет.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 78,6%. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия в целях обеспечения безопасности проживания, в общей численности населения города Благовещенска» составил 0,04%. Плановый показатель - 0,05%. Фактическое значение показателя «Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Благовещенска» больше планового на 0,13 и равно 0,57% (при запланированном 0,44%). Невыполнение данного показателя обусловлено увеличением к концу 2019 года жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, и невозможностью включить высвобожденные гражданами аварийные МКД в реализацию мероприятий по сносу, а также в план-график закупок по причине длительности закупочных процедур. Общая площадь снесенных домов в рамках программных и непрограммных расходов в 2019 году составила 10,50 тыс. кв. м. Кроме того, в 2019 году заключено 7 контрактов на приобретение 88 благоустроенных жилых квартир на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем. Планируемый срок передачи квартир до 01.11.2020.

Также, для реализации мероприятий данной подпрограммы приобретаются квартиры на вторичном рынке недвижимости, заключаются соглашения на выплату возмещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеющие заявительный характер.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 98,3%, то есть фактическое использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы на 1,7% оказалось меньше запланированного (120 212,0 тыс. руб.) и составило 118 181,5 тыс. руб. Из них средства городского бюджета составили 10 843,5 тыс. руб.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составила 80,0%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** оценивается как **удовлетворительная** и составляет **256,9%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска»,** составил 0,5 млн. руб. Средства освоены на 99,7%.

Оценка результативности составила 100%, что связано со 100% степенью достижения целевого показателя. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» равен плановому показателю и составляет 0,01%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,7%.

В результате реализации подпрограммы 2, в 2019 году произведена социальная выплата одному работнику муниципальной организации в сумме 402,8 тыс. руб. Средства в сумме 113,1 тыс. руб. были направлены на выплату средств на погашение суммы остатка основного долга по ипотечным кредитам работников муниципальных организаций.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составила 100,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций.

По **подпрограмме 3** **«Обеспечение жильем молодых семей»** общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2019 году составил 7,8 млн. руб., освоение составило 97,1%.

На реализацию подпрограммы 3 были привлечены следующие бюджеты: областной, городской и внебюджетные средства (средства участников подпрограммы 3). Полнота использования бюджетных ассигнований составила 95%, в связи с тем, что средства областного бюджета освоены на 94,4% (3 849,6 тыс. руб.), что на 228,5 тыс. руб. меньше планируемого объема финансирования.

Согласно списку претендентов в 2019 году выданы свидетельства трем молодым семьям на общую сумму 4 321,6 тыс. руб. за счет областного и городского бюджетов. Данные свидетельства оплачены в полном объеме. Сумма внебюджетных средств (средства молодых семей) составила 3 233,1 тыс. руб. Общее число граждан, улучшивших жилищные условия по данной подпрограмме (учитывая состав молодых семей) составило 14 человек.

Оценка результативности составила 100%, что связано со 100% степенью достижения целевого показателя. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях». Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составила 105,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** оценивается как **высокая** и составляет **300,3%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы** **4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы»**,составил 25,7 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 99,7%. Остаток неиспользованных средств в размере 57,2 тыс.руб. возвращен в городской бюджет.

В результате реализации подпрограммы 4 в 2019 году выполнены мероприятия:

- по финансированию расходов деятельности муниципального казенного учреждения «Благовещенский городской архивный и жилищный центр»,

- по финансированию расходов на содержание и ремонт муниципального жилья. В 2019 году произведен и оплачен ремонт незаселенных жилых помещений общей площадью 409,4 кв. м на общую сумму 2 317,0 тыс. руб. Оплата коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям произведена на сумму 479,4 тыс. руб., средства освоены на 99,4%.

- по финансовому обеспечению государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». В 2019 году объем финансирования предусмотрен на расходы по содержанию работника МУ "БГАЖЦ", осуществляющего мероприятия по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Денежные средства освоены в полном объеме.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** оценивается как **высокая** и составляет **299,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности МУ "БГАЖЦ", осуществляющего функции в жилищной сфере.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» составила 89,3%. Невыполнение показателя обосновано особенностями реализации мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», в том числе:

- увеличением к концу 2019 года аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска и невозможностью включить высвобожденные гражданами аварийные многоквартирные дома в реализацию мероприятий по их сносу, а также в план-график закупок по причине длительности закупочных процедур;

- заявительным характером выплат возмещений по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд;

- приобретением благоустроенных жилых квартир на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем, срок приобретения - до 01.11.2020 (в 2018-2019 гг. осуществлялось авансирование муниципальных контрактов).

Общая площадь снесенных домов в рамках программных и непрограммных расходов в 2019 году составила 10,50 тыс. кв. м.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 98,5%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составила 90,7%.

По результатам проведенного анализа **эффективность реализации муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» оценивается как **соответствующая запланированной**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **278,5**%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска. Дальнейшая реализация программы будет зависеть от уровня ее финансирования за счет бюджетных средств всех уровней, а также средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств иного межбюджетного трансферта.

**2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы**

**города Благовещенска на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил 1 123,2 млн. руб., в том числе: 403,7 млн. руб. - средства федерального бюджета, 445,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 274,3 млн. руб. – средства городского бюджета.

Бюджетные средства освоены на 99,3% от планового объема финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 100%, средства областного бюджета – 99,6%, средства городского бюджета – 97,8%.

Мероприятия программы выполнены на сумму 1 026,3 млн. руб. или на 91,4% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 375,3 млн. руб. (93%), за счет средств областного бюджета - в размере 382,7 млн. руб. (86%), за счет средств городского бюджета - в размере 268,3 млн. руб. (97,8%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм.**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»,** составил1 052,9 млн. руб., в том числе: 403,7 млн. руб. - средства федерального бюджета, 445,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 204,1 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 956,0 млн. руб. или на 90,8% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 375,3 млн. руб. (93%), за счет средств областного бюджета - в размере 382,7 млн. руб. (86%), за счет средств городского бюджета - в размере 198,1 млн. руб. (97,1%).

С целью реализации подпрограммы 1 в рамках основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» осуществлено финансирование 13 мероприятий.

В 2019 году в рамках реализации **регионального** и **федерального проектов** «Дорожная сеть» **национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**  благоустроена (модернизирована) дорожная сеть городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП, в том числе выполнен ремонт дорожного покрытия на 22 участках улично-дорожной сети, приведено в соответствие 8,2 км автомобильных дорог, обустроено 4,06 км наружного освещения.

Остаток неосвоенных средств федерального и областного бюджетов в рамках указанного мероприятия направлен на оплату авансов по муниципальным контрактам, планируемым к реализации в 2020 году с целью продолжения участия муниципального образования города Благовещенска в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Средства городского бюджета направлены на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках мероприятия «Мероприятия государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» выполнены строительно-монтажные работы на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям I этап» (восстановление и закрепление трассы по ул.Энтузиастов -956,73 метра). Также бюджетные средства были направлены на:

- содержание и эксплуатацию 23 камер видео-, фото- фиксации нарушений правил дорожного движения;

- развитие улично-дорожной сети мощностью 11 075 п.м. (ремонт тротуаров, парковочной стоянки, автобусных остановок (2 павильона), проездов, покрытия переходного типа, системы водоотведения; обустройство гостевых парковок; устройство наружного освещения, искусственной неровности; ремонт и модернизация 82 светофорных объектов);

- предпроектное обследование автомобильного моста по ул. Шевченко – ул. Северная (материалы отчета приняты в полном объеме);

- капитальный ремонт автомобильного моста через р. Зея. (осуществлено авансирование в размере 15,5%);

- обследование путепровода через ул. Загородная-ул. Северная.

По мероприятию «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области» выполнены работы по:

- установке пешеходного ограждения на пересечении следующих улиц: ул.Магистральная / ул. 50 лет Октября; ул. Василенко / ул. Институтская;

- модернизацию светофорного объекта на пересечении ул. Игнатьевское шоссе - ул. Кантемирова. Остаток средств в размере 2,3 тыс. руб. будет возвращен в бюджет города.

По мероприятию 4 «Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» выполнены работы по ремонту ул. Лазо от ул. Ленина в сторону торгового порта (участки 1, 2, 3, 4) и ул. Ленина от ул. Нагорная в сторону села Верхблаговещенское.

В результате реализации мероприятия 5 разработан проект организации дорожного движения на кольцевой развязке по ул. Калинина.

По мероприятию 6 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска (проектные работы)» в 2019 году выполнена предпроектная проработка, проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и получено отрицательное заключение.

Средства городского бюджета предусмотренные на реализацию мероприятия 7 «Магистральные улицы Северного жилого района г.Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкое шоссе до ул. 50 лет Октября (в т.ч. проектные работы)» для проведения государственной экспертизы проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости объекта не освоены в 2019 году по причине выявленных замечаний по проектной документации. Оплата будет произведена в 2020 году после устранения замечаний.

В рамках остальных мероприятий подпрограммы 1 были предоставлены субсидии МКП «ГСТК» (подразделению по ремонту и содержанию дорог и подразделению по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения) на возмещение затрат, связанных с выполнением:

- заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети (протяженность улично-дорожной сети города, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями составляет 235,3 км);

- заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения (обслуживание 164 светофорных объектов);

- работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа (установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» на 55 перекрестках города и оборудованы светодиодной подсветкой светофорные объекты на 10 перекрестках, модернизирован светофорный объект на пересечении по ул. Новотроицкое шоссе - ул. Воронкова).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 95,8/%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети - 58% (в соответствии с планируемым значением);

доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов - 100% (в соответствии с планируемым значением);

доля протяженности автомобильных дорог приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта к общей протяженности автомобильных дорог - 23,6% (планируемое значение - 27%, отклонение обусловлено тем, что при расчете планового значения используется средняя стоимость работ по ремонту улично-дорожной сети).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,3% (средства федерального бюджета освоены полностью, средства областного бюджета на 99,6%, средства городского бюджета на 97%).

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 96,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **291,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»**, составил 70,3 млн. руб. Бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 2 в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» были предоставлены субсидии перевозчикам и МП «Автоколонна 1275» на:

- возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков (перевозчиками, в том числе МП «Автоколонна реализованы 1 085 льготных проездных билетов);

- компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты (МП «Автоколонна 1275» обеспечена перевозка пассажиров в количестве 3 423,2 тыс. чел.);

- возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным и (или) троллейбусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты (снижение убытков транспортного предприятия МП «Автоколонна 1275» по нерентабельным маршрутам №№ 1, 8, 15, 20, 22, 23 составило 82% из планируемых 90%.

Также, обеспечена деятельность МУ «ГДС». В рамках исполнения муниципального задания на 2019 год: составлено 72 828 отчетов (по результатам осуществления оперативного ежедневного контроля за исполнением расписания движения и графика выпуска транспортных средств перевозчика на муниципальных маршрутах регулярных перевозок), 1 080 актов (по результатам проверок исполнения перевозчиком условий договора, заключенного между организатором перевозок и перевозчиком на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок),проведено 40 мероприятий по информированию граждан и субъектов перевозочной деятельности на пассажирском транспорте общего пользования обо всех изменениях на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; рассмотрено 402 обращения граждан по вопросам перевозки пассажиров.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 138,1%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий - 48,5% (планируемое значение - 52%, недостижение обусловлено отсутствием у перевозчиков финансовой возможности обновлять транспортные средства для повышения безопасности и качества перевозок пассажиров);

количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов - 1 085 шт. (в соответствии с планируемым значением);

удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в расчете на 1 000 чел. населения Количество обращений / 1000 чел. населения - 1,73 (на 2 % ниже прогнозной величины, что указывает на улучшение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров);

регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием) - 92,5% (в соответствии с планируемым значением);

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске - 75% (планируемое значение - 25%, значительное перевыполнение обусловлено наличием в большинстве автобусах речевых информаторов и световых табло с бегущей строкой, некоторые автобусы оборудованы подъемными устройствами и приспособлены для перевозки граждан в инвалидных колясках).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 138,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **376,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы» составила 97,9%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,3%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 98,6%.

По результатам проведенного анализа, **эффективность реализации** **муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы»** оценивается как **соответствующая запланированной.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **295,8%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

**3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил **513,5 млн.руб.,** в том числе: **203,2 млн.руб.** – средства областного бюджета, **308,1 млн.руб.** – средства городского бюджета, **2,2 млн.руб.** – внебюджетные средства.

Фактически мероприятия программы выполнены на сумму **494,3 млн.руб. или на 97 % от планового объема финансирования.**

Муниципальная программа состоит из **5** **подпрограмм**, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»**,составил **93,7 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму **90,7 млн. руб**. или на **97%.**

Реализация подпрограммы в 2019 году позволила обеспечить население города качественными и доступными жилищно - коммунальными и бытовыми услугами, в частности фактический показатель доли услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг составил 100 % от плана (количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу в 2019 году составило 165,5 тыс. человеко/помывок. Степень достижения планового значения показателя «доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда» составляет 100 % (фактическая площадь неблагоустроенного жилищного фонда, обслуживаемого по льготному тарифу на жилищные услуги составила 54,8 тыс.кв.м.). Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда составляет 97,8 % от планируемого объема или 0,7 тыс. кв.м.

А также, выполнены следующие мероприятия:

1. «Мероприятия государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы», направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, в рамках которого завершен ремонт тепловой сети в квартале 424, по ул. Больничная, 24/2. Мероприятие выполнено на 100 %.

В части мероприятия «строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка» завершены работы по ул. Дальняя и ул. Энтузиастов (степень достижения планового показателя по данному мероприятию составляет 100 %).

Также в рамках мероприятия было осуществлено оснащение восьми повысительных насосных станций системами частотно-регулируемого привода. Мероприятие выполнено на 100 %.

2. В рамках мероприятия «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область (в т. ч. проектные работы)» изготовлен и зарегистрирован в Росреестре 1 технический план на объект незавершенного строительства. Степень достижения планового значения показателя составил 100 %.

3. Завершено строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь) Амурская область. Мероприятие выполнено на 100 %.

4. Выполнены и оплачены работы по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска. Готовность документации составила 100 %.

5. Для реализации мероприятия «Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе «Астрахановка», г. Благовещенск» произведена регистрация канализационной сети в реестре бесхозяйного имущества.

6. Сливная станция в с. Садовое, Амурская обл. (в т.ч. проектные работы). Выполнены работы по инженерным изысканиям. Готовность документации 80 %.

7. Ликвидационный тампонаж скважины в с. Белогорье. Завершены работы по разработке проектной документации.

8. В рамках мероприятия «Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения» готовность проектной документации составила 100 %.

9. Ремонт тепловой сети по ул. Шимановского от ул. Краснофлотской до ул. Ленина. Ремонт тепловой сети произведен в полном объеме. Мероприятие выполнено на 100 %.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»** составил **2,5 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **99,7%.**

Реализация данной подпрограммы позволила осуществлять политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска, а также повысить энергетическую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе:

- Удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями составило 64687,04 Гкал/год, что составляет **102,7 %** от планового объема. Увеличение показателя обусловлено разницей температур в зимний период в 2019 году, по сравнению с температурами в зимний период года (2017) на основе которого планировались показатели;

- Степень достижения планового значения показателя «доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность» составила **98 %** (количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность составило 54 ед.). Отклонение показателя связано с расторжением контракта в отношении 1 бесхозяйного объекта по причине невозможности проведения кадастровых работ без предварительного уточнения месторасположения объекта.

- Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов составила: по холодному водоснабжению – 53,4 %; по горячему водоснабжению – 61,5 %; по тепловой энергии – 50,1 %; по электрической энергии – 84,1 %. Степень достижения планового значения показателей составила **100 %**.

В 2019 году количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета составило – 4 МКД, в том числе: холодной воды – 1 МКД, тепловой энергии – 3 МКД. Степень достижения планового значения целевого показателя составляет **100 %**.

В период с января по декабрь 2019 года установлено 105 окон, в том числе: 77 металлопластиковых окон в учреждениях образования и 28 окон в учреждениях культуры, в рамках мероприятия «Замена оконных блоков на металлопластиковые в муниципальных бюджетных учреждениях».

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 20109 году на реализацию **подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска»** составил **93,7 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму **90,7 млн. руб**. или на **97%.**

Степень достижения планового значения показателя «доля площади отремонтированного жилищного фонда, в общей площади муниципального жилищного фонда» составила 100 %.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска» выполнены работы по обследованию технического состояния частей здания МКД по следующим адресам: ул. Зейская, д. 247, Октябрьская, 186/1, Октябрьская, 188, 188/1, ул. Ленина, 114, п. Моховая падь, ДОС-25. Выполнены следующие работы по капитальному ремонту: ул. Ленина, д. 114 (ремонт крыши и вентиляционных шахт), ул. Пионерская, 155, п. Моховая Падь, ДОС3, ул. Ленина, д. 62, ул. Пионерская, 71/5, ул. Калинина, д. 38 (устранение недостатков выполненного капитального ремонта).

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска»** составил **352,1 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **96%.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии на уличное освещение на 100 %, осуществлять обслуживание зеленой зоны в местах общего пользования, которая составляет 0,19 %, в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора составила 62,0 % (количество ликвидированных свалок составило 103 шт.), в общем количестве несанкционированных свалок. Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора составила 100 %, в общей площади подлежащей уборке. Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий составила 4,9 % в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий. Степень достижения плановых значений составляет 100 %.

В рамках мероприятия «Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств» выполнялись работы по содержанию и техническому обслуживанию муниципальных сетей наружного освещения протяженностью 284,6 км., содержанию светильников наружного освещения в количестве 14 443 ед. (степень достижения планового показателя – 100 %).

Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования в рамках «Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска» составляет 221,3 тыс.кв.м. (степень достижения планового показателя – 100 %).

Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок в рамках «Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска» составляет 78,1 тыс.куб.м. (при плане 80,0 тыс.куб.м.), степень достижения планового показателя – 97,6%), количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования муниципального образования города Благовещенска (урны, скамейки, контейнеры) - 16 единиц (степень достижения планового показателя – 100 %).

Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских территорий (содержание и эксплуатация городских фонтанов, строительство и содержание «Снежного городка» и прочие работы) составили 22 365,3 тыс. рублей (при плане 22 792,7 тыс. рублей), в результате сложившейся экономии степень достижения планового показателя составила 98,1 %.

Обустроено 71 дворовая территория, что составило 100 % от планового объема (плановый объем - 71 ед.) детскими и спортивными площадками и ограждениями в рамках мероприятий: «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов», «Поддержка административного центра Амурской области». Степень достижения планового показателя составляет 100 %.

В 2019 году получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства общественного туалета в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы стоимостью 18 312,7 тыс. рублей). Степень достижения планового значения по данному показателю составила 100 %.

В рамках мероприятия «Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований» произведена установка 17 светодиодных и ландшафтных светильников, а также 15 светодиодных деревьев и ландшафтных подсветок.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** составил **42,3 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **99,6%.**

Реализация данной подпрограммы в 2019 году позволила достигнуть цели, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы и подпрограмм в рамках данной программы оценивается как высокая. Следовательно, реализацию муниципальной программы целесообразно продолжать в 2020-2025 годах.

Программа разработана с целью обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего на территории города Благовещенска, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города Благовещенска.

**4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление образования администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил **3 034,8 млн. руб**., в том числе: 98,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 1 556,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 376,3 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,0 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму **2 963,7 млн. руб**. или на 97,7% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 98,0 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 1 550,2 млн. руб. (99,6%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 311,4 млн. руб. (95,3%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,0 млн. руб. (100%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **3 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**,составил **2 873,1 млн. руб.**, в том числе: 98,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 1 486,7 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 284,4 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,0 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 2 802,5 млн. руб. или на 97,5% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 98,0 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 1 480,8 млн. руб. (99,6%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 219,7 млн. руб. (95%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,0 млн. руб. (100%).

В 2019 году в рамках подпрограммы принято участие в реализации **2х национальных проектов Российской Федерации «Демография» и «Образование»** (3 федеральных и региональных проектов). Благодаря участию достигнуты следующие результаты:

- в рамках **регионального проекта** **«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** созданы 150 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путём приобретения здания детского дошкольного образовательного учреждения на 120 мест с внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным оборудованием, мебелью и инвентарем при МАДОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска» (в микрорайоне «Подсолнухи») и перепрофилирования детских садов МАДОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска» и МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска» с целью создания 30 дополнительных мест;

- в рамках **регионального проекта** **«Современная школа»** созданы 528 новых мест при МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» за счет строительства корпуса № 2. Открытие корпуса состоялось 01.09.2019 и позволило перейти на односменный режим работы школы**;**

-в рамках **регионального проекта** **«Цифровая образовательная среда»** внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2-х общеобразовательных организациях города Благовещенска - МАОУ «Гимназия № 1» и МАОУ «Школа №28» (приобретено компьютерное оборудование).

Также в результате реализации мероприятий подпрограммы:

- выполнены проектно - изыскательские работы по объектам «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск», «Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенска»;

- разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 2-х объектов (МАОУ " Прогимназия", МАДОУ " ДС № 55");

- выполнены работы по освещению значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска (фасады МАОУ " Гимназия № 1», МАОУ "Алексеевкая гимназия");

- обновлена и укреплена материально - техническая база муниципальных организаций (осуществлена замена окон в 19-ти учреждениях, проведены ремонтные работы корпусов в лагере " Огонек", проведен ремонт пищеблока в МАДОУ ДС № 68, ремонт спортивного зала в лицее №11, подсветка здания ЦЭВД. ремонт фасада МОАУ СОШ № 22. проведены ремонтные работы по зданию МОАУ СОШ № 24);

- созданы в образовательных организациях МАДОУ «ДС № 35 г. Благовещенска» и МАОУ ДО «ДЮСШ № 1 г. Благовещенска» условия для получения детьми - инвалидами качественного образования;

- выплачена родителям в количестве 12 201 чел. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;

- осуществлена выплата заработной платы работникам дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, произведена оплата услуг связи, обеспечение питанием детей из льготной категории, коммунальные услуги, расходы на содержание зданий, услуги по обслуживанию тревожной кнопки, техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт системы пожаротушения, медицинский осмотр работников учреждений, обслуживание инженерных сетей, подвоз продуктов питания, уплата налогов, оплата за обеспечение онлайн – видеонаблюдением за объектами строительства, оснащение дошкольных групп, монтаж видеонаблюдения, благоустройство детских площадок, проведение ремонтных работ, благоустройство пришкольной территории с обустройством физкультурно- спортивной площадки в 2-х организациях;

организован подвоз обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах рублей (398 чел.);

выплачена премия за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видов творческой, общественной и спортивной деятельности в объеме 40 одаренным детям;

предоставлено бесплатное питание детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска (302 человека);

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. На условиях софинансирования предоставлено бесплатное питание 342 детям с ограниченными возможностями здоровья.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100,6%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,8%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,8%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «**Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **301,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие системы защиты прав детей»**,составил **78,9 млн. руб.**, в том числе: 69,8 млн. руб. - средства областного бюджета, 9,0 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 78,4 млн. руб. или на 99,5% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 69,4 млн. руб. (99,4%), за счет средств городского бюджета - в размере 9,0 млн. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- осуществлено финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Выплачена заработная плата работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству;

- осуществлена выплата единовременного пособия на 42 ребенка, переданного;

- предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке 9 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществлены выплаты денежных средств на содержание 443 детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 62 приемным родителям;

- организовано и обеспечено проведение оздоровительной кампании детей

(осуществлена частичная оплата стоимости путевок для 2937 детей работающих граждан в организации отдыха, организованы профильные смены в 6 образовательных организациях в которых приняли участие 382 учащихся).

В целях развития интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей проведены следующие мероприятия в сфере образования: "Безопасное колесо", "Спортивные надежды", малые олимпийские игры".

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «**Развитие системы защиты прав детей**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **310,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в области образования»**,составил **82,8 млн. руб.** мероприятия программы выполнены на 99,9% от планового объема финансирования.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- обеспечена деятельность управления образования, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органа;

- осуществлено финансирование деятельности МКУ "Информационно-аналитический методический центр" и МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" (заработная плата, программное обеспечение);

- проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства "Педагог года-2019", участие в котором приняло 23 педагога. Осуществлены выплаты молодым педагогам ко Дню учителя;

- осуществлены 90 единовременных выплат на общую педагогическим работникам уходящим на пенсию в количестве 28 чел., молодым специалистам в количестве 62 чел.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100,2%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,3%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы»**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 100,3%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,8%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,5%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы»**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,6%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

**5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры**

**в городе Благовещенске на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление культуры администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил 460,6 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 5,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 354,8 млн. руб. - средства городского бюджета, 95,6 млн. руб. - внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 462,1 млн. руб. или на 100,3% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 5,0 млн. руб. (100%), за счет средств областного бюджета - в размере 5,3 млн. руб. (100%), за счет средств городского бюджета - в размере 354,8 млн. руб. (100%), за счет внебюджетных средств - в размере 97,1 млн. руб. (101,6%, с учётом остатков от доходов муниципальных учреждений, полученных от приносящей доход деятельности, на 01.01.2019).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Историко-культурное наследие»**, составил6,6 млн. руб., в том числе: 5,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 1,3 млн. руб. - средства городского бюджета. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2019 году проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия, в том числе:

- выполнен ремонт памятников монументального искусства (речной артиллерийский катер времен Великой отечественной войны, памятник на площади имени Ленина, памятный знак в честь награждения Амурской области Орденом Ленина, расположенный в сквере квартала 43 города);

- изготовлены и установлены мемориальные доски;

- нанесены надписи на плитах памятника, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. на площади Победы.

Также, в рамках государственной программы Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» и заключенного между администрацией города Благовещенска и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Амурской области соглашения от 28.06.2019 № 1 о предоставлении субсидии на мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, осуществлен ремонт 6 памятников.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска – 93%» достигнут.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Историко-культурное наследие» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Дополнительное образование детей в сфере культуры»**, составил96,0 млн. руб., в том числе: 84,4 млн. руб. - средства городского бюджета, 11,6 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 99,2%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2019 году осуществлено финансирование деятельности 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (МБУДО) в сфере культуры: «Художественная школа», «Центральная детская школа искусств», «Музыкальная школа», «Школа искусств села Белогорье» (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налоги, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и прочие расходы).

По состоянию на 01.01.2020 в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 1 434 чел. Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств составило 1 152 чел. и ежегодно растет (на 3,3% выше уровня 2018 года), что свидетельствует об эффективной реализации федеральной концепции развития дополнительного образования детей в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств (ДШИ) на 2018 - 2022 годы (письмо Минкультуры от 24 января 2018 г. № 217-06-02).

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ – 5,8%» достигнут.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Библиотечное обслуживание»**, составил55,8 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 48,8 млн. руб. - средства городского бюджета, 2,0 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2019 году муниципальным образованием городом Благовещенском принято участие в реализации **регионального** и **федерального проектов** «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (краткое наименование: «Культурная среда»)» **национального проекта Российской Федерации «Культура»**.

Благодаря полученным средствам из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в муниципальной молодежной библиотеки им. А.П.Чехова были проведены масштабные преобразования: косметический ремонт, перепланировка пространств, замена дверей, установка кондиционеров и системы видеонаблюдения. Трансформация пространства и современное оборудование открыли новые возможности для модернизации деятельности и развития услуг: установлены высокотехнологичные компьютеры, 3D-принтер, электронное музыкальное фортепиано, система виртуальной реальности, акустическая система, виниловый проигрыватель. Кроме того, в библиотеку поступило более двух тысяч книг, была возобновлена подписка на электронный ресурс «ЛитРес», востребованный среди читателей. Стоит отметить, что в 2019 году МБУК «МИБС» стало единственным от Амурской области победителем конкурса на получение иного межбюджетного трансферта в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Кроме того, в рамках подпрограммы 3 обеспечена деятельность 12 муниципальных библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» (далее - МБУК «МИБС»), в том числе: «Центральная», «Диалог», «Солнечная», муниципальная библиотека искусств, «Багульник», «Дом семьи», муниципальная библиотека им. Б. Машука, муниципальная молодежная библиотека им. А.П. Чехова, муниципальная детская библиотека им. П.Комарова, муниципальные библиотеки с. Белогорье, с. Плодопитомник, с. Садовое).

При муниципальных библиотеках проведены различные масштабные мероприятия, среди которых V международный писательско-издательский форум, посвященный Всемирному дню книги (апрель 2019), в котором приняли участие известные российские писатели из Москвы, Ярославля, Владивостока, руководитель Российской государственной библиотеки молодежи И.Б. Михнова и руководитель литературных программ Е.В. Харитонов. В удаленном режиме прошли встречи с армянским, белорусским, азербайджанским писателями с участием национально культурных объединений города Благовещенска. В деловую программу писательско-издательского форума вошли около 40 различных мероприятий, в том числе выставки, презентации, мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы, ярмарки, творческие встречи с писателями, издателями и амурскими журналистами.

В рамках проведения литературного ивент «Книжная осень» МБУК «МИБС» города пригласила всех любителей чтения посетить ярмарку-фестиваль «Набережная Амура. Граница с Китаем». Здесь все желающие узнали о творчестве амурских авторов, пообщались с ними лично, приобрели книги с автографами писателей. Также, в рамках ивента прошли первый международный СЛЭМ «Междуречье» с участием российских и китайских поэтов, удаленное включение «Разговор с писателями Василием Авченко (Владивосток) и Андреем Геласимовым (Москва)», а вечером в библиотеке искусств состоялась онлайн-встреча с поэтом Татьяной Черкасовой (Владивосток).

На базе муниципальной библиотеки «Центральная» действует Центр музейных и краеведческих инициатив «Народный музей». На открытии «Народного музея» состоялась презентация печатного издания «Музеи Благовещенска. Путеводитель». В нем впервые собрана информация о 44 общественных и ведомственных музеях Благовещенска. На официальном сайте МБУК «МИБС» размещена карта «Музеи Благовещенска», обозначено расположение этих музеев на карте города. Продолжением этого проекта стала «Школа народного экскурсовода». Около 50 горожан принимают участие в его работе, посещая лекции и практические занятия. Итогом проекта станет разработка пеших экскурсий по Благовещенску, которые проведут народные экскурсоводы.

В декабре 2019 года в городе Москва на стратегической сессии «Лаборатория умных решений – Смартека» по направлению туризм от города Благовещенска МБУК «МИБС» был представлен опыт создания единого музейного пространства через реализацию проектов «Народный музей» и «Школа народного экскурсовода». Проект «Школа народного экскурсовода» высоко оценили в Экспертном институте социальных иссследований (г. Москва), он вошел в ТОП-5 наиболее интересных и эффективных реализаций субъектов Российской Федерации.

Таким образом, оценка результативности подпрограммы 3 составила 346,2%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек - 4,5% (в соответствии с планируемым значением);

ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - 7,7% (значительное положительное отклонение значения целевого показателя (индикатора) обусловлено использованием инновационных библиотечных услуг (взамен традиционным) и информационных технологий, а также реализацией социально-значимых проектов).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 346,2%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «Библиотечное обслуживание» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **792,4%** и обоснована использованием инновационных библиотечных услуг. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»**, составил249,8 млн. руб., в том числе: 167,8 млн. руб. - средства городского бюджета, 82,0 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100,9%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 4 в 2019 году обеспечена деятельность двух муниципальных учреждений культуры - МБУК «ГДК» и МАУК «ОКЦ».

Культурно-досуговые учреждения обеспечивают многообразие форм обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных групп населения, создают условия для массового отдыха, развития народного творчества. В 2019 году ими проведено 1 463 мероприятия, что на 7% больше, чем в 2018 году. Также, в рамках мероприятия «Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований» установлена архитектурная подсветка здания МАУК «ОКЦ».

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом – 3,6%» достигнут.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 4** «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» и прочие расходы в сфере культуры»**, составил52,5 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2019 году обеспечена деятельность:

- управления культуры администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования;

- МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры».

Осуществлена поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска, в том числе:

- выдан муниципальный грант в сфере культуры и искусства города Благовещенска (поддержано 11 социально-значимых проектов);

- выплачены премии 6 работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска;

- выплачены премии лучшим коллективам самодеятельного художественного творчества.

Также, в целях обустройства мест массового отдыха населения (парков) благоустроена центральная аллея и выполнен ремонт покрытия, изготовлены и установлены туалетные модули.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 94,2%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона - 92,3% (от планируемого значения - 100%, но среднемесячная заработная плата указанных работников составляет 100% от доведенного министерством культуры и национальной политики Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2019 год);

- соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона - 96 % (от планируемого значения - 100%, но среднемесячная заработная плата указанных работников составляет 100% от доведенного министерством образования и науки Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2019 год).

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составляет 100% от доведенного министерством образования и науки Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2019 год.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 94,2%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как **соответствующая запланированной.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **288,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа оценка результативности **муниципальной программы** составила 168,7%.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составила 168,7%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **437,4%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил **39,7 млн. руб**., в том числе: 34,1 млн. руб. – средства городского бюджета, 5,5 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму **39,1 млн. руб**. или на 98,7% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств городского бюджета – в размере 34,1 млн. руб. (100%), за счет внебюджетных средств – в размере 5,0 млн. руб. (90,6%).

В 2019 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» осуществлено финансирование деятельности муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»). В рамках выполнения муниципального задания на 2019 год, которое заключается в обеспечении доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени:

проведено 79 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, привлечено к участию 12 310 человек;

число посетителей спортивных объектов за 2019 год составило 59 000 человек;

уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных учреждений составил 95%.

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» осуществлены закупки спортивного инвентаря, клюшек и спортивной формы, оплачены услуги по нанесению логотипа города на форму для трех сборных команд города Благовещенска.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа» осуществлен комплекс мероприятий, направленной на развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением:

- организованы и проведены соревнования, учебно-тренировочные занятия, сборы по различным видам спорта;

- организована работа судейских бригад (выплата «судейских», командировочные расходы, оплата питания судейской и рабочей бригады);

- организовано питание спортсменов;

- обеспечено медицинское сопровождение при проведении спортивных мероприятий (услуги автомобильной скорой медицинской помощи, врачей, услуги по страхованию спортсменов от несчастных случаев во время проведения соревнований);

- приобретены наградная, полиграфическая, сувенирная продукции для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников;

- оплачены услуги, связанные с проживанием, перевозкой и медицинским обеспечением спортсменов во время проведения Спартакиад городов.

В рамках мероприятия «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День Здоровья: «Кросс», «Азимут», «Оранжевый Мяч», «Лыжня»» организованы и проведены 4 городских спортивно-массовых мероприятия, участие в которых приняли 10 789 человек.

В целях реализации мероприятия «Развитие и поддержка спорта высших достижений» предоставлены субсидии:

некоммерческому партнёрству «Футбольный клуб «Благовещенск» на приобретение спортивного инвентаря и экипировки;

Амурской областной федерации спортивной гимнастики на приобретение наградной атрибутики, оформление спортивного зала и монтаж-демонтаж оборудования;

Благовещенской физкультурно-спортивной общественной организации «Хоккейный клуб «Благовещенск» на предоставление в пользование хоккейного корта;

федерации бильярдного спорта.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья» организованы и проведены учебно-тренировочные занятия и соревнования по волейболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Амурском областном отделении ОГО ВФСО «Динамо», приобретена сувенирная продукция.

Оценка результативности муниципальной программы составила 118,1%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска - 31,1% (на 3,7% выше планируемого значения);

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 64,7% (на 5,7% ниже планируемого значения, что обусловлено снижением количества секционной и внеурочной работы по видам спорта в общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях);

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - 16% (на 14,3% выше планируемого значения);

доля граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста - 6,4% (на 42,2% выше планируемого значения);

доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске - 8,6% (на 7,5% выше планируемого значения);

уровень обеспечения населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 53,3% (на 6,6% выше планируемого значения);

доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов - 60,2% (почти в 2 раза выше планируемого значения);

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике - 19,4% (в соответствии с планируемым значением);

доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта - 68,8% (в соответствии с планируемым значением).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 118,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **336,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

**7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи**

**города Благовещенска на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил **15,1 млн. руб.** Финансовые средства освоены полностью.

В 2019 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий программы:

- проведено 159 мероприятий, к которым было привлечено более 14 949 человек. Самыми масштабными и значимыми мероприятиями для молодежи в 2019 году стали:

- фестиваль «Российская студенческая весна» (более 400 участников в   
6 творческих номинациях);

- городской конкурс социальной рекламы «Отражение» (3 победителя стали обладателями денежной премии, которая утверждена впервые за 13 лет проведения данного конкурса);

- парад Российского студенчества и общегородская студенческая линейка (более 1 400 участников);

- праздничный концерт, посвященный Дню Молодежи (награждены более 30 активистов, привлечены к участию более 100 человек с различными творческими номерами);

- городской конкурс «Молодая семья - 2019» (приняло участие   
9 молодых семей, впервые предоставлена денежная премия семье-победителю в размере 20,0 тыс. руб.);

- городской публичный конкурс «Студент года» (приняли участие 80 учащихся учреждений профессионального образования, выявлено и награждено 6 лидеров из числа студентов);

- фестиваль ко Дню семьи, любви и верности (не менее 2 000 посетителей)

- обучающие форумные компании, включающие в себя 4 городских форума по различным направлениям молодежной политики, что позволило более 400 участникам получить новые знания в профильных областях, обменяться опытом, поучаствовать в дебатах с ключевыми спикерами и применять данные навыки для развития своего города и региона.

В рамках работы сообщества «Молодые предприниматели» проведены 5 информационных встреч «Бизнес – диалоги» между опытными и начинающими предпринимателями, в которых приняли участие более 150 молодых предпринимателей. Амурский предприниматель и основатель городского сообщества «Молодые предприниматели» Иван Шумилов признан лучшим молодым инноватором в России. Его проект «IT-платформа АБВ для управления бизнесом» занял первое место в номинации «Коммерциализация проекта» в финале Всероссийского конкурса.

Впервые в Благовещенске в рамках работы с молодежью, находящейся в социально-опасном положении была реализована городская ярмарка «Живи ярко» — проведено 6 мероприятий, в которых приняло участие более 1 000 подростков.

Также осуществляется поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений и движений - с января 2019 года были поддержаны 15 акций, проводимых общественными организациями, в которых приняли участие более 1 600 человек из числа молодежи.

Ежегодно проводится Школа социального проектирования и грантовый конкурс в сфере молодежной муниципальной политики. В 2019 году были выплачены 4 гранта.

Победителю конкурса «Доброволец — 2019» выплачена премия в размере 14,5 тыс. руб.

В результате планомерной и эффективной работы в городе Благовещенске развиваются общественные советы с участием молодежи: Совет молодых ученых, общегородской совет студенческого самоуправления, сообщество молодых предпринимателей, студенческие Медиацентры. Общая численность молодежи, принимающих участие в работе Советов, составляет более 150 человек.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа» осуществлено финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». В рамках исполнения муниципального задания на 2019 год: проведено 2 704 мероприятий (100%), привлечено к участию 21 241 молодых людей (100,7%). Данные мероприятия были направлены на:

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении;

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, в том числе создание условий для самореализации подростков, молодежи и развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность;

развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Оценка результативности составила 105,6%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет составила 56,2% (на 8,7% выше планируемого значения);

доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной, предпринимательской и добровольческой деятельности, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи составила 32,9% (на 2,5% выше планируемого значения).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 105,6%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2021 годы» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **311,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск**

**на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление по делам ГОЧС города Благовещенска,* соисполнителем - *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил 417,1 млн. руб., в том числе: 250,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 32,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 134,3 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 775,5 млн. руб. или на 185,9% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета на сумму 642,2 млн. руб. или на 256,7% с учетом проавансированных в 2018 году работ по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур (завершение строительства 2 пускового комплекса участка № 8 и 3 пускового комплекса участка № 9 в составе II этапа строительства объекта)), за счет средств областного бюджета на сумму 3,2 млн. руб. или на 9,8%, за счет средств городского бюджета на сумму 130,1 млн. руб. или на 96,9%. Недовыполнение за счет средств областного и городского бюджетов обусловлено **авансированием** в 2019 году работ по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 объекта муниципальной собственности «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»,** составил37,8 млн. руб., в том числе: 0,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 37,6 млн. руб. – средства городского бюджета. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 36,4 млн. руб. или на 96,2% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 0,2 млн. руб. (70,5%), за счет средств городского бюджета - в размере 36,2 млн. руб. (96,4%).

С целью реализации подпрограммы 1, обеспечения функционирования **аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»)** и комплексной системы экстренного оповещения населения, а также их развития, обновления и укрепления в 2019 году:

организован доступ к единой городской системе видеонаблюдения (140 камер) и обеспечено функционирование систем оповещения (12 мест демонтажа и новые адреса установки) и экстренного оповещения населения (35 мест установки);

осуществлено информационное обеспечение и пропаганда нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма;

осуществлена поставка IP камер в количестве 61 шт. в рамках соглашения, заключенного между администрацией города Благовещенска и управлением государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области, о предоставлении субсидии на софинансирование расходов, связанных с реализацией **АПК «Безопасный город»**.

Также разработаны документы в области обеспечения транспортной безопасности и получено положительное заключение об утверждении результатов оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры - мост через реку Зея. В связи с тем, что разработанный пакет документов в области обеспечения транспортной безопасности не направлен в Федеральное дорожное агентство на утверждение, средства городского бюджета в 2019 году освоены на 18,2% от планового объема финансирования.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 168,1%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 96,2%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 174,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»** оценивается как **высокая** и составляет **439,0%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершения правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»,** составил2,7 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100% от планового объема финансирования.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2019 году:

приобретены 10 информационных щитов и 44 знака «Купаться запрещено»;

создано 8 спасательных постов, на которых осуществлялось дежурство матросами-спасателями;

осуществлена оплата труда матросам-спасателям;

приобретены аптечки первой медицинской помощи (универсальные) в количестве 24 шт. и спецодежда для матросов-спасателей;

обеспечена поставка нефтепродуктов (ГСМ) на период купального сезона.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 161,1%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 161,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **422,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»,** составил3,1 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100% от планового объема финансирования.

С целью реализации подпрограммы 3 и предупреждения пожаров в границах городского округа в 2019 году:

осуществлен доступ к единой городской системе видеонаблюдения по мультисервисной сети оператора связи (12 видеокамер);

осуществлено финансирование за оказанные услуги по вакцинации против клещевого энцефалита при подготовке и прохождении весеннего и осеннего пожароопасных периодов;

произведена оплата труда 19 сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО) за организацию патрулирования;

произведены поставки ГСМ и спецодежды;

изготовлены памятки и баннеры на пожароопасный период;

выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах городского округа.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 111,4%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 111,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **322,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»,** составил314,1 млн. руб., в том числе: 250,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 32,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 31,6 млн. руб. – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 674,3 млн. руб. или на 215% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета на сумму 642,2 млн. руб. или на 257% с учетом **проавансированных в 2018 году работ** по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур (завершение строительства 2 пускового комплекса участка № 8 и 3 пускового комплекса участка № 9 в составе II этапа строительства объекта)), за счет средств областного бюджета на сумму 3,0 млн. руб. или на 9%, за счет средств городского бюджета на сумму 29,0 млн. руб. или на 92%. Недовыполнение за счет средств областного и городского бюджетов обусловлено **авансированием в 2019 году работ** по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 объекта муниципальной собственности «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур».

С целью реализации подпрограммы 4, в том числе выполнения санитарно-эпидемиологических требований и обеспечения экологической безопасности в 2019 году:

осуществлены мероприятия по отлову и содержанию 199 безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа, в том числе транспортировка, ветеринарный осмотр, чипирование, стерилизация, кастрация и учет (за счет средств областного бюджета - 146 голов, за счет средств городского бюджета - 53).

выполнены работы по ликвидации последствий разлива мазута на территории общего пользования, расположенной в квартале 98 города Благовещенска, по улице Первомайская между улицами Амурская и Горького;

выполнены работы по межеванию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента в отношении городских лесов, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска;

оплачены расходы по охране, содержанию объекта незавершенного строительства «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур»;

выполнены работы (проектные работы) по объекту муниципальной собственности «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур», в том числе:

1) завершено **строительство** 2 пускового комплекса участка № 8 и 3 пускового комплекса участка № 9, в рамках соглашения, заключенного в 2018 году между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и строительства Амурской области о предоставлении в 2018-2020 годах иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

2) произведена повторная **корректировка проектной документации** по участкам № 5, 6, 10 для завершения строительства объекта в рамках второго этапа выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному в 2018 году, и получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий на участок № 10 (1, 2 и 3 пусковые комплексы);

3) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе четвертого этапа строительства объекта и осуществлено **авансирование**, в рамках заключенного между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области соглашения о предоставлении в 2019-2021 годах субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 390 678,8 тыс. руб. (в том числе: 2019 год - 26 315,8 тыс. руб., 2020 год -176 435,0 тыс. руб., 2021 год -187 928,0 тыс. руб.), **срок окончания выполнения работ – 30.11.2021**.

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 98,2%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 101,8%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 – 2021 годы»»,** составил59,3 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 59,0 млн. руб. или на 99,6% от планового объема финансирования.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2019 году обеспечена деятельность МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска» (бухгалтерское, кадровое и юридическое обслуживание, услуги связи, коммунальные услуги и другие).

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99,6%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 100,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 – 2021 годы»»** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

Оценка эффективности **муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск на 2015-2021 годы»** в 2019 году проведена по восьми целевым показателям. Достигнуты следующие результаты:

количество обращений по уголовным и административным делам снижено на 36,4%, что свидетельствует о положительной динамике;

увеличено количество сведений о переданных происшествиях, преступлениях на 79,2% благодаря использованию АПК «Безопасный город»;

количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа, составило 6 человек, что обусловлено круглогодичным проведением работ по предупреждению возникновения (недопущению) несчастных случаев на водоёмах;

уровень оснащенности мест массового отдыха на водных объектах спасательными постами составил 100%;

увеличено на 1 ед. количество территорий, благоустроенных вдоль берегов водных объектов, расположенных на территории городского округа;

количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа, составило 39 человек;

обеспечение эффективности управления и руководства в сфере окружающей среды и рационального природопользования составило 100%;

уровень достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий, показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 100%.

Оценка результативности муниципальной программы составила 141,4%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,3%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 143,8%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск на 2015-2021 годы»** оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **383,5%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил **13,4 млн. руб.,** в том числе: 9,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 3,5 млн. руб. – средства городского бюджета, 0,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Финансовые средства освоены на 100%.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске»,** составил**1,2 млн. руб.,** в том числе: 0,4 млн. руб. – средства городского бюджета, 0,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Финансовые средства освоены на 100%.

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100% от планового объема финансирования. В рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» средства городского бюджета в размере 0,4 млн. руб. направлены на:

организацию, проведение и участие в мероприятих, направленных на продвижение города Благовещенска в сфере туризма (в 2019 году изготовлены информационные и презентационные материалы, в том числе выставочные стенды, презентации и видеоролики – в количестве 6 ед.);

проведение технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область», планируемого к строительству в 2020-2023 годах.

Внебюджетные средства в размере 0,9 млн. руб. направлены на создание тематического центра «Городская усадьба» на территории городского парка культуры и отдыха». В 2019 году приведен в порядок карниз здания, отреставрирован козырек и произведена чистка кирпичных стен и каменных полов. Частично осуществлены работы по строительству веранды. Приобретена краска. Открытие центра перенесено на 2020 год в связи с возникновением на территории муниципального образования города Благовещенска опасного природного явления и установлением режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в период с 17 июля по 19 августа 2019 года.

Также в 2019 году в рамках мероприятий, не требующих финансирования:

проведены экскурсии, выставки, мастер-классы при «Доме ремесел» МБУК «Городской дом культуры» и тематическом центре «Городская усадьба» (некоммерческое частное учреждение по сохранению культурного наследия города Благовещенска «Городская усадьба») - число российских и иностранных граждан, принявших участие в мероприятиях составило122,1 тыс. чел.;

организовано взаимодействие с Благовещенской городской общественной организацией по декоративно-прикладному творчеству «Аллея мастеров» (далее - БГОО по ДПТ «Аллея мастеров»). Организация выполняет функции распространения, сохранения, накопления, развития традиций городского ремесленничества, воспитывает культуру и эстетический вкус горожанина, вовлекая его в мир творчества.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 103,1%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

объем частных (внебюджетных) инвестиций, направленных на создание новых туристских объектов – 0,9 млн. руб.;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города - 574,4 тыс. чел. (из планируемых 541,1 тыс. чел.).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 103,1%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **306,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию **подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске»**,составил**12,1 млн. руб**., в том числе: 9,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 3,1 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 100%.

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100% от планового объема финансирования. В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства направлены на:

1. Организационную, информационную, консультационную поддержку, поддержку в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства.

Администрацией города Благовещенска:

- принято участие в Амурской международной выставке-форуме с 24 по 26.05.2019 г., концепция экспозиции - «Пространственное развитие приграничных территорий. Трансграничная агломерация г. Благовещенск (РФ) - г. Хэйхэ (КНР)» (осуществлено финансирование за услуги по разработке дизайн-проекта выставочной экспозиции, предоставлению мультимедийного оборудования, аренде МАУК «ОКЦ»);

- принято участие совместно с МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" в 30-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарке (6-е Российско-Китайское ЭКСПО), которая проходила с 15.06. по 17.06.2019 в г. Харбине (КНР) (изготовлен видеоролик, разработан интернет-сайт трансграничной агломерации г. Благовещенск (РФ) - г. Хэйхэ (КНР));

- проведен конкурс в сфере предпринимательства «Бизнес-признание» по 7 номинациям: «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере ЗОЖ», «Лучший интернет-проект», «Лучший сервисный проект», «Лучший молодежный проект», «Лучший социальный проект». Участие приняли около 40 субъектов малого и среднего предпринимательства. Все они представили на рассмотрение комиссии видеоролики о своей деятельности, рассказали об инновационных подходах в бизнесе и продемонстрировали образцы продукции. Результаты конкурса огласили на Амурском экономическом форуме. Победителю по каждой номинации выплачены премии (денежный приз на развитие бизнеса) в размере 100,0 тыс. руб.;

- организован и проведен Амурский экономический форум («АМЭФ-2019») с 29.11. по 01.12.2019 на тему «Формирование уникальной трансграничной агломерации Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай)». (осуществлено финансирование за оказанные услуги (выполненные работы) по организации и проведению рекламной кампании, изготовлению сувенирной продукции с нанесением логотипа, по организации питания (кофе-брейков, обеда, ужина) и обслуживанию участников форума).

В 2019 году при администрации города Благовещенска проведены рабочие встречи, круглые столы, 21 заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, мероприятия, в том числе выставочно-ярмарочные. Субъекты малого и среднего предпринимательства города Благовещенска в количестве 151 чел. получили консультационную (информационную) поддержку при обращении в отдел развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска. Количество посетителей интернет-ресурса «Малое и среднее предпринимательство» сайта администрации города составило 1 500.

2. В рамках мероприятия по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства предоставлены гранты в форме субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в количестве 23 единиц.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 155,3%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 23 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 38 ед.;

- объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 2 200 тыс. руб.;

- объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 21 600 тыс. руб.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 155,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **410,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске.

**Оценка эффективности муниципальной программы** проведена по четырем целевым показателям из семи, так как фактические значения трёх показателей за 2019 год будут рассчитаны в соответствии с отчётностью, формируемой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по Амурской области, не ранее мая 2020 года. К ним относятся:

1) объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска;

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.

Оценка результативности составила 101,9%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры – 0,9 млн. руб.;

доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций – 100%;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города - 574,4 тыс. чел. (из планируемых 541,1 тыс. чел.);

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 603 ед. (из планируемых 612 ед.).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,9%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **303,8%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

**10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства*.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил 68,6 млн. руб. Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 67,6 млн. руб.

В 2019 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» выполнены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении земельных участков для муниципальных нужд» в отношении 54 земельных участков. Также оказаны услуги по предоставлению доступа к RTK поправкам от базовой станции и по организации метрологической аттестации GPS-приемника. Фактически освоено 256,5 тыс. руб. из планируемых 261,5 тыс. руб. (98,1%). Не полное освоение ассигнований связано с экономией по результатам проведенных аукционов в электронной форме.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности» финансирование составило 3 927,2 тыс. руб. Фактическое освоение составило 100%. Выполнены работы по:

подготовке изменений в документацию по планировке территории кварталов 424, 449 города Благовещенска;

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 29 города Благовещенска;

разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города (первый этап);

разработке варианта планировочного и объёмно-пространственного решения в отношении территории, ограниченной кварталами 266, 265, 263 города Благовещенска.

В рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Благовещенска» осуществлена поставка офисной техники, канцелярских товаров, комплектующих и периферийного оборудования к компьютерной технике.

По мероприятию «Разработка программ комплексного развития» выполнены работы по разработке проекта (первого этапа) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» осуществлено финансирование деятельности МУ «ГУКС» на 63 423,6 тыс. руб., средства освоены на 98,4%. Осуществлены выплаты персоналу и закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. Не полное освоение ассигнований связано с переносом закупки оргтехники на 2020 год и экономией по налогу на имущество.

Оценка результативности составила 100%, что связано со 100% степенью достижения следующих целевых показателей:

увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков – 54 ед.;

наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования – 2 ед.;

увеличение общей площади территории города Благовещенска, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади – 19 га.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,5%.

**Эффективность реализации муниципальной программы** «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2021 годы» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

**11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства и освещения общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию программы, составил 129,4 млн. руб., в том числе: 114,1 млн. руб. - средства федерального бюджета, 3,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 11,8 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые ассигнования освоены в полном объеме.

Бюджетные средства были направлены на мероприятие «Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды» в рамках реализации в 2019 году **регионального** и **федерального проектов** «Формирование комфортной городской среды» **национального проекта «Жилье и городская среда»**.

Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области было заключено соглашение от 15.04.2019 №10701000-1-2019-006 (дополнительные соглашения от 22.05.2019 и от 05.08.2019) о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование программ современной городской среды на сумму 117 645,4 тыс. руб. (уровень софинансирования 90,91%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 129 409,9 тыс. руб.).

В рамках исполнения соглашения благоустроены (модернизированы) 23 территории города, в том числе одна общественная по адресу ул. 50 лет Октября - ул. Зелёная (сквер в квартале 433) и 22 дворовые по следующим адресам:

- ул. Пограничная 124, 124/1, 124/2, 124/3, 126;

- ул. 50 лет Октября 203, 203/1, ул. Кольцевая 42 А, ул. Островского 236;

- ул. Игнатьевское шоссе 14/4, 14/6, ул. Советская 3,5,7, ул. Ленина 80, ул. Зейская 92, ул. Театральная 32;

- ул. Пушкина 36, 41, ул. Кузнечная 58/68, ул. Чайковского 191, 193, 193/2.

Достигнуты следующие целевые показатели реализации программы:

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий -1,63%;

доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования - 2,63%;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска – 9%.

Оценка результативности, оценка полноты использования бюджетных ассигнований и оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составили 100%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2019 год, в 2020 году продолжена реализация **11 муниципальных программ** **(27 подпрограмм)**, за счет добавления в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» новой подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Также, с 1 января 2020 года муниципальные программы муниципального образования города Благовещенска продлены до 2025 года в связи с утверждением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года (решение Благовещенской городской Думы от 20.12.2018 года № 51/128), за исключением муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

**Таблица**

Перечень

муниципальных программ города Благовещенска в 2019 году [[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Соисполнитель подпрограммы |
| 1. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB5CA485614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738C5BG5nDF) "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | [Улучшение жилищных условий](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB5CA485614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738F5BG5nBF) работников муниципальных организаций города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| [Обеспечение жильем молодых семей](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB5CA485614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E73885FG5n8F) | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| [Переселение граждан](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB5CA485614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738D53G5n8F) из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Обеспечение реализации муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB5CA485614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738A5AG5n4F) "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| 2. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB4C44A5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738C5BG5nDF) "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | [Осуществление дорожной деятельности](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB4C44A5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738D5DG5nCF) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Развитие пассажирского транспорта](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EEB4C44A5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738E53G5nEF) в городе Благовещенске | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| 3. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBDC64F5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738C5BG5nDF) "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | [Повышение качества и надежности](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBDC64F5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738E58G5nCF) жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Энергосбережение](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBDC64F5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738F53G5nCF) и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Капитальный ремонт](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBDC64F5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E73895FG5nDF) жилищного фонда города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Благоустройство территории](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBDC64F5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738A59G5nDF) города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Обеспечение реализации муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBDC64F5614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738B5EG5nAF) "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 4. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBCC2495614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738C5BG5nDF) "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Управление образования администрации города Благовещенска | [Развитие дошкольного](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBCC2495614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738E52G5n4F), общего и дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| [Развитие системы](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBCC2495614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E73895FG5n5F) защиты прав детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| [Обеспечение реализации муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC49113A6A2D714ABCD7EDBCC2495614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738B59G5nAF) "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" и прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 5. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B6572417170DC5FCB462A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3483H3nBF) "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" | Управление культуры администрации города Благовещенска | [Дополнительное образование детей](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B6572417170DC5FCB462A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3083H3n5F) в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| [Народное творчество](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B6572417170DC5FCB462A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD328AH3nBF) и культурно-досуговая деятельность | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| [Библиотечное обслуживание](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B6572417170DC5FCB462A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3187H3n5F) | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| [Историко-культурное наследие](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B6572417170DC5FCB462A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3787H3n6F) | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| [Обеспечение реализации муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B6572417170DC5FCB462A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3C86H3n0F) "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" и прочие расходы в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| 6. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C4F6B161A5BCC787E3891E034347546ACE854FAF3D8BH3n7F) "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 7. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C4F6B062A5BCC787E3891E034347546ACE854FAF3687H3n7F) "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 8. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C8F2B26EA5BCC787E3891E034347546ACE854FAA3380H3n6F) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска | [Профилактика нарушений](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C8F2B26EA5BCC787E3891E034347546ACE854FA53483H3n0F) общественного порядка, терроризма и экстремизма | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| [Обеспечение безопасности людей](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C8F2B26EA5BCC787E3891E034347546ACE854FA53585H3n2F) на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| [Обеспечение первичных мер](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C8F2B26EA5BCC787E3891E034347546ACE854FA53685H3n4F) пожарной безопасности на территории города Благовещенска | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| [Охрана окружающей среды](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C8F2B26EA5BCC787E3891E034347546ACE854FA53785H3n5F) и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| [Обеспечение реализации муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C8F2B26EA5BCC787E3891E034347546ACE854FA53183H3n0F) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска" | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Развитие туризма в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| 10. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171702C3FDB066A5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3482H3n2F) "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | - | - |
| 11. | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8835012F2D576B65724171703C8F6BB6EA5BCC787E3891E034347546ACE854FAD3482H3n2F) "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - |

1. В 7 муниципальных программах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. *(*[*Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»*](consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887F93E4D2227612CB8594AC60F1B725ABE56B98B0D7A4D4EBD203891601825DC4889866EF8009E4iCj7F)*)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы). [↑](#footnote-ref-5)
6. Утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в редакциях от 14.08.2018 № 2520, от 21.05.2019 № 1544, от 24.09.2019 № 3283 и от 04.12.2019 № 4146) [↑](#footnote-ref-6)